Главе Чебаркульского городского округа

А.В.Орлову

Комитет по стратегическому развитию совместно с управлениями администрации Чебаркульского городского округа провел анализ хода реализации и оценку эффективности муниципальных программ за 2012 год. Прошу Вас завизировать данную информацию для размещения на официальном сайте Чебаркульского городского округа.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за  2012 год.

В соответствии с постановлением главы Чебаркульского городского округа от 29.06.2011 г. № 607 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа» предоставляем Вам сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за  2012 год.

Оценка эффективности использования бюджетных средств  проводится по двум направлениям:

- оценка достижения плановых индикативных показателей - ДИП

- оценка полноты использования бюджетных ресурсов - ПИБС

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) по каждому направлению расходования бюджетных средств (i) рассчитывается по формуле:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фj / Пj)

ДИПi = ----------------------------------------------------------------------------,

к

где:

к - количество индикативных показателей по данному направлению расходования бюджетных средств;

Фj - фактическое значение j-го индикативного показателя за рассматриваемый период;

Пj - планируемое к достижению значение j-го индикативного показателя за рассматриваемый период.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) рассчитывается по формуле:

ПИБС = Ф / П

где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств по программе;

П- планируемые расходы бюджета по программе

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и чем меньше уровень использования бюджетных средств.

1. МП реализации    приоритетного национального проекта «Образование» на территории Чебаркульского городского округа

(постановление главы Чебаркульского городского округа от  16.11.2010г. № 1031(в редакции  постановлений администрации  Чебаркульского городского округа от  16.02.2012г. № 200, от 21.06.2012г. № 774, от 18.09.2012г. № 1028, от 03.10.2012г. № 1090).

Разработаны  и утверждены  в установленном порядке нормативно-правовые акты, регламентирующие  вопросы реализации мероприятий Программы. Были заключены соглашения МО «Чебаркульский городской округ» с Министерством образования и науки Челябинской области.

1.1. Объем финансирования программы

За счет средств федерального бюджета  12 693,3 тыс.рублей  направлено на  модернизацию общего образования; из областного бюджета  были направлены средства в объеме 785,95 тыс. рублей:  ежемесячная надбавка  к заработной плате и единовременная материальная помощь молодым специалистам; оплата Интернет-трафика ММЦ,  приобретение  оборудования для школьных мастерских,  приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования.   Общий объем средств муниципального  бюджета, направленный на реализацию Программы, составляет  2211,4 тыс. рублей (99,5% от запланированных средств).

| № п/п | Мероприятия программы | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Развитие школьной инфраструктуры | 7041,1 | 7040,8 | 5359,1 | 5359,1 |  |  | 1682,0 | 1681,7 |  |  |
| 2 | Обновление материально-технической базы образовательных учреждений | 7182,8 | 7182,8 | 6824,7 | 6824,7 | 258,1 | 258,1 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3 | Информатизация системы образования | 371,55 | 347,3 | 180,5 | 180,5 | 161,05 | 145,2 | 30,0 | 21,6 |  |  |
| 4 | Муниципальная поддержка педагогических работников | 1091,8 | 1029,5 | 329,0 | 329,0 | 366,8 | 305,4 | 396,0 | 395,1 |  |  |
| 5 | Муниципальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | 15,0 | 13,0 |  |  |  |  | 15,0 | 13,0 |  |  |
|  | Итого | 15702,25 | 15613,4 | 12693,3 | 12693,3 | 785,95 | 708,7 | 2223,0 | 2211,4 |  |  |

В рамках реализации мероприятий Программы осуществлялась деятельность по поддержке  лидеров образования:

- педагогических работников  - осуществлен конкурсный отбор на присуждение  муниципальных грантов 10 педагогических работников дошкольного, общего и дополнительного образования   из МОУ СОШ № 1,2,4,7,  МУДОД ЦДТ, МДОУ детский сад № 1,42; проведены городские конкурсы профессионального мастерства  «Учитель года» (участвовали педагоги школ № 1,2,4,6,7,11), «Педагогический дебют» (участвовали педагоги школ № 1,2,4,6,7,11), «Самый классный классный», (участвовали  педагоги школ № 1,4,11);  2 педагога школ № 4 и № 7 получили гранты Губернатора Челябинской области;

- одаренных детей  - 40 учащимся - победителям и призерам  всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий  из МОУ СОШ № 1,2,4,6,7,76, МУДОД ЦДТ, МУДОД СЮН  вручены стипендии главы и Собрания депутатов Чебаркульского городского округа.

МСКОУ  школа № 10 стала лауреатом  XII областного конкурса  моделей воспитательных систем образовательных учреждений.

В прошедшем году  189 педагогическим работникам  выплачивалось  денежное вознаграждение  за выполнение функций  классного руководителя; 7 молодых  специалистов получили единовременное пособие; 12 молодых специалистов -  ежемесячную надбавку к заработной плате.

1.2. Выполнение индикативных показателей:

| № | Индикативный показатель | Отчет 2011 | План 2012 | Факт 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса: | 70 | 81% | 81,3% |
| 2 | Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования: | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 классов | 25% | 38% | 44% |
| 4 | Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер, чел | 13,8 | 14 | 13,8 |
| 6 | Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика | 56 уроков | 38,5 уроков | 28,5 урока |
| 7 | Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы, % | 92% | 100% | 100% |
| 8 | Количество обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в третьем (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, от общего количества обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, % | 8,7% | 8% | 5,9% |
| 9 | Количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализующий государственно-общественный характер управления, % | 70% | 58% | 79% |
| 10 | Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию: | 36% | 37% | 32% |
| 11 | Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей, % | 16,5 % | 14,2% | 12,4% |

По итогам  2012 года не выполнены 3 индикативных показателя реализации данной Программы:   №8, №10, №11.

1.3. Выполнение мероприятий:

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»  реализовывался комплекс мероприятий по  модернизации общего образования по 6 направлениям, на которые  было направлено 12 693,3 тыс. В результате реализации комплекса  мер по модернизации общего образования:

- По направлению  «Приобретение  оборудования»  денежные средства  направлены на мероприятия, позволившие    увеличить  долю общеобразовательных школ

1) имеющих лабораторные  комплекты  по каждому из разделов  физики  с 62,5% (школы № 1,4,6,7,76) до 75% (1,2,4,6,7,76 школ); по химии  с 62,5% (школы № 1,4,6,7,76) до 75% (1,2,4,6,7,76 школ);

2) имеющих оборудованные  учебные мастерские   для   реализации  программы  образовательной области «Технология»  с 25% (школы № 4,7) до 50% (школы № 1,4,6,7);

3) располагающих АРМ  учителя в каждом учебном кабинете с 25% (школы № 2,76)  до 44% (школы № 2,4,11,76);

4) располагающих АРМ учителя в  кабинетах  начальных классов, в т.ч. реализующих ФГОС НОО.

- По итогам реализации  мероприятий   направления «Развитие школьной инфраструктуры»:

- Увеличилась доля общеобразовательных школ, имеющих кабинеты физики  и химии, оборудованные в соответствии с СанПиН с 62,5% до 75% (школы № 1,2,4,6,7,9); физкультурно-спортивную зону, соответствующую требованиям СанПиН  с 75% до 87,5% (школы № 1,2,6,7,9,11,76);

- реализованы предписания  надзорных органов:

-  Роспотребнадзора  в части  оборудования туалетов в соответствии с СанПиН 50% школ  (школы № 4,6,9,76); текущему ремонту школьных столовых 25% школ  (школы № 2,6); по улучшению воздушно-теплового режима  в  25 школ (ремонт кровли,  спортзала – школа № 4, спортзала – школа № 11);

- Пожнадзора  в 25% школ (школы № 1,4);

- Ростехнадзора в 12,5% школ (замена  электропроводки школы №1).

3) Увеличилась доля  обучающихся, которым предоставлена возможность  обучаться  в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, с 70% до 81,3%.

- В рамках реализации    направления  «Осуществление мер, направленных  на энергосбережение» выполнено:

-реализованы предписания  надзорных органов по замене  ламп накаливания  на энергосберегающие - 38% школ;  по замене оконных блоков – 25%;

- 100% общеобразовательных учреждений обеспечены приборами учета  водоснабжения,  теплоснабжения,  энергоснабжения.

4. По направлению  «Пополнение фондов  школьных библиотек», на которое было  направлено 638,0 тыс.рублей:

- расширились возможности в рамках  реализации ФГОС НОО  по использованию  художественной и справочной литературы;

- 100% общеобразовательных школ обеспечены   учебниками для введения ФГОС НОО.

5.  В рамках повышения квалификации, профессиональной подготовки  (329,0 тыс.рублей) 95  руководителей общеобразовательных учреждений  и учителей  (29,4%)  повысили свою квалификацию.

6. По направлению  «Модернизация   общеобразовательных учреждений путем организации  в них дистанционного  обучения  для обучающихся»   (180,5 тыс.рублей)  дистанционно обучались по сетевому учебному курсу  по обществознанию (10 класс профильный уровень) и  занимались по симулятору ЕГЭ  по информатике и ИКТ,  обществознанию (11 класс)  75 учащихся 10-11 классов школ № 1,2,4,6,7.

В 2012 году завершился 7-летний период  реализации  мероприятий   приоритетного национального проекта «Образование», который был направлен  на обеспечение доступности качественного образования, поддержку и распространение инновационного опыта, внедрение новых финансово-экономических механизмов.

На период 2013-2015 годов  разработана  муниципальная целевая программа развития образования, в структуру которой  включены Подпрограмма  реализации  комплекса мер по модернизации образования в  Чебаркульском городском округе   на 2013-2015 годы;  Подпрограмма «Обеспечение  функционирования   образовательных учреждений Чебаркульского городского округа  на 2013-2015 годы»; Подпрограмма «Кадры в системе образования  Чебаркульского городского округа  на 2013-2015 годы».

1.4. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

ДИПi = 0,97

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

ПИБС= 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по программе рассчитывается как:

О = ДИП / ПИБС                  О =0,97/0,99= 0,98

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Чебаркульского городского округа близкая к 1.

2. МП  «Развитие дошкольного образования г.Чебаркуля на 2011-2013 годы»

(постановление главы городского округа от 10.11.2011г. № 987 (в редакции  постановления администрации Чебаркульского городского округа от 05.06.2012г. № 716, от 02.11.2012г. № 1219).

2.1. Объем финансирования программы

Объем финансирования муниципальной   программы  «Развитие дошкольного образования г.Чебаркуля на 2012-2014 годы» составил за счет средств  местного бюджета составил 1099,7 тыс.рублей (98,3%)

| № п/п | Мероприятия программы | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений (выплата ежемесячной надбавки к заработной плате, воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей) | 2998,2 | 2843,6 |  |  | 2190,0 | 2053,9 | 808,2 | 789,7 |  |  |
| 2 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений (создание дополнительных мест для дошкольников) | 421,0 | 421,0 | 171,0 | 171,0 |  |  | 310,0 | 310,0 |  |  |
|  | Итого | 3419,2 | 3264,6 | 171,0 | 171,0 | 2190,0 | 2053,9 | 1118,2 | 1099,7 |  |  |

Также по соглашениям с Министерством образования и науки Челябинской области   в ДОУ были  направлены денежные средства областного бюджета в размере  2053,9 тыс.рублей на  выплату ежемесячной надбавки  к заработной плате  воспитателей МДОУ;  867,1 тыс.рублей областного бюджета через управление социальной защиты населения направлены на  привлечение в дошкольные учреждения детей из малообеспеченных, неблагополучных  семей, а также  семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление  компенсации части родительской платы.

Реализованы мероприятия  за счет средств местного бюджета по выплате надбавки  к заработной плате 101  помощнику воспитателей, младшим воспитателям;  осуществлена компенсация  части родительской платы 14  детям из малообеспеченных семей, неблагополучных  семей; семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

За счет средств  областного бюджета  139  воспитателям выплачена надбавка к заработной плате; осуществлена компенсация  части родительской платы 191  ребенку из малообеспеченных семей, неблагополучных  семей; семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2.2. Выполнение индикативных показателей:

| - № п/п | - Мероприятия | Отчет 2011 | План 2012 | Факт 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Охват детей 1-6 лет дошкольным образованием, процентов | - 74,3 | - 74,5 | - 76,2 |
| - 2 | - Количество детей, дополнительно привлеченных систему дошкольного образования, человек | - 116 | - 100 | - 101 |

В 2012 году выполнены все индикативные показатели по реализации данной Программы.

2.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

ДИП=1,2

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов (ПИБС)

ПИБС=0,95

О= 1,07

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации  МП  «Развитие дошкольного образования г.Чебаркуля на 2011-2013 годы»  высокая.

3. МП «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей г.Чебаркуля в каникулярное время 2011-13 г».

(постановление главы городского округа от 10.11.2011г.№ 986,   (в редакции  постановления администрации  Чебаркульского городского округа от  28.05.2012г. № 677)

3.1. Объем финансирования программы

Мероприятия муниципальной  программы  профинансированы  за счет средств местного бюджета  в размере 986,0 тыс.рублей (100%).

| № п/п | Мероприятия программы | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Обеспечение работы лагерей с дневным пребыванием,. | 1993,4 | 1993,4 |  |  | 1530,0 | 1530,0 | 463,4 | 463,4 |  |  |
| 2 | Организация временной занятости | 522,6 | 522,6 |  |  |  |  | 522,6 | 522,6 |  |  |
| 3 | Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время | 10846,7 | 10846,7 |  |  | 10846,7 | 10846,7 |  |  |  |  |
|  | Итого | 13362,7 | 13362,7 |  |  | 12376,7 | 12376,7 | 986,0 | 986,0 |  |  |

По соглашениям с МОиН Челябинской области за счет средств областного бюджета  в ОУ  были направлены  денежные  средства в размере 12 376,66 тыс.рублей  на  организацию  отдыха детей в каникулярное   время и на организацию отдыха детей и (или)  приобретение продуктов питания  для детей  в  организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей и организацией  двух- или трехразового питания.

2.2. Выполнение индикативных показателей:

| № | Индикативный показатель | Отчет 2011 | План 2012 | Факт 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время | 73% | 74% | 73,6% |
| 2 | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных различными формами временной занятости | 10% | 10,5% | 27% |

По итогам 2012г. выполнены все индикативные показатели

3.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей(ДИП)

ДИП=1,78

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов (ПИБС)

ПИБС=1,0

О= 1,78

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей г.Чебаркуля  в каникулярное время   2011-2013 годы»  очень высокая.

4. МП «Развитие муниципальной  службы в МО «Чебаркульский городской округ»,

(постановление главы Чебаркульского городского округа от 24.09.2012 года № 1046)

4.1. Объем финансирования программы

Составил 40 300 рублей из местного бюджета. Внесение изменений в финансирование программы:

- уменьшение на 50 тыс.  руб. в 2012 году - постановление от 24.09.2012 г № 1047

- уменьшение на 50 тыс. руб. в 2012 году - постановление  от 15.10.2012 г № 1135

Освоено запланированных средств из городского бюджета на 80,6%.

| № п/п | Мероприятия программы | Объемы финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Повышение квалификации (72 часа) | 50 000 | 40300 | - | - | - | - | 50 000 | 40 300 | - | - |

4.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Наименование индикативного показателя | Отчет 2011 | План 2012 | Факт 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение на краткосрочных курсах | - | 17 чел. | 17 чел. |
| 2 | Повышение квалификации муниципальных служащих по 72-часовой программе (с получением удостоверения государственного образца» | - | 16 чел. | 16 чел. |

Индикативные показатели выполнены, в результате повысилась эффективность  профессиональной деятельности муниципальных служащих.  Принимались муниципальные правовые акты, регулирующие  вопросы муниципальной службы в соответствии с Законодательством Челябинской области. В настоящее время разработаны  Индивидуальные планы профессионального обучения муниципального служащего.

4.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

ДИП= 1,0

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов ( ПИБС)

ПИБС=0,80

О= 1,25

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП «Развитие муниципальной  службы в МО «Чебаркульский городской округ»  высокая.

5.МП «Развитие туризма в МО «Чебаркульский городской округ на  2012-2014 годы».

(постановление  главы Чебаркульского городского округа  № 818 от 09.07.2012 г

5.1. Объем финансирования программы:

Из местного бюджета профинансировано 8 тыс.рублей. Основная часть мероприятий  выполнена  за счет привлеченных внебюджетных источников. В результате проведения конкурса по  разработке сувенирной продукции (конкурс «Сувенир 2012»), появилось множество полиграфической продукции местных предпринимателей: буклеты  и наборы открыток  («На память о Чебаркуле, «Православный Чебаркуль», «Чебаркуль»); магниты и  магнитные открытки, кружки, тарелки, футболки, бейсболки, ручки, календари   и значки с видами Чебаркуля и  с Чебаркульской символикой. После проведения конкурса «Любимый Чебаркуль», где были собраны материалы по памятникам и историческим местам города Чебаркуля,  удалось создать путеводитель по Чебаркулю.

| N | Мероприятия программы | Срок проведения мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План |  | Факт | План |  |  | Факт |
| 1. | Проведение городских конкурсов. -Конкурс «Любимый Чебаркуль». -Конкурс «Сувенир 2012». - Тур. слет, посвященный Всемирному дню туризма». | Февраль 2012 г. Июнь 2012 г. Сентябрь, 2012г. | 35 | 41 | - | - | - | - | - |  | - | 35 |  |  | 41 |
| 2. | Участие в выездном заседании коллегии Минкультуры Челябинской области в г.Златоусте. -Участие в межрегиональной выставке – форуме «Зимний отдых-2012» -Участие в Первой специализированной областной выставке «Отдых-2012» | Октябрь 2012 г. Сентябрь 2012 г. Апрель 2012 г. | 15 | 28 | - | - | - | - | - |  | 8 | 15 |  |  | 20 |
|  | ИТОГО: |  | 50 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 50 | 61 |  |

5.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Наименование индикативного показателя | Отчет 2011 год | План 2012 год | Факт 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создать новых туристических маршрутов и экскурсий, ед. | 17 | 2 | 2 |
|  | Принять экскурсантов, чел. | 1034 | 1200 | 3286 |
|  | Получить средств от проведения экскурсий, тыс.руб. | 132 | 160 | 379 |
|  | Провести экскурсий | 44 | 60 | 88 |
|  | Создать лекционный материал о родном крае | - | 1 | 1 |
|  | Способствовать открытию точек по реализации сувенирной продукцией с символикой ЧГО, ед. | - | 2 | 2 |

Индикативные показатели программы  за 2012 год выполнены.

5.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

ДИП= 1,6

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов (ПИБС)

ПИБС=1,38

О=1,16

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП «Развитие туризма в МО «Чебаркульский городской округ на  2012-2014 годы»  высокая.

6.МП  «Развитие физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе на 2012-2014 годы»

(постановление главы Чебаркульского городского округа от 16.09.2011г. № 837 (с изменениями от 31.07.2012 года № 902, от 29.01.2013 года № 69).

6.1. Объем финансирования программы:

Всего по программе за счет средств местного бюджета в 2012 году запланировано проведение мероприятий на сумму  1000,0 тыс. руб

| № п/п | Мероприятия программы | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности. | декабрь | 44,64 | 44,64 |  |  |  |  | 44,64 | 44,64 |  |  |
| 2 | Ремонт малого спортивного зала по ул. Электростальская 1-А | июль-август | 883,86 | 883,86 |  |  |  |  | 883,86 | 883,86 |  |  |
| 3 | Подготовка и переподготовка физкультурных кадров. | май | 71,5 | 71,5 |  |  |  |  | 71,5 | 71,5 |  |  |
|  | Итого |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |

6.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Наименование показателя | Отчет 2011 г. | План на 2012 г. | Факт за 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности жителей, % | 16,14 % | 16,8% | 16,8 % |
| 2 | Доля учащихся, занимающихся в учреждениях спортивной направленности (6-15 лет), % | 24,35% | 24,4% | 24,4 % |
| 3 | Создание оптимальных условий для занятия физической культурой и спортом (количество сооружений, в которых улучшены условия, отвечающие современным требованиям образовательного процесса), сооружений | 6 сооружений | 6 сооружений | 6 сооружений |

Показатели  программы за 2012 год выполнены в полном объеме, бюджетные ассигнования за год освоены полностью.

В 2012 году не удалось запланировать мероприятия по ремонту подтрибунных помещений. В связи с этим в программу на 2013-2015 годы запланировано данное  мероприятие.

6.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП= 1

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=1

О=1

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП  «Развитие физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе на 2012-2014 годы»  высокая.

7.Муниципальная  программа реализации национального проекта «Здоровье»

(постановление Главы Чебаркульского городского округа от 07.10.2010 года № 873/1.)

7.1. Объем финансирования программы:

В течение 2012 года финансировались следующие мероприятия:

- Оказание дополнительной медицинской помощи медработниками участковых служб и общей практики  - профинансировано 5279,2 тыс. руб., освоено 4 341,5 тыс. руб. Всего  за 12 месяцев  2012 года получили денежные выплаты из федерального бюджета 14 врачей участковых, 2 врач общей практики, 17 медсестер участковых и 2 медсестры врача общей практики. Остаток 937,7 тыс. руб. возвращен в федеральный бюджет.

- Выплаты медперсоналу скорой помощи и ФАП - профинансировано 2912,9 тыс. руб., освоено 2012,6 тыс. руб. Всего за 12 месяцев получили денежные выплаты из федерального бюджета 1 фельдшер ФАП, 3 врача и 34 фельдшера отделения скорой медицинской помощи. Остаток 900,3 тыс. руб. возвращен в федеральный бюджет.

| - Финансовая поддержка учреждений путем выдачи родовых сертификатов – получена оплата за 1392 талона, в сумме 6864 тыс. руб, израсходовано 6 057 тыс. руб., в том числе на заработную плату – 3 114,7 тыс. руб, медикаменты, инструментарий и реактивы – 2 594,9 тыс. руб., медицинское оборудование – 156,3 тыс. руб., питание – 191,1 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименования программы | Объемы финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  | % финансирования | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет городского округа |  | Внебюджетные средства (ФСС) |  |
|  |  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Муниципальная целевая Программа реализации НП «Здоровье» на территории МО "Чебаркульский городской округ» на 2011 год | 15 056,10 | 12 411,10 | 82,4 | 8 192,10 | 6 354,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864,00 | 6 057,00 |
|  | Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Оказание дополнительной медицинской помощи медработниками участковых служб и общей практики | 5 279,20 | 4 341,50 | 82,2 | 5 279,20 | 4 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов | 2 912,90 | 2 012,60 | 69,1 | 2 912,90 | 2 012,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Финансовая поддержка учреждений здравоохранения путем выдачи родовых сертификатов (ср-ва ФСС) | 6 864,00 | 6 057,00 | 88,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864,00 | 6 057,00 |

7.2. Выполнение индикативных показателей:

| Наименование показателя | 2011г. |  | 2012г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт |
| -Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 7,0 | 5,5 | Не выше 8,4 | 14,1 |
| Уровень инфекционной заболеваемости (на 100 тыс. чел) |  |  |  |  |
| - гепатит "В" | 2,3 | 0 | 2,2 | 0 |
| - краснуха | 1,13 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) |  |  |  |  |
| -участковыми педиатрами | 10,6 | 12,3 | Не ниже 10,4 | 11,6 |
| -участковыми терапевтами | 3,8 | 2,5 | Не ниже 3,2 | 2,62 |
| - ВОП | 0,35 | 0,3 | Не ниже 0,6 | 0,6 |
| Доля детей находящихся на грудном вскармливании до 1 года | 48 | 52,7 | 48 | 50,5 |
| - средняя ожидаемая продолжительность жизни | 70,1 | 67,24 | 70,3 | 68,51 |
| -степень удовлетворения населения качеством медицинской помощи | 62 | 88,5 | 63,0 | 84,9% |
| - смертность от сердечно – сосудистых заболеваний на 100 тысяч населения | Не более 800,0 | 690,2 | Не выше 742 | 724,2 |
| - уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях | 51,8 | 56,6 | 52,5 | 57,3 |

По итогам 2012 г. не выполнены четыре индикативных показателя

7.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП= 0,82

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0,82

О=1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств	по муниципальной программе реализации национального проекта «Здоровье» на территории муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2011-2013 гг.  высокая.

8.Муниципальная целевая программа «Развитие здравоохранения МО «Чебаркульский городской округ» на 2011-2013 годы» (постановление главы Чебаркульского городского округа от 05.07.2011г. № 631).

8.1. Объем финансирования программы:

За счет средств областной программы проведен капитальный ремонт родильного отделения ЧГБ с целью организации межрайонного родильного дома на сумму 28999 тыс. рублей.

Привлечены и средства местного бюджета в размере 5224 тыс. рублей, из внебюджетных источников 700 тыс. рублей (частная фирма, проводившая ремонт вложила собственные средства).

На другие мероприятия Программы ассигнования не выделялись.

| Наименования мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | % финансирования | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет городского округа |  | Внебюджетные средства (ФСС) |  |
|  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Ремонт родильного отделения ЧГБ | 34223 | 34923 | 102 | 0 | 0 | 28999 | 28999 | 5224 | 5224 | 0 | 700 |

8.2. Выполнение индикативных показателей:

Индикативные показатели не выполнены.

| № п/п | Наименование показателя | Отчет 2011 год | План 2012 год | Факт 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение средней продолжительности жизни | 67,2 | 70,3 | 68,5 |
| 2 | Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,5 | Не выше 8,4 | 13,8 |
| 3 | Снижение общей заболеваемости (на 1000 человек населения) | 1516 | 1395 | 1436 |

1. Увеличение средней продолжительности жизни при рождении:

Фактический показатель за 2012 г – 68,5 лет не превысил плановое значение 70,3 лет, но превысил факт за 2011 год – 67,2. Данные взяты на основании программного обеспечения «Показатели смертности населения» установленной в МБЛПУ «ЧГБ».

2. Снижение младенческой смертности:

Фактический показатель за 2012 год – 13,8  при плане  не выше 8,4 на 1 тыс. родившихся живыми. Умерло 8 детей в возрасте до 1 года: 2 детей – болезни перинатального периода, 1 – врожденный порок развития (несовместный с жизнью), 1 – от несчастного случая (отравление угарным газом в результате пожара), 3 - болезни органов дыхания, 1 - инфекционные болезни. Из них 3 случая смерти детей в областных лечебных учреждениях.

С открытием обновленного роддома увеличилось число новорожденных малышей на 45%, или на 43 чел. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (родилось за 2 мес. 2013 г. 139 детей, за 2 месяца 2012 г. – 96 детей). Условия пребывания пациентов и качество оказания медицинской помощи стали на порядок выше.

Общая оценка эффективности программы.

3. Снижение общей заболеваемости населения:

Общая заболеваемость населения 1436 на 1 тыс. человек не достигла индикативного показателя  на 2,9% (1395), но снизилась по сравнению с прошлым годом на 5,3%  (1516 в 2011г). Заболеваемость по взрослому населению составила 1164, подростков – 3040, детей – 2216 на 1 тыс. человек.

8.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП= 0,85

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=1,02

О= 0,83

Оценка эффективности использования бюджетных средств	по муниципальной программе «Развитие здравоохранения МО «Чебаркульский городской округ» на 2011-2013 годы низкая.

9. Муниципальная программа «Медицинские кадры» на территории Чебаркульского городского округа на 2011 – 2013 гг. (постановление главы № 1173 от 29.12.2010 г.)

9. 1. Объем финансирования программы:

Ассигнования по программе не были запланированы на 2012г.

9.2. Выполнение мероприятий:

1. Повышение  квалификации в 2012 году получили 34 врача, это больше, чем в 2011 г. на 12 человек. Работает в лечебном учреждении 2 доктора медицинских наук, 1 кандидат медицинских наук. Среди среднего медицинского персонала повышение квалификации получили 75 человек, что на 24 человека больше, чем в 2011 г.

2. В 2012 году при активном сотрудничестве с Центром занятости населения города по программе общественно оплачиваемых работ,  участвовало 15 подростков – что позволило сократить дефицит младшего медицинского персонала.

В настоящее время в Челябинской медицинской академии  проходят обучение 5 студентов принятых по  Губернаторскому набору и 2 студента по целевому направлению. В 2013году заканчивает обучение 1 студент из данного набора. Ежегодно главный врач присутствует при распределении выпускников Челябинской медицинской академии и Миасского  медицинского училища. В октябре 2012 года на имя ректора Челябинской медицинской  академии было направлено письмо о потребности во врачебных кадрах на 2013-2017годы.

3.  Среднемесячная номинальная зарплата медицинских работников в 2012 году составила  16 966,67 рублей  при  индикативном  показателе на 2012 год (по Программе модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011 г – 2012 годы) 15 720,0 руб. Превышение на 1246 рублей (8%) обеспечено за счет выплат по программе по модернизации здравоохранения.

4. Среди мер социальной поддержки сотрудников:

• проведена   аттестация рабочих мест  в 2012 году 4 рабочих места (2011 – 5 мест, 2010г. – 10 мест)

• согласно постановления главы Чебаркульского городского округа от 20.12.2012 г. (в редакции от 05.02.2013г.) дети медицинских работников МБЛПУ «ЧГБ», которые нуждаются в получении места в детской дошкольном учреждении,  на основании  ходатайства руководителя лечебного учреждения в Управлении образования города ставятся на льготную очередь для  получения места в ДДУ.

• имеется в МБЛПУ «ЧГБ»  коллективный договор на 2012-2015 годы, в котором заложены социальные гарантии и льготы для  сотрудников лечебного  учреждения.

• информация о нуждающихся врачебных кадрах  размещена на сайте МБЛПУ «ЧГБ».

9.3. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Наименование показателя | Отчет 2011 год | План 2012 год | Факт 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение жильем врачей узких специальностей | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Проведение аттестации рабочих мет по условиям труда | 5 | 4 | 4 |
| 3 | Укомплектование МЛПУ «Чебаркульская городская больница» врачебными кадрами (узких специальностей) | 41,4 | 61 | 54,5 |

Индикативные показатели не выполнены из-за отсутствия финансирования программы

9.4. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП= 0,63

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0

О= 0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств	по муниципальной программе «Медицинские кадры» на территории Чебаркульского городского округа на 2011 – 2013» оценивается как нулевая.

10. МП  «Семьи и дети группы риска» на 2012-2014 годы»

(постановление от 03.11.2011 г. № 978 в редакции постановления от 28.02.2012 г. № 221)

Муниципальный заказчик программы - управление социальной защиты населения (УСЗН).

11. МП Чебаркульского городского округа «О социальной поддержке населения муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы

(постановление от 03.11.2011 г. № 979, в редакции постановлений от 30.01.2012 г. № 114,  от 15.06.2012 г. № 749, от 24.07.2012 г. № 880. Муниципальный заказчик программы - управление социальной защиты населения (УСЗН).

11.1 Объем финансирования программ: МП  «Семьи и дети группы риска» на 2012-2014 годы»  и МП «О социальной поддержке населения муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (план) | 2012 (факт) |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки Почетных граждан | Мун. бюджет | 675 000 | 675 000 |
| 2. | Предоставление мер социальной поддержки Совета ветеранов | Мун. бюджет | 93 250 | 93 250 |
| 3. | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Мун. бюджет | 518 800 | 518 681,48 |
| 4. | Материальная помощь в связи с пожаром | Мун. бюджет | 22 000 | 22 000 |
| 5. | Семьи и дети группы риска | Мун. бюджет | 100 000 | 99 980,20 |
| 6. | О социальной поддержке населения Чебаркульского городского округа | Мун. бюджет | 456 288,73 | 455 788,56 |
|  | ИТОГО | Мун. бюджет | 1 865 338,73 | 1 864 700,24 |

За 2012 год освоено 1 864 700,24 рублей, почти 100% запланированных расходов  (план- 1 865 338,73 рублей). Запланированные 628 400 рублей на организацию рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время  осуществлялось напрямую исполнителю данного мероприятия – Управлению образования.

11.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | 2011 факт | 2012 план | 2012 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число семей, находящихся в социально опасном положении | 19 | 17 | 25 |
| 2. | Число безнадзорных, отказных и брошенных детей,чел | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Число правонарушений несовершеннолетних, находящихся на учете в УСЗН | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Число граждан, нуждающихся в оказании социальной помощи, чел | 5596 | 6275 | 7252 |
| 5. | Увеличение посещаемости клубов, секций, общественных организаций граждан с ограниченными возможностями здоровья,чел | 190 | 210 | 190 |

В 2011 году количество семей, находящихся в социально опасном положении составляло - 19, в 2012 году – 25 семей, показатель увеличился на 31% в связи с изменением требований к постановке на учет семей, находящихся в социально опасном положении, а так же планомерной работе по выявлению таких семей.

Количество безнадзорных детей – 0, отказных в 2010 году – 4, в 2011 году 2, в 2012 году – 0, то есть число сократилось на 100%

Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, находящимися на учете в УСЗН в 2010 году – 3, в 2011 – 0, в 2012 году – 0, то есть показатель выполнен на 100% (плановый – до 5 %).

Работа по сокращению численности безнадзорных и отказных детей проводится постоянно. Все безнадзорные и отказные дети определяются под опеку, в дом-ребенка, детские дома. За 2012 год выявлено 18 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: определено под опеку – 5; детский дом – 8 детей; дом ребенка – 5 детей.

За отчетный период социальную помощь получили 7252 человека, что составляет 17,3% от среднегодовой численности населения за 2012 год (41830 человек). В 2011 году это показатель составлял 13,2% (5596 человек получили социальную помощь, среднегодовая численность за 2011 год составляла 42479 человек).

Индикативный показатель - увеличение посещаемости клубов, секций, общественных организаций граждан с ограниченными возможностями: плановый – 210 человек, фактический – 190 человек.  Произошло уменьшение показателя по объективным причинам: уменьшение количества граждан с ограниченными возможностями, снижение активности их к посещению клубов по объективным причинам – здоровье, преклонный возраст. С данной категорией граждан проведены культурно-реабилитационные мероприятия посвященные Дню Победы, Международному дню слепых, Международному дню инвалидов, что позволило обеспечить интеграцию граждан в общество и  улучшить их социальную адаптацию. Цели, поставленные программой, достигнуты.

При 100% финансировании программы два индикативных показателя из пяти не выполнены. Для увеличения посещаемости общественных мероприятий людей с ограниченными возможностями запланировано увеличение  финансирования на проведение шахматно-шашечного турнира с выездом инвалидов к месту проведения соревнований, участие инвалидов по зрению в проведении зимней и летней областной спартакиады среди инвалидов. Данные мероприятия востребованы среди инвалидов.

11.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП= 0,95

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=1,0

О= 0,95

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП «Семьи и дети группы риска» и МП «О социальной поддержке населения» низкая. В 2013 году МП «Семьи и дети группы риска» и МП «О социальной поддержке населения» объединены в одну программу «О социальной поддержке населения в Чебаркульском городском округе».

12. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в  Чебаркульском  городском  округе  на  2012-2014 годы»

(постановление от  30.08.2011г. № 791, с изменениями Постановления   от 22.11.2011г.№ 1037).

12.1 Объем финансирования программы:

Из федерального  бюджета  на выполнение  программы  выделено  1671000  руб.(план -1671000   руб.).

Софинансирование  из  местного  бюджета  составило  538,2  тыс.рублей, 	из внебюджетный средств – 11,8 тыс. рублей.

| № п/п | Мероприятия программы | Срок проведения мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджет-ные средства |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация проведения городских, областных: 1) выставок, семинаров, конференций, «круглых столов»; Проведено: 1 конференция, 9 совещаний, 2 городских конкурса, 13 ярмарок, 2 выставки. 2) профессиональных конкурсов (тыс.руб.) СМСП Чебаркульского городского округа принимали участие и победили в 2 номинациях областного конкурса « Золотой меркурий» 3) мероприятий в рамках Дня российского предпринимателя, Дня работников торговли, общественного питания и бытового обслуживания (тыс.руб.) | 2012 г. | 50 10 - 20 30 | 38,2* 8,2 10 20 | - | - | - | - | 50 10 20 30 | 38,2* 8,2 10 20 | - | - 11,8 |
| 2 | Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений по приоритетным направлениям -Количество рабочих мест : создано - 26 , сохранено -335 ; -Прирост оборота -23955,5 тыс. руб.; - Прирост налоговых поступлений- 2159,1 тыс.руб. | 2012г. | 2171 | 2171 | 1671 | 1671 | - | - | 500 | 500 | - | - |
|  | Всего по программе: |  | 2221 | 2221 | 1671 | 1671 | - | - | 550 | 538,2 | - | 11,8 |

* На реализацию муниципальной целевой программы было запланировано финансирование  на  организацию проведения городских, областных конкурсах  и    других мероприятий., фактически выделено на проведение мероприятий 50 тыс. руб., освоено 38.2 тыс.руб. Экономия бюджетных средств   в  размере   11, 8 тыс. рублей  образовалась за счет  проведения  мероприятий  с  участием  СМСП.

12.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2011 | План 2012 | Факт 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, % | % | 102,3 | 105 | 107,8 |
| 2 | Создание новых рабочих мест | Ед. | 60 | 60 | 62 |
| 3 | Доля налоговых отчислений от субъектов малого предпринимательства в собственных доходах бюджета городского округа | % | 13,2 | 13,8 | 13,8 |

Индикативные показатели выполнены.

12.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП= 1,02

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=1,0

О= 1,02

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации  МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в  Чебаркульском  городском  округе  на  2012-2014 годы» высокая.

13. МП «Повышения качества государственных и муниципальных услуг на  базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Чебаркульского городского округа»

(постановление  главы ЧГО от 15.11.2011г. № 1008 , изменения от 16.03.2012 г. № 320 и от 22.06.2012 г.  № 788, от  28.12.2012 г.  №  1422)

13.1 Объем финансирования программы:

На реализацию программы из местного бюджета выделялось 580 тыс. рублей, освоение составило 571, 97 тыс. рублей.(98,6%).  Средства были недоосвоены из-за задержки получения положительного заключения государственной экспертизы на сметы по капитальному ремонту помещений по адресу: ул. Ленина, д.22., в котором  будет располагаться МФЦ. Мероприятия по началу работы МФЦ завершены в здании администрации города. Прием документов начат с 01.01.2013г

| № | Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | - Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронный вид посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) -Приобретение программно-технических средств для подключения к РСМЭВ (в том числе криптооборудование и криптографическое программное обеспечение) | 322,47 | 322,47 | - | - | - | - | 322,47 | 322,47 |
| 2 | Разработка и утверждение детализированного плана мероприятий по информационному сопровождению деятельности МФЦ (разработка печатной информационно-презентационной продукции МФЦ (буклеты, визитные карточки, публичные отчеты, фирменного стиля МФЦ (логотип, символика, бланки, стенды, ящики для сбора предложений, книги отзывов и предложений и т.д.), презентационных видео- и радиороликов о деятельности МФЦ) | 12,6 | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 12,6 |
| 3 | Предпроектные работы и проектирование реконструируемого дома № 22 по улице Ленина под МФЦ, в том числе: ремонт помещений МФЦ (переустройство и перепланировка помещений МФЦ с целью выделения секторов ожидания, приема, информирования, а также выполнения иных стандартов комфортности), техническое оснащение здания (помещений), системами обеспечения жизнедеятельности и безопасности МФЦ) | 1589,06 | 1199,79 | - | - | 1417,65 | 1036,41 | 171,41 | 163.38 |
| 4 | Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры МФЦ (ул. Ленина, д.13-а) | 41,43 | 41,43 | - | - | - | - | 41,43 | 41,43 |
| 5 | Изготовление технической документации на помещение МФЦ по адресу: ул. Ленина, д.13-а) | 28,49 | 28,49 | - | - | - | - | 28,49 | 28,49 |
| 6 | Приобретение и установка кондиционеров | 82,35 | 82,35 | - | - | 82,35 | 82,35 | - | - |
| 7 | Приобретение канцелярских товаров и офисных принадлежностей | 3.6 | 3.6 | - | - | - | - | 3.6 | 3.6 |
|  | ИТОГО | 2080,00 | 1690,73 | - | - | 1500,00 | 1118,76 | 580,00 | 571,97 |

13.2 Выполнение индикативных показателей:

| Наименование показателя |  | отчет 2011 г. | план 2012г. | факт 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| К | Создание МФЦ | - | 1 | 1 |
| К1 | доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответствует сроку, установленному в регламенте МФЦ <1> | - | 90 | 0 |
| К2 | доля случаев предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со сроками, установленными административным регламентом <2> | - | 90 | 0 |
| U1 | доля заявителей, выбравших варианты "удовлетворен", "скорее удовлетворен, чем не удовлетворен" при ответе на вопрос об удовлетворенности качеством предоставляемых услуг <3> | - | 85 | 0 |
| U2 | доля заявителей, обратившихся в МФЦ повторно <4> | - | 15 | 0 |

13.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей:

ДИП= 0,20

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС= 0,81

О= 0,25

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации  МП «Повышения качества государственных и муниципальных услуг на  базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Чебаркульского городского округа»  низкая.

В  2012 году МФЦ создавался и  прием документов не осуществлялся, оценка достижения показателей низкая. В Программу на 2013-2015 год внесены соответствующие изменения, что позволит достигнуть плановых индикативных показателей в 2013 году.

14. Комплексная межведомственная программа противодействия незаконному обороту и употреблению наркотических средств на 2011-2013 годы»

(постановление главы от 02.09.2010 г.  №778)

14.1 Объем финансирования программы:

| № п/п | Мероприятия программы | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план* | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Выкашивание бурьяна (конопли) | 3 квартал 2012 | 194,6 | 194,6 |  |  |  |  | 194,6 | 194,6 |  |  |
|  | Итого |  | 194,6 | 194,6 |  |  |  |  | 194,6 | 194,6 |  |  |

14.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2011 | План 2012 | Факт 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | Чел. | 4652 | 5174 | 4818 |

14.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП= 0,93

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=1.0

О= 0,93.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации комплексной межведомственной программы противодействия незаконному обороту и употреблению наркотических средств на 2011-2013 годы»  низкая.

Причина: за счет средств местного бюджета было исполнено одно мероприятие-скашивание конопли. На профилактические  и на лечебно-реабилитационные мероприятия средства не выделялись, поэтому не удалось увеличить численность подростков, охваченных профилактическими мероприятиями до планового показателя, хотя показатель предыдущего года превышен на 166 человек.

15. МП «Военно-патриотическое воспитание молодежи Чебаркульского городского округа» на 2012-2014 годы.

(постановление главы Чебаркульского городского округа от 11.11.2011 г. №996/1).

15.1 Объем финансирования программы:

Ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий программы не запланировано.

Основная  часть мероприятий профинансирована за счет текущих  расходов  местного бюджета. На проведение многодневных походов - ( 50  тыс. руб.) израсходованы средства по  МЦП «Организация отдыха, оздоровления детей г. Чебаркуля в каникулярное время на 2012 год», 58 996 – областная субсидия по линии молодежной политики. Деньги освоены в полном объеме.

15.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Наименование индикативного показателя | отчет 2011 | план 2012 | факт 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Охват молодежи военно-патриотическим воспитанием, чел. | 3000 | 4000 | 3500 |

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию обеспечивают занятость молодежи в свободное время, влияют на физическую и морально-психологическую подготовку допризывной молодежи, поэтому основная часть мероприятий проводилась Управлением по физической культуре и спорту. Кроме того, в план мероприятий были включены соревнования СТК «Горизонт», ВПК «Пластун», Клуба спортивных единоборств «Уральский медведь» и т.д. Всего было запланировано 69 мероприятий по различным направлениям. Самыми крупными стали:

-областной детско-юношеский турнир по национальной борьбе «Тризна», посвященный памяти капитана милиции Р.Б. Тагирова;

-мотокросс, на трассе СТК «Горизонт»(зима-лето);

-«Виртуоз руля» (обучение детей ПДД);

-уроки мужества (перетягивание каната, гири, веселые старты);

-военизированная эстафета памяти С. Матвеева;

-кубок УрФО по национальной борьбе «Тризна», посвященный памяти героя России Ю.Д. Шадуры;

-открытое соревнование по самбо (2 раза в год);

-турнир по дзюдо;

-легкоатлетическая эстафета памяти героя Советского Союза П.И. Ардышева и на приз газеты «Южноуралец»;

-учебно-тренировочные сборы на базе отдыха «Родничок»;

-многодневные походы.

15.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП= 0,88

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0

О= 0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации программы «Военно-патриотическое воспитание молодежи Чебаркульского городского округа» на 2012-2014 годы»  нулевая.  В 2013 году мероприятия вышеназванной программы включены отдельным планом в МП «Молодежь Чебаркуля».

16. МП  «Нравственное воспитание детей и молодежи Чебаркульского городского округа»

( постановление главы Чебаркульского городского округа № 558 от 28.04.2012 г.)

16.1 Объем финансирования программы:

Ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий программы не запланировано

16.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Наименование индикативного показателя | Отчет 2011 | План 2012 | Факт 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват молодежи мероприятиями по нравственному воспитанию, чел. | 3000 | 4000 | 4200 |

Основные мероприятия программы представляют собой систему организационно-педагогических мер и действий, направленных на приобретение учащимися и молодежью опыта нравственного поведения и мышления. Всего по плану программы «Нравственное воспитание детей  и молодежи Чебаркульского городского округа» было запланировано 57 мероприятий. Большая часть из них проводилась Управлением образования администрации. Кроме того исполнителями были: Управление культуры,  Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа. Работа осуществлялась по трем основным направлениям:

- спортивное ( «Зарница», городской этап «Президентских состязаний и президентских спортивных игр», военизированная эстафета);

- культурно-массовое (городской праздник «Прощай Масленица», День защиты детей, День матери, День народного единства и т.д);

- научно-практические конференции, конкурс сочинений, молодежные форумы, фестиваль детских организаций города.

Организация мероприятий осуществлялась за счет текущего финансирования.

16.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП= 1,05

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0

О= 0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации программы «Нравственное воспитание детей и молодежи Чебаркульского городского округа»  нулевая.

В 2013 году мероприятия вышеназванной программы включены отдельным планом в МП «Молодежь Чебаркуля».

17. МП «Обеспечение  деятельности по охране общественного порядка на территории МО «ЧГО» на 2010-2012 годы».  Программа утверждена постановлением главы от 17.12.2009 г. №1047. В 2012 году не финансировалась. Оценка эффективности программы-0.

18. МП «Молодежь Чебаркуля  на 2012-2014 гг.»

(постановление  №966/1 от 3.11.2011 г. с  изменениями №1002 от 06.09.2012 г., №1211 от 1.11. 2012 г.).

18.1 Объем финансирования программы:

Мероприятия не выполнялись за счет бюджетного финансирования.

18.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2011 | 2012 план | 2012 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват молодежи мероприятиями | чел. | 3000 | 3050 | 3128 |

Индикативный показатель выполнен.

Количество мероприятий увеличилось по сравнению с 2011 годом в 1,3 раза,

Выполнены следующие мероприятия за счет текущего финансирования:

- проведение молодежного хоккейного турнира на приз клуба «Золотая шайба»;

- проведение конкурса социальной рекламы;

- конкурс молодежных предпринимательских проектов;

-проведение фестиваля творчества школ и ССУЗов «Весна ученическая»;

-проведение народных гуляний на площади В.И. Ленина «Прощание с зимой» (совместно с УК);

-экологическая акция «Час Земли»;

- фестиваль КВН, среди учащихся школ и ССУЗов;

- форум молодежи, школьного и студенческого самоуправления Чебаркульского городского округа. Посвященного Дню молодого парламентария Челябинской области;

- проведение акций и мероприятий, приуроченных ко дню победы в Великой Отечественной войне;

- проект «Наш город - наш дом» организация и проведение городских экологических субботников, благоустройство территорий, акции по защите окружающей среды;

- проведение городских соревнований по футболу на приз «Кожаный мяч» среди подростков и молодежи;

- проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи;

- многодневные походы;

- проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню физкультурника;

- день государственного флага РФ;

- экологическая акция «Сделаем!»;

- сбор семинар молодежного актива. Мастер-класс по проектной деятельности;

- турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»;

- конференция по проекту «Измененный Чебаркуль»;

- проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства;

- мероприятия, посвященные Дню матери;

- экскурсия для воспитанников ЦДТ  (Чебаркуль-с. Травники);

- проведение курса лекций по лидерским качествам  и ораторскому искусству для молодежи Чебаркульского городского округа;

- проведение молодежной елки в Ледовом дворце.

18.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП= 1,05

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0

О= 0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации программы «Молодежь Чебаркуля  на 2012-2014 гг.» нулевая.

19. МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в МО «Чебаркульский городской округ» на 2011-2015 годы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

(постановление главы ЧГО от 19.11.2010 № 1038.  изменения постановление  главы ЧГО от 21.02.2011 года № 157, постановление администрации ЧГО от 14.11.2011 года № 1001, постановление администрации ЧГО от 24.12.2012 года № 1403)

19.1 Объем финансирования программы:

| № п/п | Мероприятия программы | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий | 3 квартал 2012 г. | 5615,199 | 4172,247 | 1373,752 | 1006,83 | 2485,10 | 1821,34 | 1756,34 | 1344,072 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 5615,199 | 4172,247 | 1373,752 | 1006,83 | 2485,10 | 1821,34 | 1756,34 | 1344,072 |  |  |

На реализацию муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» из бюджетов всех уровней направлено 5,6 млн. рублей. Кредиторская задолженность: Всего  - 1443,0 тыс. руб.,  в том числе: Федеральный бюджет – 366,9

Областной бюджет – 663,8 Местный бюджет – 412,3

Освоено 4,2 млн. рублей, т.к. не все сертификаты  реализованы.

19.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Наименование индикативного показателя | Отчет 2011 г. | План 2012 г. | Факт 2012 г. | Отклонение, +;- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выдано сертификатов на улучшение жилищных условий молодым семьям, шт. | 18 | 10 | 8 | -2 |

Индикативные показатели не выполнены на 2 единицы, т.к. недостаточное финансирование из средств местного бюджета.

Планировалось обеспечить 10 молодых семей сертификатами на улучшение жилищных условий, в течение года план был скорректирован на 9 семей, в итоге получили сертификаты 8 молодых семей.

19.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП= 0,8

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0,74

О= 1,08.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в МО «Чебаркульский городской округ» на 2011-2015 годы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» высокая.

20. Муниципальная целевая Программа «Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки на территории МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы»

(постановление  главы ЧГО от 01.09.2011 года № 800, изменения постановление администрации ЧГО от 03.09.2012 года № 1000  , постановление администрации ЧГО от 26.10.2012 года № 1189,  постановление администрации ЧГО от 03.12.2012 года № 1321

20.1 Объем финансирования программы:

| № п/п | Мероприятия программы | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Очистка акватории оз. Чебаркуль от сухостойных деревьев | 2-3 кв.2012 | 50,0 | 19,725 |  |  |  |  | 50,0 | 19,725 |  |  |
| 2 | Уборка от мусора водоохранных зон озер и зеленых зон городского округа | 2-3 кварталы 2012 г. | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 3 | Проведение замеров уровней озер Чебаркуль, Еловое, Б.Кисегач | 2-4 кв. 2012 г. | 39,0 | 39,0 |  |  |  |  | 39,0 | 39,0 |  |  |
| 4 | Установка аншлагов, баннеров экологического содержания | 3 кв. 2012 г. | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | 1-4 кв. 2012 г. | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 |  |  |
| 6 | Оборудование контейнерных площадок | 3 кв. 2012 г. | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 7 | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | 1-4 кв. 2012 г. | 69,277 |  |  |  |  |  | 69,277 |  |  |  |
| 8 | Планировка территорий несанкционированной свалки южнее СНТ «Металлург-2» | 3 кв. 2012 г. | 40,7 |  |  |  |  |  | 40,7 |  |  |  |
| 9 | Посадка древесно-кустарниковых насаждений деревьев и уход за ними | 2-3 кв. 2012 г. | 100,0 | 99,9 |  |  |  |  | 100,0 | 99,9 |  |  |
| 10 | Реконструкция зеленых насаждений, обрезка | 3-4 кв. 2012 г. | 70,0 | 25,0 |  |  |  |  | 70,0 | 25,0 |  |  |
| 11 | Мониторинг воздуха, воды, почвы | 1-4 кв. 2012 г. | 6,949 | 6,949 |  |  |  |  | 6,949 | 6,949 |  |  |
| 12 | Изготовление брошюр «Правила благоустройства территории ЧГО» | 2 квартал 2012 г. | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
| 13 | Ликвидация проезда между ГСК 11 и СНТ «Металлург-2» | 3 квартал 2012 г. | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Устройство настила пешеходного мостика через водоотводную канаву за железнодорожным полотном на территории участка зеленых насаждений общего пользования | 3 квартал 2012 г. | 6,052 |  |  |  |  |  | 6,052 |  |  |  |
| 15 | Покупка мешков для заглубленных контейнеров | 3-4 кварталы 2012 г. | 99,9 | 99,9 |  |  |  |  | 99,9 | 99,9 |  |  |
| 16 | Поставка бункеров для мусора | 3 квартал 2012 г. | 96,0 | 96,0 |  |  |  |  | 96,0 | 96,0 |  |  |
|  | Итого |  | 795,0 | 593,47 |  |  |  |  | 795,0 | 593,47 |  |  |

На реализацию программных мероприятий в 2012 году направлено 795 тыс. рублей, освоено 593,5 тыс. рублей. Все мероприятия выполнены на 100 %, кредиторская задолженность составила 201 тыс. рублей.

20.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п/п | Наименование индикативного показателя | Отчет 2011 г. | План 2012 | Факт 2012 г. | Выполнение плаза 2012 (+;-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка аншлагов, баннеров экологического содержания | 5 | 2 | 4 | +2 |
| 2 | Очистка акватории озера Чебаркуль от сухостойных деревьев | 398 шт. деревьев | 300 шт. деревьев | 600шт. деревьев | +300 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | 1305,3 м3 | Не менее 350 м3 | 474 м3 | +124 |
| 4 | Посадка кустарниковой растительности и уход за ними | 12 деревьев и 40 кустарников | 50 штук | 100 штук | +50 |
| 5 | Реконструкция зеленых насаждений | 129 кустарников и 153 дерева | 20 штук | 42 шт. | +22 |
| 6 | Приобретение контейнеров для сбора мусора | 21 заглубленные контейнеры, 85 по 0,75 м3, 11 контейнеров-бункеров (по 8 м3) в ИЖС- 4 контейнера-бункера по 8 м3. | 6 штук | 3 шт. и 7 мешков для заглубленных контейнеров | +4 |

Все показатели выполнены

20.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=1,52

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0,74

О= 2,05

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП «Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки на территории МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы» очень высокая.

21. МП «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы»

(постановлением  главы ЧГО от 14.11.2011 года № 997, постановление администрации ЧГО от 19.07.2012 года № 879 )

21.1 Объем финансирования программы:

Большая часть мероприятий программы исполнены, но не за счет финансирования программ, а за счет ведомственных программ. Всего направлено в 2012 году на повышение безопасности дорожного движения  44,8 млн. рублей бюджетных средств.

| № п/п | Мероприятия программы | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ремонт крытой автобусной остановки | 2 квартал 2012 | 89,5 | 89,5 |  |  |  |  |  | 89,5 | 89,5 |  |  |
| 2 | Строительство пешеходной дорожки по ул. Куйбышева | 4 квартал 2012 | 206,470 | 193,745 |  |  |  |  |  | 206,47 | 193,74 |  |  |
|  | Итого |  | 295,97 | 283,25 |  |  |  |  |  | 295,97 | 283,25 |  |  |

Кредиторская задолженность: местный бюджет – 12,7 тыс. руб.

21.2. Выполнение индикативных показателей:

| - № п/п | - Индикативные показатели | - 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - план | - факт | - % выполнения |
| - 1 | - сокращение времени приезда транспорта ДПС на ДТП, на % | - 1,9 % | - 1,9% | - 100% |
| - 2 | - снижение фактов гибели людей в ДТП, на % | - 2,2 % | - 2,2 % | - 100 % |
| - 3 | - снижение количества травмированных в ДТП людей, на % | - 2,3 % | - 0 % | - 0 % |
| - 4 | - снижение количества ДТП, на % | - 2,5 % | - 2,5% | - 100 % |

На территории города в 2012 году: проведен капитальный ремонт дорог. Всего отремонтировано 8,42 км дорог: улицы Калинина, 9 Мая, (от ул. Электростальской  до ул. Мира), тротуар по ул. 9 Мая, улицы Дзержинского, Шоссейная. Улицы частного сектора: Чкалова, Свердлова, Ветреная, Мичурина, Бажова, Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного и гравийного покрытия.

Установлено  53 и заменено 7 дорожных знаков на сумму 317,4 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки  603 м2.

Ремонт «Искусственных неровностей» по ул. Куйбышева.

Устройство (замена) «Искусственных неровностей» по ул. Ленина 33-35 и ул. Дзержинского.

Монтаж пешеходного перехода с установкой знаков на пересечении улиц Ленина – Дзержинского, монтаж ограждения на улице Крылова.

Произведен текущий ремонт следующих светофорных объектов: перекресток ул. Мира-9 Мая; перекресток улиц Ленина-Мира; перекресток улиц Ленина- Октябрьская; перекресток улиц Суворова-Дзержинского.

Отремонтирована автобусная остановка «Ручеек» по ул .Советской.

Устройство пешеходной дорожки по ул. Куйбышева. Ремонт металлического ограждения на пересечении ул. Ленина с ул. Крупской, окраска бордюров известковым раствором. Техническое обслуживание 11 светофорных объектов, ремонт и содержание дорожных знаков.

21.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=1,0

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0,96

О= 1,04

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП  «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы»  высокая.

22. МП «Чистая вода» в МО «Чебаркульский городской округ» на 2010-2020 годы»

(решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа  от 15.06.2010 года № 54)

22.1 Объем финансирования программы:

| № п/п | Мероприятия программы | Срок | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Строительство 4 очереди очистных сооружений канализации | 2-4 кварталы 2012 | 26080,85 | 26052,0 | 13826,0 | 13826,0 | 8375,0 | 8375,0 | 3879,858 | 3851,0 * |  |  |
|  | Итого |  | 26080,85 | 26052,0 | 13826,0 | 13826,0 | 8375,0 | 8375,0 | 3879,858 | 3851,0 * |  |  |

Кредиторская задолженность: Всего  - 28,8 тыс. руб.,  в том числе: Местный бюджет – 28,858 тыс. руб.

В 2012 году выполнено работ на 26 080, 85 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 13 826 тысяч рублей, областного бюджета - 8 375 тысяч рублей, местного бюджета – 3 879,858 тысяч рублей. Оплачено 26 052,0 тыс. руб.

*Кредиторская задолженность на 31.12.2012 год составляла 28,8 тыс. руб. Запланированные мероприятия на 2012 год выполнены на 100 % по данному объекту.

Всего с начала строительства освоено 81 458,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 48 060,4 тысяч рублей, областного бюджета- 29 115 тысяч рублей, местного бюджета – 4 283 тысяч рублей.

Процент технической готовности объекта на 31.12.2012г. составил 18,1%.

22.2. Выполнение индикативных показателей:

| - № п/п | - Индикативные показатели | - 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - план | - факт | - % выполнения |
| - 1 | - Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | - 58 | - 61,0 | - 95 % |
| - 2 | - Количество аварий на км сетей водоснабжения, ед./км | - 1,29 | - 1,29 | - 100 |
| - 3 | - Количество аварий на км сетей водоотведения, ед./км | - 0,44 | - 0,4 | - 110 |

Продолжено строительство объекта: «IV очередь строительства очистных сооружений канализации в городе Чебаркуле» с полным циклом очистки: механической, биологической, обеззараживание стоков ультрафиолетовыми лучами.

1.По административно-бытовому зданию выполнены следующие работы:

- земляные работы,  кровля,  заложены фундаменты,  построены  наружные стены, выполнено перекрытие.

2. По гаражу выполнены следующие работы:

- земляные работы, заложены фундаменты.

3. По котельной выполнены следующие работы:

- земляные работы,  заложены фундаменты, произведен монтаж блочной котельной.

- По сливной  станции выполнены следующие работы:

- земляные работы,  заложены фундаменты.

5. По станции УФО:

- земляные работы, фундаменты,  каркас, стены, перегородки,  перекрытие,  кровля.

6. Произведена установка оборудования  станции УФО (стоимость оборудования 25,5 млн. руб.)

- Производственное здание:

-земляные работы, фундаменты.

22.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=1,02

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=1,0

О= 1,02

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП  «Чистая вода» в МО «Чебаркульский городской округ» на 2010-2020 годы высокая.

23. МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов  в Чебаркульском городском округе на 2011-2014 годы»

(постановление главы ЧГО  от 30.09.2011 года № 880)

23.1 Объем финансирования программы:

| № п/п | Мероприятия программы | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2-4 кв. 2012 г. | 8305,78 | 8113,97 | 5774,7 | 5774,7 | 1918,19 | 1918,19 | 612,88 | 421,07* | 427,1 | 427,1 |
|  | Итого |  | 8732,88 | 8541,1 | 5774,7 | 5774,7 | 1918,19 | 1918,19 | 612,88 | 421,07* | 427,1 | 427,1 |

Капитальные ремонты выполнены на общую сумму 8 541,1 тысяч рублей, в том числе: 8 114 тыс. рублей - бюджетное финансирование (5 774,7 тыс. руб. – средства Фонда реформирования ЖКХ, 1 918,2 тыс. руб. – областной бюджет, 421,1 – местный бюджет), 427,1 тыс. рублей – средства собственников. Бюджетных ассигнований выделено на сумму 8305,783 тыс. руб., из них не выполнено условий договора на сумму 191,812 тыс. руб.*

23.2. Выполнение индикативных показателей:

| - № п/п | - Индикативные показатели | - 2011 год - Отчет | - 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - план | - факт | - % выполнения |
| - 1 | - Количество капитально отремонтированных домов, ед. | - 0 | - 20 | - 3 | - 15 |
| - 2 | - Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов (определена как отношение капитально отремонтированных домов к общему количеству МКД –к 336 домам), % | - 0 | - 5,95 | - 0,8 | - 13,4 |

На территории города в 2012 году:

в ходе  реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в Челябинской области на 2012 год», отремонтировано 3 дома - ул. Карпенко, д. 11-А, ул. Крупской, д.20, ул. Ленина, 36.

В 2012 году в Министерство строительства была направлена заявка в соответствие с муниципальной программой на 20 домов,  но с учетом финансирования из местного бюджета было утверждено 3 дома к проведению капитальных ремонтов.

23.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=0,14

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0,98

О= 0,14

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов  в Чебаркульском городском округе на 2011-2014 годы» очень низкая.

24.  МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО «Чебаркульский городской округ»

(постановлением главы ЧГО  от 14.11.2011 года № 999)

24.1 Объем финансирования программы:

Бюджетных ассигнований выделено на сумму 6913,872 тыс. руб., 100 % освоено.

| № п/п | Мероприятия программы | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Независимая профессиональная оценка рыночной стоимости объектов недвижимости с целью переселения собственников из аварийного жилого дома по ул. Колхозная, 75-а | 2 кв. 2012 г. | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  |
|  | Приобретение жилых квартир | 1-2 кв. 2012 г. | 6889,872 | 6889,872 |  |  |  |  | 6889,872 | 6889,872 |  |  |
|  | Итого |  | 6913,872 | 6913,872 |  |  |  |  | 6913,872 | 6913,872 |  |  |

24.2. Выполнение индикативных показателей:

| - № п/п | - Индикативные показатели | - 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - план | - факт | - % выполнения |
| - 1 | - Уменьшение аварийного жилищного фонда, признанного аварийным, кв.м | - 1117,34 | - 605,42 | - 54,2 % |

На территории города в 2012 году:

Продолжается расселение 2 многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенные по адресу: г. Чебаркуль, ул. Колхозная, д.75, 75-А, ул. Островского, д.1, общей площадью 605,42 м2. Для целей переселения из аварийного жилого фонда за счет средств федерального, областного и местного бюджетов приобретено 17 квартир общей площадью 866,4 м2. В 2012 году были расселены 19 семей из 24. По оставшимся 5 семьям идут судебные дела.

Для выполнения программы в полном объеме не определен достаточный источник финансирования.

24.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=0,54

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=1,0

О= 0,54

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО «Чебаркульский городской округ» низкая.

25. М П «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы»

(постановление  главы ЧГО  от 14.11.2011 года № 999)

25.1 Объем финансирования программы:

| № п/п | Мероприятия программы |  | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Капитальный ремонт шахтных питьевых колодцев | 2 кв. 2012 г. | 118,5 | 118,5 |  |  |  |  |  | 118,5 | 118,5 |  |  |
| 2 |  | Очистка колодца по ул. Шевченко, д.25 | 2 кв. 2012 г. | 10,325 | 10,325 |  |  |  |  |  | 10,325 | 10,325 |  |  |
| 3 |  | ПИР ГВиНД для газоснабжения котельной фильтровальной станции | 3 кв. 2012 г. | 99,247 |  |  |  |  |  |  | 99,247 |  |  |  |
| 4 |  | Выдача технических условий на пересечение ж/д путей канализационным коллектором на станции Чебаркуль | 3 кв. 2012 г. | 18,562 | 18 ,562 |  |  |  |  |  | 18 ,562 | 18 ,562 |  |  |
| 5 |  | ПИР ГВиНД для газоснабжения котельной фильтровальной станции | 4 кв. 2012 г. | 95,8 |  |  |  |  |  |  | 95,8 |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 342,434 | 147,387 |  |  |  |  |  | 342,43 | 147,387 |  |  |

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в размере 342,434 тыс. рублей освоены на 43 %. Программные мероприятия выполнены,  но кредиторская задолженность составляет 147,387 тыс. рублей.

25.2. Выполнение индикативных показателей:

| - № п/п | - Индикативные показатели | - 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - план | - факт | - % выполнения |
| - 1 | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | - 59,3 | - 61 | - 97,2 |
| - 2 | - Снижение затрат на сверхнормативные потери, % | - 0,1 | - 0,1 | - 100 |

Собранием депутатов IV Созыва на наружное освещение городского округа выделено 370,00 тыс. руб., из них выполнено:

1. монтаж освещения хоккейного корта в пос. Каширина на сумму 90,00 тыс. руб.;

2. покупка светильников для наружного освещения в количестве 19 шт. на сумму 165,00 тыс. руб.;

3. ремонт наружного освещения на разъезде Кисегач в сумме 60,00 тыс. руб.

Большая часть мероприятий программы исполнены  не за счет финансирования программ, а за счет ведомственных программ благоустройства территории Чебаркульского городского округа и наказов избирателей.

| Наименование объекта | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт теплотрассы в пос. Елагина | 1 191, 570 | 594 |
| Ремонт магистральной подземной теплотрассы от ГК-3 до камеры на ул. Электростальская | 1 772, 150 | 230 |
| Ремонт канализационного коллектора от ОАО «Уральская кузница» до приемной камеры очистных сооружений | 1 100, 0 | 500 |

25.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=0,99

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0,43

О= 2,3

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы» высокая.

26. МП «Повышение энергетической эффективности экономики МО «Чебаркульский городской округ» и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы»

(постановление главы ЧГО  от 13.07.2010 года № 604)

26.1 Объем финансирования программы

Запланированные объемы бюджетных ассигнований в размере 9096,1 тыс. рублей освоены на 100 %.

| № п/п | Мероприятия программы |  | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Капитальный ремонт теплотрасс | 3 кв. | 9000,0 | 9000,0 |  |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  |
|  |  | Проведение энергетического обследования разработки энергетического паспорта | 4 кв. 2012 г. | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 9096,1 | 9096,1 | 96,1 | 96,1 |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  |

Средства были освоены по следующим объектам:

| Наименование объекта | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения в г. Чебаркуль. Теплотрасса по ул. 9 Мая. | 5 000,0 | 1330 |
| Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения в г. Чебаркуле. Теплотрасса от П-образного компенсатора у школы № 6 до ул. Мира | 4 000,0 | 240 |

26.2. Выполнение индикативных показателей:

| - № п/п | - Индикативные показатели | - 2011 год - Отчет | - 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - план | - факт | - % выполнения |
| - 1 | - Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | - 58,9 | - 58 | - 61,0 | - 95,1 |
| - 2 | - Количество аварий на км сетей водоснабжения, ед./км |  | - 1,29 | - 1,29 | - 100 |

26.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=0,98

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=1,0

О= 1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП «Повышение энергетической эффективности экономики МО «Чебаркульский городской округ» и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы» высокая.

27. МП благоустройства территории МО «Чебаркульский городской округ» «Наш двор» на 2012-2014 годы»

(постановление  главы ЧГО  от 14.11.2011 года № 998).

27.1 Объем финансирования программы:

Программные мероприятия запланированы на сумму 313,89 тыс. рублей, выполнены работы на 100 %, кредиторская задолженность составляет 84 тыс. рублей.

По наказам избирателей выделено 300 тыс. рублей, стоимость выполненных работ составила 299,5 тыс. рублей, в соответствие с проведенными котировками.

| № п/п | Мероприятия программы |  | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Детский гимнастический городок | 3-4 кв. 2012 г. | 313,892 | 218,0 |  |  |  |  |  | 313,89 | 218,0 |  |  |
|  |  | Итого |  | 313,892 | 218,0 |  |  |  |  |  | 313,89 | 218,0 |  |  |

27.2. Выполнение индикативных показателей:

| - № п/п | - Индикативные показатели | - 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - план | - факт | - % выполнения |
| - 1 | - Количество благоустроенных дворов, шт. | - 10 | - 12 | - 120 |
| - 2 | - Повышение комфортности проживания жителей за счет комплексного благоустройства дворовых территорий, тыс. чел. | - 1,9 | - 2,6 | - 137 |

В 2012 году в 5-ти дворах города (ул. Энгельса д.62; ул. Карпенко д.8А-8Б; ул. Крылова д. 18 – Карпенко д. 19; ул. 9 Мая д.3; ул. Миасское шоссе д.9)  установлены малые архитектурные формы: детский спортивный комплекс – 1шт., установки для лазания и игры с мячом – 3шт., качели маятниковые – 4шт., качалки-балансиры – 4шт., песочница с теневым грибком – 1шт.

Кроме того, в 2012 году установка и ремонт малых архитектурных форм на внутридворовых территориях города проводились на средства муниципального бюджета, выделенные депутатам городского Собрания для решения вопросов в своих округах. Проведен ремонт существующих и установка новых малых архитектурных форм в 7-ми дворах города (ул. Карпенко 4 и 4А, ул. Октябрьская 9Б, в жилых домах сан. «УралВО» и на пос. Елагина). Устроено ограждение футбольного поля (жилые дома сан. «УралВО») – 50м, установлены 13-ть малых архитектурных форм в том числе: карусели – 3шт., рукоход «Волна» - 2 шт., качели маятниковые – 5 шт., качалки-балансиры – 2 шт., тренажер «Шагоход» - 1 шт.

27.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=1,29

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0,7

О= 1,84

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации МП благоустройства  территории МО «Чебаркульский городской округ» «Наш двор» на 2012-2014 годы высокая.

28. МП «Развитие системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на территории МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы»

(постановление главы ЧГО  от 10.10.2011 года № 894)

28.1 Объем финансирования программы:

Запланировано бюджетных средств в 2012 году на сумму 100 тыс. рублей, Работа выполнена на 100 %,  стоимость выполненных работ составила 99,790 тыс. рублей

| № п/п | Мероприятия программы | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Бюджет округа |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Эскизный проект и сметная документация на реконструкцию дождевой канализации по ул. 1 Мая, Попова, Заря | 3 квартал 2012 г. | 100,0 | 99,790 |  |  |  |  | 100,0 | 99,790 |  |  |
|  | Итого |  | 100,0 | 99,790 |  |  |  |  | 100,0 | 99,790 |  |  |

28.2. Выполнение индикативных показателей:

| - № п/п | - Индикативные показатели | - 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - план | - факт | - % выполнения |
| - 1 | - Восстановление сетей ливневой канализации (ремонт, реконструкция и модернизация), км | - 0,8 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - Строительство сетей ливневой канализации, км | - 0,8 | - 0 | - 0 |
| - 3 | - Строительство локальных очистных комплексов, шт. | - 0 | - 0 | - 0 |

В 2012 году выполнен эскизный проект и сметная документация на реконструкцию дождевой канализации по ул. 1 Мая, Попова, Заря.

28.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=0

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=1,0

О= 0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по реализации муниципальной целевой программы «Развитие системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на территории МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы»  оценивается как нулевая.

29. МП «Противопожарное водоснабжение» по МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 г.г»

(постановление главы ЧГО  от 14.11.2011 года № 1000)

29.1 Объем финансирования программы:

Мероприятия не выполнялись за счет бюджетного финансирования.

29.2. Выполнение индикативных показателей:

| - № п/п | - Индикативные показатели | - 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - план | - факт |
| - 1 | - Снижение последствий пожаров, % | - на 1 % | - Рост 15,3 % |

29.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=0

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0

О= 0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по  МП «Противопожарное водоснабжение» по МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 г.г»  за 2012 год оценивается как нулевая.

30. МП «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителями в соответствии с показаниями коллективных приборов (общедомовых) учета в МИ «Чебаркульский городской округ» на 2012 год»

(постановление главы ЧГО  от 14.11.2011 года № 1005)

30.1 Объем финансирования программы:

Мероприятия за счет бюджетного финансирования не выполнялись.

30.2. Выполнение индикативных показателей:

| - № п/п | - Индикативные показатели | - 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - план | - факт | - % вып |
| - 1 | - Оснащенность коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов, % | - 100 | - 18,7 | - 18,7 |

30.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=0,18

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0

О= 0

Оценка эффективности использования бюджетных средств	по реализации муниципальной  программы «Противопожарное водоснабжение» по МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 г.г»  за 2012 год оценивается как нулевая.

31. МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ» на период до 2012 года»

(постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 18.02.2011 г. № 144)

31.1 Объем финансирования программы:

Программа не предполагала использования бюджетных средств.

31.2. Выполнение индикативных показателей:

| Наименование показателя | План 2012 г. | Факт 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Доля муниципальных учреждений, переведенных на новую отраслевую систему оплаты труда, учреждения здравоохранения и образования, % | 100 | 100 |
| Доля расходов бюджета МО «Чебаркульский городской округ», охваченных муниципальными, и ведомственными целевыми программами, в общем объеме расходов бюджета МО «Чебаркульский городской округ», процентов | 100 | 78 |
| Наличие у всех исполнителей Программы перспективных планов, ориентированных на конкретные цели, измеримые результаты и содержащие индикативные показатели, характеризующие деятельность органов местного самоуправления Чебаркульского городского округа, процентов | 100 | 100 |
| Доля бюджетных учреждений, изменивших организационно-правовой статус, в общем количестве бюджетных учреждений МО «Чебаркульский городской округ», процентов | 100 | 100 |
| Доля неэффективных расходов в сферах здравоохранения, общего образования, жилищно-коммунального хозяйства и организации муниципального управления, процентов | 2,8 | 0 |

Индикативные показатели выполнены:4 из 5 показателей.

31.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=0,96

Оценка эффективности использования бюджетных средств	по МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ» на период до 2012 года»  не производится т. к финансирование и не планировалось

32. МП «Развитие культуры в МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы

(постановлением главы Чебаркульского городского округа от 15.11.2011 г.№1007)

32.1 Объем финансирования программы:

Часть мероприятий профинансирована через текущие расходы бюджета, на Программу бюджетные ассигнования не выделялись.

32.2. Выполнение индикативных показателей:

| № п\п | Наименование показателя | Ед.изм. | План 2012г. | Отчет 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват населения клубными формированиями (число участников клубных формирований к общему числу жителей) | % | 0,9 | 0,9 |
| 2. | Охват детей дополнительным образованием (число детей, занимающихся в ДШИ от общего количества учащихся до 9 класса | % | 19,0 | 19 |
| 3. | Книгообеспеченность на 1 жителя города | Экз. | 3,0 | 3.6 |
| 4. | Обновление книжных фондов ежегодно | % | 0,5 | 0,5 |
| 5. | Уровень кинопосещений в % к общему числу жителей | % | 19 | 24 |
| 6. | Посещаемость музея и выставочного зала (в % к общему числу жителей) | % | 24 | 28 |
| 7. | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, концертов, спектаклей | чел | 52050 | 52050 |

32.3. Оценка эффективности программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей

ДИП=1,09

Оценка полноты использования бюджетных ресурсов

ПИБС=0

О= 0

Оценка эффективности использования бюджетных средств	по МП «Развитие культуры в МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы»  нулевая ,т.к не было выделения бюджетных ассигнований, индикативные показатели выполнены.

Вывод: Из 32 программ принятых на 2012 год  с разной степенью эффективности выполнены 22 программы  (из них: 15 программ с высокой степенью эффективности). Таблица прилагается.

По причине недостаточного финансирования или отсутствия финансирования не выполнены – 10 программ:

1. МП «Медицинские кадры» на территории Чебаркульского городского округа на 2011 – 2013 гг.

2. МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов  в Чебаркульском городском округе на 2011-2014 годы»

3.  МП «Развитие системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на территории МО «Чебаркульский городской округ»

4. МП «Противопожарное водоснабжение» по МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 г.г»

5. МП «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителями в соответствии с показаниями коллективных приборов (общедомовых) учета в МИ «Чебаркульский городской округ» на 2012 год

6. МП «Обеспечение деятельности по охране общественного порядка на территории МО «Чебаркульский городской округ» на 2010-2012 годы

7. МП «Военно-патриотическое воспитание молодежи Чебаркульского городского округа» на 2012-2014 годы.

8. МП  «Нравственное воспитание детей и молодежи Чебаркульского городского округа» на 2012-2014 годы.

9.  МП «Молодежь Чебаркуля  на 2012-2014 гг.»

10. МП «Развитие культуры в МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы

Исполнитель:Зам. председателя комитета по стратегическому развитию Береснева М.В