# Приложение  2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от 12.10. 2018 г.  № 661

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по  проекту актуализации схем водоснабжения и водоотведения на 2018г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка Постановления «О проведении публичных слушаний…» | До 12.10.2018г. | Еремин О.В. Селезнева Н.С. |
| 2. | Размещение Постановления «О проведении публичных слушаний…» и информации на официальных стендах для обнародования, и на сайте администрации Чебаркульского городского округа | 12.10.2018г. | Еремин О.В. |
| 3. | Опубликование объявления о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации. | 12.10.2018г. | Еремин О.В. Епифанов А.А. |
| 4. | Определение и утверждение списка приглашенных | 12.11.2018г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 12.11.2018г. | Члены рабочей группы |
| 6. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы для подготовки проекта рекомендаций публичных слушаний. | 12.11.2018г. | Члены рабочей группы |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний. | 12.11.2018г. | Еремин О.В. Кудинов В.С. |
| 8. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 13.11.2018г. | Еремин О.В. |
| 9. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 15.11.2018г. | Кудинов В.С. |
| 10. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 16.11.2018г. | Члены рабочей группы. |
| 11. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 16.11.2018г. | Бекишева А.В. Еремин О.В. Селезнева Н.С. |
| 12. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 23.11.2018г. | Бекишева А.В. Еремин О.В. Селезнева Н.С. |
| 13. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа заключения по результатам публичных слушаний | До 23.11.2018г. | Еремин О.В. Епифанов А.А. |