УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Чебаркульского городского округа

от 20 апреля 2018 г № 140-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

совершенствования муниципального контроля

на территории муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение (актуализация) перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории муниципального образования «Чебаркульский городской округ» | Заневский Ю.С. | 01.06.2018 (актуализация – по мере необходимости) | распоряжение администрации МО |
| 2 | Разработка и утверждение (актуализация) административных регламентов исполнения муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | 01.07.2018 (актуализация – по мере необходимости) | постановление администрации МО |
| 3 | Создание (актуализация) на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Чебаркульский городской округ раздела «Муниципальный контроль» | Заневский Ю.С. Епифанов А.А. | 01.07.2018 | раздел сайта «Муниципальный контроль» |
| 4 | Размещение на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Чебаркульский городской округ в разделе «Муниципальный контроль»: | Епифанов А.А. Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации |  |  |
| 4.1 | – перечень видов муниципального контроля | Заневский Ю.С Епифанов А.А. | не позднее 10.06.2018 (актуализация – по мере необходимости) | перечень видов |
| 4.2 | – ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | ежегодно, не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок | файлы ежегодных планов (доступные для скачивания) |
| 4.3 | – ежегодные доклады об осуществлении муниципального контроля | Заневский Ю.С. | ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным | файлы ежегодных докладов (доступные для скачивания) |
| 4.4 | – нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление муниципального контроля | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | 01.07.2018 (актуализация – по мере внесения изменений) | список НПА и иных правовых актов (доступные для скачивания) |
| 4.5 | – нормативные правовые акты, устанавливающие требования, соблюдение которых будет проверяться при осуществлении муниципального контроля | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | 01.07.2018 (актуализация – по мере внесения изменений) | список НПА и иных правовых актов (доступные для скачивания) |
| 4.6 | – сведения о структурных подразделениях и должностных лицах, ответственных за проведение проверок | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | 01.07.2018 (актуализация – по мере необходимости) | информация об ответственных за проведение проверок |
| 4.7 | – утверждение (актуализация при необходимости) перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушения (рассматривать дела об административных правонарушениях) | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | 01.07.2018 (актуализация – по мере внесения изменений) | Постановление администрации МО |
| 4.8 | – сведения о результатах проведенных проверок и выявленных при этом нарушениях | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | постоянно | информация о проверках |
| 5 | Представление полугодовой формы федерального статистического наблюдения №1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в ГАС «Управление» | Бугаева Н.Ю. | не позднее 15 числа после отчетного периода | форма №1-контроль, размещенная в ГАСУ |
| 5.1 | Представление полугодовой формы федерального статистического наблюдения №1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в Комитет стратегического развития администрации МО Чебаркульский городской округ | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | не позднее 05 числа после отчетного периода | форма №1-контроль, для подготовки сводной формы №1 - контроль |
| 6 | Представление ежегодного доклада об осуществлении муниципального контроля в ГАС «Управление» | Бугаева Н.Ю. | не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным | ежегодный доклад, размещенный в ГАСУ |
| 6.1 | Представление ежегодного доклада об осуществлении муниципального контроля для формирования сводного доклада по осуществлению муниципального контроля в МО Чебаркульский городской округ | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | не позднее 15 января года, следующего за отчетным | ежегодный доклад |
| 7 | Подготовка и опубликование (актуализация) сведений о муниципальных функциях на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru: | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | 01.07.2018 | Отчет в отдел организационной и контрольной работы |
| 7.1 | – определение должностных лиц, уполномоченных на опубликование сведений о муниципальных функциях | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | 01.07.2018 (актуализация – по мере необходимости) | Приказы, распоряжения отраслевых органов, структурных подразделений администрации |
| 7.2 | – контроль опубликования сведений на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | с 01 июля 2018 | публикация сведений на странице администрации |
| 8 | Подготовка и размещение сведений в ФГИС «Единый реестр проверок» proverki.gov.ru: | Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации |  |  |
| 8.1 | – определение должностных лиц, уполномоченных на внесение информации в Единый реестр проверок либо актуализация при необходимости | Заневский Ю.С. Руководители отраслевых органов, структурных подразделений администрации | 01.07.2016 (актуализация – по мере необходимости) | постановление администрации МО |
| 8.2 | – внесение информации в Единый реестр проверок в соответствии с разделом IV Правил формирования и ведения единого реестр проверок, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 №415 | Утвержденные ответственные лица | с 1 января 2017 | информация о проведенных проверках |