УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Чебаркульского городского округа

от_14.06._2017 г. №_244-р_

План мероприятий по организации проектной деятельности в Чебаркульском городском округе в 2017 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Вид документа и (или) планируемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственного должностного лица за организацию проектной деятельности в Чебаркульском городском округе | до 30 июля 2017 года | Утверждено распоряжением администрации Чебаркульского городского округа | Комитет по стратегическому развитию Чебаркульского городского округа |
| 2. | Разработка и утверждение положения о муниципальном проектном офисе Чебаркульского городского округа, формирование состава муниципального проектного офиса | до 30 июля 2017 года | Утверждено постановлением администрации Чебаркульского городского округа | Комитет по стратегическому развитию Чебаркульского городского округа |
| 3. | Разработка и утверждение положения о муниципальном проектном комитете Чебаркульского городского округа, формирование состава муниципального проектного комитета | до 30 июля 2017 года | Утверждено постановлением администрации Чебаркульского городского округа | Комитет по стратегическому развитию Чебаркульского городского округа |
| 4. | Создание на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа раздела о проектной деятельности и размещение правовых актов и информации по вопросам проектной деятельности | до 30 сентября 2017 года | раздел о проектной деятельности на официальном сайте Чебаркульского городского округа | Комитет по стратегическому развитию Чебаркульского городского округа |
| 5. | Разработка и утверждение положения об управлении проектами в Чебаркульском городском округе | до 30 июля 2017 года | Утверждено постановлением администрации Чебаркульского городского округа | Комитет по стратегическому развитию Чебаркульского городского округа |
| 6. | Формирование реестра проектов | до 30 сентября 2017 года | реестр проектов сформирован | Комитет по стратегическому развитию Чебаркульского городского округа |