Главе Чебаркульского

городского округа

Виноградовой С.А.

Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ в 2021 году

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ в 2021 году подготовлен в соответствии с постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 13.09.2021 г. № 523 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа», на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 2021 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ Чебаркульского городского округа, предлагаемых к реализации в 2021-2023 годы, утвержденный распоряжением администрации Чебаркульского городского округа от 22.09.2020 г. № 461-р (в ред. с изм. № 500-р от 08.10.2020г.), включает 31 муниципальную программу.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающих использование бюджетных средств, проведена по следующим критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальных программ;

- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

- степень реализации мероприятий муниципальных программ;

- эффективность деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ;

- оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальных программ, не предусматривающих использование бюджетных средств, проведена по следующим критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальных программ;

- степень реализации мероприятий муниципальных программ;

- эффективность деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ;

- оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Расчет коэффициентов по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год представлен в прилагаемой таблице к отчету.

Степень оценки эффективности реализации муниципальных программ в целом по городскому округу высокая, коэффициент составил 0,9.

По отдельным муниципальным программам частично не выполнены мероприятия, не достигнуты установленные значения показателей (индикаторов), не освоены выделенные денежные средства, в том числе в связи с ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Мероприятия муниципальных программ, предусматривающих использование бюджетных средств, реализованы с высокой оценкой эффективности по 23 муниципальным программам.

Средняя оценка эффективности реализации по 4 муниципальным программам:

| - | «Обеспечение выполнения мероприятий в сфере предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в Чебаркульском ГО»; |
| --- | --- |
| - | «Медицинские кадры на территории Чебаркульского городского округа»; |
| - | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Чебаркульского ГО»; |
| - | «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа». |

Коэффициент эффективности использования бюджетных средств с учетом степени реализации мероприятий в целом по всем муниципальным программам составил 0,86.

В 2021 году на реализацию 27 муниципальных программ выделено 1 428 092,07 тыс. рублей, кассовое исполнение выделенных бюджетных ассигнований 86,5 % или 1 234 795,46 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий 6 муниципальных программ, в размере 110 176,27 тыс.рублей освоены на 94,7 %. Кассовое исполнение за 2021 год составило 104 381, 24 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, выделенные на реализацию мероприятий 15 муниципальных программ, в размере 851037,78 тыс. рублей освоены на 78,8%. Кассовое исполнение составило 667 878,67 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий 27 муниципальных программ из городского бюджета выделено 466878,01 тыс. рублей. Освоение за 2021 год – 86 % кассовое исполнение – 462 535,55 тыс. рублей.

Эффективность использования бюджетных средств, ниже 0,95 сложился по 6 муниципальных программ:

| - | «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа»; |
| --- | --- |
| - | «Развитие образования в Чебаркульском городском округе»; |
| - | «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе»; |
| - | «Крепкая семья»; |
| - | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Чебаркульского городского округа»; |
| - | «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа». |

По муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа» общий объем финансирования на 2021 год составил 62,13 тыс.рублей, освоено 42,12 тыс.рублей на оплату услуг по предоставлению бессрочной лицензии на право установки отечественной операционной системы. В результате проведенных торгов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ сложилась экономия бюджетных средств в сумме 20,0 тыс.рублей, сумма экономии не была израсходована.

По муниципальной программе «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» общий объем финансирования на 2021 год составил 401452,84 тыс.рублей, освоено 382020,0 тыс.рублей (95 %). Не освоено 19432,8 тыс. рублей:

-12170,0 тыс.рублей в рамках финансирования обеспечения муниципального задания допущено в связи с поздним доведением/перераспределением денежных средств;

- 624,0 тыс.рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам предоставления услуг связи, услуг по заправке картриджей, уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество;

- 1202,0 тыс.рублей в связи с уменьшением количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих выплаты  ежемесячного денежного вознаграждения  за классное руководство;

- 293,3 тыс.рублей в связи с уменьшением количества учащихся из малообеспеченных семей, получающих льготное питание, из-за причины отклонения фактического финансирования от планового заболеваемости, и связи с введением дополнительного каникулярного периода в образовательных организациях;

- 26,3 тыс.рублей в связи с уменьшением количества дето-дней, из-за заболеваемости, и в связи с введением дополнительного каникулярного периода в образовательных организациях;

- 4823,8 тыс.рублей в связи с уменьшением количества учащихся 1-4 классов, получающих горячее питание, из-за заболеваемости, и в связи с введением дополнительного каникулярного периода в образовательных организациях;

- 293,3 тыс. рублей в связи с уточнение количества детей, отдыхающих в МУДЗОЛ «Чайка», из других территорий Челябинской области( все денежные средства возвращены в доход бюджета Челябинской области).

По муниципальной программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» общий объем финансирования на 2021 год составил 283831,85 тыс.рублей, освоено 270512,85 тыс.рублей (95%). Не освоено 13319,00 тыс.рублей:

-12519,00 тыс.рублей в рамках финансирования обеспечения муниципального задания допущено в связи с поздним доведением/перераспределением денежных средств;

- 800,00 тыс.рублей  в связи с  отсутствием положительного заключения Госэкспертизы, истечением срока действия контракта на выполнение проектно-сметных и изыскательских работ по объекту блочной газовой котельной для проектируемого детского сада.

По муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» общий объем финансирования на 2021 год 23704,46 тыс.рублей. Не освоено 1326,55 тыс.рублей или 5,6%:

- 1200,00 тыс.рублей в связи с несвоевременным предоставлением необходимой документации, срок выполнения проектных работ на КНС и коллектор от Тубдиспансера  по контракту продлен на 2022 год;

- 120,6 тыс.рублей. Субсидия предоставлена на капитальный ремонт многоквартирного дома  по ул. Электростальская, д.7 в сумме 3219,9 тыс. рублей в соответствии с актами выполненных работ. Получатель субсидии по актам выполненных работ выполнил работы на сумму 3099,3 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств составило 120,6 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа» общий объем финансирования на 2021 год составил 165 463,30 тыс.рублей, из них 152 908,2 тыс.рублей были выделены в декабре 2021 года из областного бюджета для реализации мероприятий по благоустройству  общественных территорий и разработке дизайн-кода Чебаркульского городского округа в 2022 году. Поэтому в 2021 году в муниципальную программу внесены изменения по доведенным областью ассигнованиям без планируемых к реализации мероприятий. В результате степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню затрат составила 0,08.

Реализация мероприятий 4 муниципальных программ осуществлялась без финансирования.

По 3 муниципальным программам степень эффективности реализации высокая:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании  Чебаркульский городской округ Челябинской области»;

- «Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Чебаркульского городского округа»;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Чебаркульского городского округа».

По муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в Чебаркульском городском округе» оценка эффективности реализации мероприятий средняя.

Начальник экономического отдела

администрации Чебаркульского

городского округа                                                                                Н.Ю.Ильина

Исполнитель:

Н.А.Перемыкина