Информация

о ходе реализации национального проекта

за 1 полугодие 2020 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | |
| Национальный проект | | Жилье и городская среда | | | | | | 2024год | | | | |
| Региональный проект | | Формирование комфортной городской среды | | | | | | 2024год | | | | |
| Связь муниципальными программами | | Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа | | | | | | до 2024год | | | | |
|  | Контракт | | | | | | | | Финансовое обеспечение | | | |
| Наименование мероприятия | Номер и дата заключения контракта | | Срок исполнения | | Предмет контракта | Номер и дата акта выполненных работ | Номер и дата документа подтверждающего оплату | |
| начало | окончание |  | Источник финансирования | Объем финансовых средств, руб. | | |
| предусмотрено проектом | фактическое исполнение | % освоения |
| Благоустройст-во улицы Ленина | №21/20  10.04.2020 | | 12.05.2020г. | 08.09.  2020г. | Благоустройство ул.Ленина (малые формы, озеленение, знаки) | - | - | | Всего: | 8 133 343,46 | - | - |
| Федеральный бюджет | 6 886 377,00 | - | - |
| Областной бюджет | 1 165 632,00 | - | - |
| Местный бюджет | 81 334,46 | - | - |
| Благоустройст-во улицы Ленина | №24/20  24.04.2020 | | 24.04.2020г. | 20.07.  2020г. | Замена опор освещения | - | - | | Всего: | 2 650000,00 | - | - |
| Федеральный бюджет | 2 239 864,00 | - | - |
| Областной бюджет | 379 247,00 | - | - |
| Местный бюджет | 30 889,00 | - | - |
| Благоустройст-во улицы Ленина | №52/20  26.05.2020 | | 01.06.2020г. | 20.07.  2020г. | Благоустройство ул.Ленина (малые формы, озеленение) | - | - | | Всего: | 1 907 821,54 | - | - |
| Федеральный бюджет | 1 615 324,00 | - | - |
| Областной бюджет | 273 420,00 | - | - |
| Местный бюджет | 19 077,54 | - | - |
| Благоустройство улицы Ленина | №53/20  01.06.2020 | | 01.06.2020г. | 29.08.  2020г. | Замена опор освещения | - | - | | Всего: | 1 345 609,14 | - | - |
| Федеральный бюджет | 1 143 026,76 | - | - |
| Областной бюджет | 193 515,00 | - | - |
| Местный бюджет | 9 067,38 | - | - |
| Экономия от торгов | - | | - | - | - | - | - | | Всего: | 6 761,86 | - | - |
| Федеральный бюджет | 5 708,24 | - | - |
| Областной бюджет | 986,00 | - | - |
| Местный бюджет | 67,62 | - | - |
| Всего |  | |  |  |  |  |  | |  | 14 043 536,0 |  |  |

   

 