КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

№                                                                                                     от 30.04.2021 г.

Информация о хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 квартал 2021 года.

Информация подготовлена заместителем председателя КСК ЧГО Лундиной Н.М. в соответствии с п. 7 раздела II плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2021 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 25.12.2020 г.  № 21, приказом председателя КСК ЧГО от 28.04.2021 г. № 7 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе».

Цель: оценка хода реализации национальных проектов и выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей на 01.04.2021 г.

В Чебаркульском городском округе из 79 федеральных проектов в 2021 году реализуются 5 проектов: «Образование», «Демография», «Экология», «Жилье и городская среда», «Культура», в 8 муниципальных программах.

В Чебаркульском городском округе постановлением администрации ЧГО от 18.07.2017 г. № 520 утверждено Положение о проектной деятельности в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 491 утверждено Положение о муниципальном проектном офисе в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 492 утверждено Положение о Муниципальном проектном комитете. Министерством экономического развития Челябинской области, утверждены Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области от 22.02.2017 г. (далее - Методические рекомендации).

Кассовым планом на 01.04.2021 г. предусмотрено финансирование национальных проектов в объеме 33 881,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета -26 219, тыс. рублей, областного бюджета – 2 428,0 тыс. рублей, местного бюджета – 5 234,0 тыс. рублей.

В рамках реализации национальных проектов включены следующие мероприятия на 01.04.2021 г.:

«Образование»

Региональный проект «Современная школа», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:

-оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 189,9 тыс. рублей;

Региональный проект «Социальная активность», согласно предоставленной информации (и информации размещенной на сайте администрации ЧГО) реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля» на 2021-2023 г., а именно:

-организация мероприятий с детьми и молодежью в сумме 204,0 тыс. рублей;

Региональный проект «Цифровая образовательная среда», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развития образование в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:

-внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме 8 570,5 тыс. рублей в марте 2021 года бюджетные ассигнования уменьшены, в связи с тем, что закупка оборудования будет осуществляться централизованно Министерством образования и науки Челябинской области с последующей поставкой оборудования в учреждения. На 01.04.2021 г. сумма составила 0,00 тыс. руб.;

Региональный проект «Успех каждого ребенка», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развития образование в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:

- на создание мест дополнительного образования в Центре детского творчества и в школах г. Чебаркуля начиная с 2023 года.

«Демография»

Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуется в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г., а именно:

-проектно-сметные и изыскательные работы по строительству блочной газовой котельной для проектируемого детского сада в сумме 800,0 тыс. рублей;

- проектно-сметные и изыскательные работы по объекту капитального строительства «Детский сад» по адресу: г. Чебаркуль, ул. 40 лет Победы, 1д в сумме 2 535,0 тыс. рублей,

-на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в сумме 975,5 тыс. рублей;

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуется в рамках муниципальной программы «Крепкая семья» на 2021-2023 г., а именно:

-областное единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном, единовременном пособии при рождении ребенка в сумме 1 083,2 тыс. рублей.

«Экология»

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2021-2023 г., а именно:

-выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на территории Чебаркульского городского округа в сумме 784,4 тыс. рублей;

«Жилье и городская среда»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2024 г.», а именно:

-благоустройство ул. Ленина в сумме 11 876,2 тыс. рублей.

«Культура»

Региональный проект «Культурная среда» реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Чебаркульский городской округ» на 2021-2023 г., а именно:

-укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств в сумме 7 900,2 тыс. рублей.

Таким образом, согласно предоставленной информации, национальные проекты реализуются на территории Чебаркульского городского округа в рамках семи муниципальных программ:

- «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г.  в сумме 189,9 тыс. рублей;

- «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г. в сумме 4 310,5 тыс. рублей;

- «Молодежь Чебаркуля» на 2021-2023 г. в сумме 204 тыс. рублей;

- «Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2021-2023 г. в сумме 784,4 тыс. рублей;

- «Крепкая семья» на 2021-2023 г. в сумме 1 083,2 тыс. рублей;

-«Формирование современной городской среды на территории Чебаркульбского городского округа на 2018-2024 годы» в сумме 11 876,2 тыс. рублей;

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Чебаркульский городской округ» на 2021-2023 г. в сумме 7 900,2 тыс. рублей.

При этом необходимо отметить, что в соответствии со статьей 24 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 08.12.2020 г. № 32; п.3.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденного постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 28.06.2017г. № 474 основанием для внесения изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы является внесение изменений в решение о бюджете в течение финансового года. В нарушение указанной нормы внесены изменений в финансовое обеспечение мероприятий национального проекта в муниципальные программы (без внесения изменений в бюджет):

-«Благоустройство территории Чебаркульского городского округа» на 2021-2023 г.;

-«Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г.;

-«Развития образование в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 г.

На 01.04.2021 г. приняты бюджетные обязательства в рамках реализации национальных проектов в сумме 22 375,8 тыс. руб. или на 85%. от доведенных бюджетных назначений по расходам.

Кассовое исполнение национальных проектов за 1 квартал 2021 года составило в сумме 310,8 тыс.руб.  или на 1,4 % от принятых обязательств. При этом отсутствует кассовое исполнение по 4 проектам: «Экология», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Культура»:

Анализ исполнения мероприятий национальных проектов за 1 квартал 2021 года представлен ниже:

Национальный проект «Образование»

Исполнение нацпроекта «Образование» на 01.04.2021 г. составило 1,3 тыс. рублей или 0,3 %, в том числе по мероприятию «Проведение мероприятий с детьми и молодежью» в сумме 1,3 тыс. рублей или 0,6%, заключено два прямых договора на приобретение подарочной продукции (значки Конституции РФ):

-договор от 10.02.2021г. № 14 с ИП Сариков А.М. на сумму 1 260,00 руб.

-договор от 12.02.2021г. № 13 с ИП Винокуровой Л.П. на сумму 900,00 руб.;

Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» подготовлен пакет документов для проведения электронного аукциона, в марте 2021 года уменьшены ассигнования на сумму 8 570 500,00 рублей, в связи с тем, что закупка оборудования будет осуществляться централизованно Министерством образования и науки Челябинской области с последующей поставкой оборудования в образовательные учреждения (подготовлена заявка на приобретение оборудования для школ № 4, № 7, № 9); по мероприятиям «Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» проводится заключение контрактов (временной период заключения контрактов запланирован на 2 квартал 2021г.). Контрольные точки по исполнению конкретных мероприятий в рамках исполнения национального проекта не определены; по мероприятиям «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» данный проект запланирован на 2023 год;

Национальный проект «Демография»

Исполнение нацпроекта «Демография» на 01.04.2021 г. составило 311 тыс. рублей или 5,8 %, в том числе по мероприятию «Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 311 тыс. рублей или 29%.

Приняты бюджетные обязательства (заключены контракты, договоры и т.п.) на сумму 2 846 тыс. рублей или 53%.

Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета», в первоначальном бюджете выделено из средств местного бюджета на проектно-сметные и изыскательные работы по строительству детского сада и блочной газовой котельной субсидия в размере 3 070,0 тыс. руб., в марте 2021 года дополнительно выделена сумму на проведение государственной экспертизы проектной документации в размере 975,5 тыс. руб. и в размере 265,0 тыс. руб. на проект блочной котельной, проведены торги и заключены контракты на сумму 3 510,5 тыс. руб.:

-контракт № 20/20 от 06.04.2020г. (заключен в 2020 году) на сумму 2 535,0 тыс. рублей работы по данному контракту выполнены в марте 2021 года, проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу. Кассового исполнения по данному контракту на 01.04.2021 год нет.

Национальный проект «Экология»

Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» в 1 квартале 2021 года не осуществлялось. Согласно пояснениям администрации ЧГО по исполнению мероприятий по данному нацпроекту на 2021 год за счет средств местного бюджета было выделено 100,0 тыс. рублей в марте 2021 года из областного бюджета дополнительно выделено сумма в размере 684,0 тыс. рублей на мероприятия по «Созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Контрольные точки по исполнению конкретных мероприятий в рамках исполнения национальных проекта не определены.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 1 квартале 2021 года не осуществлялось. Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты:

-контракт от 16.11.2020г. № 71/20 с ООО «ЛоторЭнерго» на демонтаж и монтаж опор и светильников по ул. Ленина, срок исполнения с 01.05.2021г. по 30.07.2021 года на сумму 2 460,0 тыс. рублей;

-контракт от 23.11.2020г. № 72/20 с ООО «Магистраль» на благоустройство ул. Ленина от ул. Дзержинского до перекрестка с ул. Электростальская нечетная сторона, срок исполнения с 01.05.2021г. по 30.08.2021г. на сумму 6 266,5 тыс. рублей;

-контракт от 03.03.2021г. № 25/21 с ООО «Новострой» на устройство пешеходного тротуара – 600м2; ограждения – 26п.м.; малые формы; перенос действующих светофоров по ул. Ленина от д.15 до д.19, срок исполнения с 01.05.2021г. по 30.08.2021г. на сумму 3 033,4 тыс. рублей.

В результате проведения торгов образовалась экономия в размере 116,0 тыс. рублей, которая так же будет направлена на благоустройство ул. Ленина.

Национальный проект «Культура»

Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Культура» в 1 квартале 2021 года не осуществлялось. Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты:

- контракт от 04.03.2021 г. № 0369300008421000008-2 с ООО «АМК-мебель» на сумму 258,7 тыс. рублей – поставка кресел для зрительного зала;

- контракт от 04.03.2021 г. № 0369300008421000011-3 с ООО «Свет и музыка» на сумму 1 833,8 тыс. руб.

В результате проведения торгов образовалась экономия в размере 522,0 тыс. рублей, которая так же будет направлена на приобретение музыкального оборудования.

Так же по данному нацпроекту без проведения торгов, заключен 21 прямой договор на общую сумму 4 700,9 тыс. рублей (на поставку музыкальных инструментов; поставку звукового, светового оборудования и комплектующих; поставка оборудования для изостудии; поставка учебной литературы)

Рекомендации:

-на основании ст.37 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 08.12.2020 г. №32 своевременно вносить изменения в решение о бюджете и соответственно в муниципальные программы;

- обеспечить соответствие муниципальных программ на 2021-2023 г. целям, задачам и ожидаемым результатам, финансовым обеспечениям в части реализации национальных проектов.

Зам.председателя                                                                   Лундина Н.М.