КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а». ИНН 7420009633 ОГРН 1057409510180 тел. (35168) 2-52-14 e-mail: ksg@chebarcul.ru

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведения мониторинга исполнения региональных проектов за 1 полугодие 2023 года

г.Чебаркуль                                                                                                     30 июня 2023 г.

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Челябинской области от 16.06.2023 г. №17-01/23-40 КСК ЧГО проведен мониторинг исполнения региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» (объект – улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область) и «Жилье» (объект – «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль») за 1 полугодие 2023 года.

В ходе проверки установлено:

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключены контракты и договоры:

- контракт от 17.10.2022г. № 69/22 на сумму 10 932 469,54 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуаров из тротуарной плитки, устройство парковок. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Работы ведутся.

- контракт от 14.03.2023г. № 17/23 на сумму 2 050 000,00 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: уличное освещение. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Работы ведутся.

- договор от 30.03.2023г. № 29/23д на сумму 233 954,84 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: установка малых архитектурных форм (урны, скамейка). Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Ожидается установка.

- договор от 31.03.2023г. № 31/23д на сумму 395 694,02 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуаров. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Работы не ведутся.

- договор от 31.03.2023г. № 32/23д на сумму 259 344,60 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: озеленение. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Работы не ведутся.

- контракт от 03.04.2023г. № 22/23 на сумму 1 864 337,00 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуара из асфальтобетона. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г. Работы не ведутся.

На отчетный период кассовое исполнение по контрактам отсутствует.

Региональный проект «Жилье».

в рамках реализации регионального проекта «Жилье» планируется осуществление работ по строительству объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». Сумма выделенных средств 11 897 300,00 рублей из областного бюджета.

Заключен контракт от 27.03.2023г. № 18/23 на строительство водопровода на сумму 10 381 353,98 рублей с подрядной организацией СК «АНН». Срок выполнения работ по контракту с 27.03.2023г. по 30.06.2023г. Договор расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.

Заключен договор от 31.03.2023г. № 33/23 с ООО СК «Авангард-плюс» по проведению строительного контроля объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». Договор расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.

Согласно пояснениям УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа, при производстве работ выяснились обстоятельства, повлекшие расторжение контрактов:

1. При обходе трассы были выявлены неучтенные сметной документацией работы: разработка тротуарных плит и из основания, демонтаж бетонных заборов, разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, разработка скального грунта (длина участка 711 п.м.);

2. Необходимо согласование проекта с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и получить технические условия прохождения пересечений с существующими сетями;

3. Требуется актуализировать проектно-сметную документацию в части восстановления элементов покрытия благоустройства, увеличения объемов, требующих прокладки методом горизонтально-направленного бурения и проведения дополнительных геологических изысканий для уточнения группы грунтов в проекте и смет, отсутствие в проекте мероприятий по пересечению существующих сетей с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и их согласований.

Председатель

Контрольно-счетного комитета                                                     Н.В. Ереклинцева