ПРОЕКТ

Приложение № 2

к решению Собрания депутатов

Чебаркульского городского округа

от «05»  июля 2018 г. № _______

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «О внесении  изменений  в  Устав муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

| № | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав Чебаркульского городского округа». Заседание рабочей группы | до 05.07.2018 г. 05.07.2018 г. | Члены рабочей группы: О.В. Пермяков А.Н. Архипов Н.В. Башкирцев В.Б. Мошков |
| 2 | Размещение проекта решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав Чебаркульского городского округа» на сайте Чебаркульского городского округа в сети «Интернет» (www.chebarcul.ru), на стендах (ул.Ленина, 13-а, фойе, 1 этаж, г.Чебаркуль) предназначенных для обнародования, в городской библиотеке (ул.Ленина, 26, г.Чебаркуль). | 06.07.2018 г. | А.В. Костенко А.А. Епифанов |
| 3 | Определение и утверждение списка приглашенных на публичные слушания | 25.07.2018 г. | Управделами СД А.В. Костенко |
| 4 | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших в Собрание депутатов Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 25.07.2018 г. 29.07.2018 г. | Члены рабочей группы |
| 5 | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 29.07.2018 г. | Управделами СД А.В. Костенко |
| 6 | Подготовка пакета информационных материалов для участников публичных слушаний по принятию изменений в Устав Чебаркульского городского округа | 29.07.2018 г. | Е.П. Кононова А.В. Костенко |
| 7 | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 30.07.2018 г. | Управделами СД А.В. Костенко |
| 8 | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 30.07.2018 г. | Управделами СД А.В. Костенко |
| 9 | Экспертиза предложений поступивших в ходе публичных слушаний для внесения рекомендаций | 30.07.2018 г. | Члены рабочей группы |
| 10 | Рассылка рекомендаций по итогам публичных слушаний | 31.07.2018 г. | Управделами СД А.В. Костенко |
| 11 | Размещение на сайте Чебаркульского городского округа в сети «Интернет» (www.chebarcul.ru), на стендах (ул. Ленина, 13-а, фойе, 1 этаж, г. Чебаркуль) предназначенных для обнародования, в городской библиотеке (ул. Ленина, 26, г. Чебаркуль). | 31.07.2018 г.- 02.08.2018 г. | Управделами СД А.В. Костенко А.А. Епифанов |