Краткая информация по состоянию на 01.04.2022 года

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2020 | 2021 (факт) | 2022 (план) | на 01.04. 2022 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию, процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (2020 г. – МБОУ «СОШ №1»), единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (2023 г. – МБОУ ООШ № 10), единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, где созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (2024 г. –МБОУ «СОШ № 6») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, млн. руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.04.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| Современная школа | 0,155 | 0,01 | 0,145 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155 | 0,149 | 0 | 0 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Заключен контракт от 23.03.2022 г № 14 (ООО «ЭКОЛЬ-СЕРВИС» (ИНН 7415094680) на приобретение оборудования проведения экзаменов в МБОУ "СОШ №7 - МФУ в количестве 2 шт. и ноутбука в количестве 1 шт. Срок исполнения контракта с 23.03.2022 г. до 06.04.2022г. Сумма по контракту - 148,94 тыс. руб. Образовалась экономия в размере 6,26 тыс. руб.(местный бюджет). Будет заключен еще один контракт на приобретение дисков. | - |