УТВЕРЖДАЮ:

Глава Чебаркульского городского округа

____________________С.А. Виноградова

«____» ___________ 2024 г.

Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ в 2023 году

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ в 2023 году подготовлен в соответствии с постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 18.05.2022 г. № 322 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа» (с изм. от 05.05.2023г. № 310), на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ Чебаркульского городского округа, предлагаемых к реализации в 2023-2025 годы, утвержденный распоряжением администрации Чебаркульского городского округа от 14.09.2022 г. № 414-р (в ред. с изм. № 427-р от 19.09.2022 г., № 514-р от 03.11.2022 г., № 109-р от 22.03.2023), включает 30 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающих использование бюджетных средств, проведена по следующим критериям:

- степень достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы);

- степень реализации  мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

- степень использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы;

- оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальных программ, не предусматривающих использование бюджетных средств, проведена по следующим критериям:

- степень достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы);

- степень реализации  мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

- оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Расчет коэффициентов по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год представлен в прилагаемой таблице.

В целом по городскому округу степень оценки эффективности реализации муниципальных программ высокая, коэффициент составил 0,97.

28 муниципальных программам реализованы с высокой оценкой эффективности реализации.

Удовлетворительная оценка эффективности реализации сложилась по 2 муниципальным программам:

- «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа»;

- «Развитие муниципальной службы в Чебаркульском городском округе».

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа» стало выполнение мероприятия «Разработка дизайн-кода, брендинга территории города» не в полном объеме. Контракт на разработку дизайн-кода расторгнут по причине не исполнения подрядчиком условий контракта. Соответствующие работы в рамках реализации данного мероприятия муниципальной программы перенесены на 2024 год.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Чебаркульском городском округе» не выполнены в полном объеме. По мероприятию «Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих» показатель «Количество муниципальных служащих, которым необходимо пройти диспансеризацию» был определен по штатному расписанию, без учета вакантных должностей. По мероприятию «Проведение конкурсов для формирования кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы» реестр кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы создан не во всех отраслевых органах администрации Чебаркульского городского округа.

В 2023 году на реализацию мероприятий 28 муниципальных программ выделены бюджетные ассигнования в размере 1 550 576 694,03 рублей, кассовое исполнение составило 99,46% или 1 542 129 504,94 рублей.

Средства федерального бюджета, выделенные на реализацию мероприятий 6 муниципальных программ, в размере 89 140 566,67 рублей освоены на 99,94%. Кассовое исполнение за 2023 год составило 89 089 152,91 рублей.

Средства областного бюджета, выделенные на реализацию мероприятий 15 муниципальных программ, в размере 850 855 925,90 рублей освоены на 99,98%. Кассовое исполнение составило 850 708 568,02 рублей.

На реализацию мероприятий 28 муниципальных программ из городского бюджета выделено 610 580 201,46 рублей. Освоение за 2023 год – 98,65% кассовое исполнение – 602 331 784,01 рублей.

В 2023 году только по двум из 28 муниципальных программа Эффективность использования бюджетных средств менее 0,95:

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа»;

- «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа».

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа» исполнена на 89,75%. Общий объем запланированных средств на 2023 год составил 1 464 000,00 рублей, освоено 1 314 000,00 рублей. Не освоенная сумма составляет 150 000,00 рублей (софинансирование на реализацию социально-значимых проектов).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа» исполнена на 92,15%. Годовой план составляет 31 011 298,82 рублей, освоено 28 577 897,93 рублей. Неосвоенная сумма по данной программе составляет 2 443 400,89 рублей, в том числе:

- 1 700 000,00 рублей по разработке дизайн-кода территории города, в связи с расторжением договора с подрядчиком;

- 733 400,89 рублей по благоустройству общественных территорий Чебаркульского городского округа за счет экономии от торгов.

По 8 муниципальным программам исполнение составило 100%:

- «Медицинские кадры на территории Чебаркульского городского округа»;

- «Поддержка садоводческих и/или огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Чебаркульского городского округа»;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Чебаркульского городского округа»;

- «Природоохранные мероприятия  на территории Чебаркульского городского округа»;

- «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе»;

- «Молодежь Чебаркуля»;

- «Доступная среда»;

- «Создание условий для развития туризма на территории Чебаркульского городского округа»;

- «Реализация национальной политики  и профилактика экстремизма в муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ»».

Реализация мероприятий 2 муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась без финансирования:

- «Улучшение условий и охраны труда в Чебаркульском городском округе»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Чебаркульский городской округ Челябинской области».

Заместитель начальника

экономического отдела

администрации Чебаркульского

городского округа	Е.В. Айткулова