Краткая информация по состоянию на 01.10.2023 года

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | на 01.10. 2023 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» на территории Чебаркульского городского округа. Водоснабжение историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль» |
| Протяженность построенных сетей водоснабжения, км | - | - | - | - | - | 0 | 2,28 | - |

Бюджет РП:

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.10.2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х 100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х 100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| Жилье | 11897300,0 | 70000,0 | 11827300,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 11864404,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2023 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по строительству объекта: «Сети инженерно-технического обеспечения туристического кластера «Синегорье». Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль»». | 1. Контракт от 27.03.2023 №18/23 на сумму 10 381 353,98 рубля (выполнение работ по строительству объекта: «Сети инженерно-технического обеспечения туристического кластера «Синегорье». Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль»). Дата начала работ: 27.03.2023 Дата окончания работ: 30.06.2023 % готовности – 0% Кассовое исполнение – 0,00 руб. Соглашение от 19.04.2023 №1 о расторжении Контракта №18/23 от 27.03.2023. 2. Контракт от 31.03.2023 № 33/23д на сумму 222 160,97 рублей (строительный контроль). Дата начала работ: 31.03.2023 Дата окончания работ: 30.06.2023 % готовности – 0% Кассовое исполнение – 0,00 руб. Соглашение от 19.04.2023 №1 о расторжении Договора №33/23д от 31.03.2023. | Контракт на строительство водопровода 18/23 от 27.03.2023 г. расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023 г. Договор на оказание услуг строительного контроля №33/23д расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023. Для заключения нового Контракта требуется актуализировать проектно-сметную документацию. Также необходимо повторно пройти государственную экcпертизу вновь разработанной проектно-сметной документации. |