Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.11.2022 года

НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА–ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Формирование комфортной городской среды»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | на 01.11. 2022 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа |
| Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, га | 0,47 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

Бюджет РП:

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.11.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х 100 | 13=9/5х 100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| «Формирование комфортной городской среды» | 15682950,00 | 784150,00 | 723500,00 | 14175300,00 | 11816048,08 | 590804,28 | 545126,23 | 10680117,57 | 75,34 | 75,34 | 75,35 | 75,34 | 15682950,0 | 15682950,0 |  | 11816048,08 | 75,34 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство одной общественной территории: площадь им. Ленина | Заключены контракты: Контракт от 19.11.2021 г. № 64/21 на сумму 12 681 848,85 рублей. Дата начала работ: 10.05.2022г. Дата окончания работ: 15.08.2022г. % готовности –100%. Кассовое исполнение - 8 814 946,93 руб. | По итогам проверки фактически выполненных работ были частично исключены отдельные виды работ. Сумма выполненных работ по контракту №64/21 от 19.11.2021 г. составила 12 263 095,89 руб. В результате образовалась экономия в размере 418 752,96 руб. На сумму 419 757,11 руб. (в том числе средства местного бюджета - 1 004,15 руб.) будет заключен прямой договор на поставку щебня, плитки и др. Ориентировочно срок заключения договора 10.11.2022 г., срок выполнения - 15.11.2022 г. |
|  | Контракт от 11.04.2022 г. № 32/22 на сумму 3 001 101,15 рублей. Дата начала работ: 01.08.2022г. Дата окончания работ: 30.09.2022г. % готовности –100%. Кассовое исполнение - 3 001 101,15 руб. | - |