Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.10.2023 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ– ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (РП)- «Социальная активность»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | 2021 (факт) | 2022 (факт) | на 01.10. 2023 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Челябинской области. |
| Количество молодых людей, проживающих в городском округе, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи | 2540 | 4030 | 180 | 4510 | 4510 | 4510 |
| Количество молодых людей, проживающих в городском округе, принявших участие в мероприятиях, направленных на интеллектуальный, творческий и спортивный потенциал молодежи | 522 | 1255 | 0 | 2826 | 3097 | 3317 |
| Количество молодых людей, проживающих в городском округе, принявших участие в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | 1559 | 3159 | 1500 | 4339 | 4969 | 5079 |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.10.2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| «Социальная активность» | 358000,0 | 170000,0 | 188000,0 | - | 190017,34 | 164017,34 | 26000 | - | 53,08 | 96,48 | 13,83 | - | 358000,0 | 119017,34 | 119017,34 | 0,0 | 100% |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2023 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по вручению паспортов | 1. Контракт от 24.03.2023 №7 на сумму 5800,00 руб. (подарочная продукция). Дата начала поставки: 24.03.2023 Дата окончания поставки: 30.03.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение – 5800,00 руб. (МБ) | - |
| Проведение мероприятий, посвященных памятным датам России (акции «Свеча памяти», «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк») | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение муниципального этапа акции «Вахта памяти» | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание (Всероссийская военно-спортивная игра «Зарница», акция | 1. Авансовый отчет от 28.02.2023 №005Г-000012 на сумму 850,00 руб. (приобретение пульта). Дата начала поставки: 28.02.2023 Дата окончания поставки: 03.03.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение – 850,00 руб. (МБ) 2. Авансовый отчет от 19.04.2023 №00БГ-000023 на сумму 254,00 руб. (приобретение конвертов). Дата начала поставки: 19.04.2023 Дата окончания поставки:19.04.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение – 254,00 руб. (МБ 3. Авансовый отчет от 02.08.2023 №00БГ-000040 на сумму 2932,34 руб. (призы). Дата начала поставки: 02.08.2023 Дата окончания поставки:02.08.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение – 2932,34 руб. (МБ 4. Авансовый отчет от 10.08.2023 №00БГ-000044 на сумму 1141,00 руб. (сладкие призы). Дата начала поставки: 10.08.2023 Дата окончания поставки:10.08.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение – 1141,00 руб. (МБ |  |
| «Я-Гражданин России», мероприятия, посвященные памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга) | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью |  |
| Проведение мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение муниципального этапа игры «Клуб Веселых и Находчивых» | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение мероприятий по профилактике и здоровья молодежи; пропаганде здорового образа жизни в рамках реализации походов и сплавов | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение молодежного форума и слета активистов и добровольцев | 1. Контракт от 12.09.2023 №2709 на сумму 54000,00 руб. (питание на форуме молодежи). Дата начала поставки: 12.09.2023 Дата окончания поставки: 27.09.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение – 54000,00 руб. (МБ) 2. Контракт от 12.09.2023 №2709Б на сумму 17000,00 руб. (организация форума молодежи). Дата начала поставки: 12.09.2023 Дата окончания поставки: 30.11.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение –17000,00 руб. (МБ) | - |
| Организация мероприятия для поощрения активистов и добровольцев за проделанную работу | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Организация и проведение молодежных образовательных форумов | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение мероприятий, направленных на повышение электоральной активности и правовой грамотности | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение мероприятий, посвященных празднованию дня города и дня молодежи | 1. Контракт от 03.05.2023 №9 на сумму 12040,00 руб. (подарочная продукция). Дата начала поставки: 03.05.2023 Дата окончания поставки: 17.05.2023 % готовности –100 % Кассовое исполнение – 12040,00 руб. (МБ) | - |
| Проведение фестиваля экстремальных видов спорта, спортивных танцев, автозвука и БПАН «RIGHT NOW». Открытие и закрытие сезона. | Контракт от 03.05.2023 №10 на сумму 26000,00 руб. (подарочная продукция). Дата начала поставки: 03.05.2023 Дата окончания поставки: 03.06.2023 % готовности –100% Кассовое исполнение – 26000 руб. (ОБ) | - |
| Организация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период | Контракт от 23.06.2023 №12 на сумму 72448,99 руб. (трудоустройство). Дата начала поставки: 23.06.2023 Дата окончания поставки: 31.07.2023 % готовности –100% Кассовое исполнение – 72448,99 руб. (МБ), из них 70000,00 по нац.проекту | - |
| Проведение мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Грантовая поддержка молодежных проектов | Заключение прямых договоров будет осуществляться в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |