СОГЛАСОВАНО:

Глава Чебаркульского городского округа - координатор муниципальной программы

_________________С.А. Виноградова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации  и оценке эффективности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа»  на период 2021-2023 годов

Ответственный исполнитель:	Финансовое управление администрации    Чебаркульского городского округа

Отчетный период:                                    2021 год

Исполнитель:	ведущий специалист бюджетного отдела Седова Н.Б.,finupr18@mail.ru

8(35168) 2-34-57.

Дата составления:	           			      22.02.2022г.

Руководитель исполнителя:	Заместитель главы по бюджетному процессу, начальник Финансового управления    администрации

О.Г. Таймасова

Перечень мероприятий муниципальной  программы, выполненных

и не выполненных за весь период реализации муниципальной программы

(с указанием причин)

Таблица 1

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Результаты (индикатор) |  |  | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированные | Достигнутые | % достижения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам | % | не менее 95 | 105,2 | 110,7 |  |
| 2 | Исполнение расходов бюджета (в % от утвержденного бюджета без учета межбюджетных трасфертов, за исключением дотации) | % | не менее 95 | 98,5 | 103,7 |  |
| 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета к общему объему расходов средств | % | не более 0,2 | 0 | 100 |  |
| 4 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета | % | не менее 90 | 95,7 | 106,3 |  |
| 5 | Доля расходов бюджета, направленных на формирование резервного фонда администрации городского округа | % | не более 2 | 0,08 | 100 |  |
| 6 | Обеспечение соответствия функционала информационных систем Финансового управления требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 7 | Размещение на официальном сайте Чебаркульского городского округа информации о бюджете и отчета об исполнении бюджета, в том числе доступной для граждан форме в актуальном формате | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 100 |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований

на выполнение мероприятий

муниципальной программы (подпрограммы)

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований, рублей |  | Уровень отклонения | Причины отклонения фактических объемов расходов от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено программой | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение деятельности Финансового управления | Всего: | Финансовое управление администрации | 450010655004 20400100 450010655004 20400200 450010655004 71680100 | 10 569 441,15 | 10 503 899,88 | 0,6% | Экономия за счет выплаты по листкам нетрудоспособности, экономия по результатам заключенного договора на услуги связи |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет |  | 450010655004 20400100 450010655004 20400200 450010655004 71680100 | 10 569 441,15 | 10 503 899,88 | 0,6% | Экономия за счет выплаты по листкам нетрудоспособности, экономия по результатам заключенного договора на услуги связи |
| 2 | Функционирование информационных систем Финансового управления | Всего: | Финансовое управление администрации | 450010655004 20400242 | 1 923 425,24 | 1 913 425,24 | 0,5% | Экономия по результатам заключенного договора по ЭС «Госфинансы» |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет |  | 450010655004 20400242 | 1 923 425,24 | 1 913 425,24 | 0,5% | Экономия за счет выплаты по листкам нетрудоспособности, экономия по результатам заключенного договора на услуги связи, ЭС «Госфинансы» |
| 3 | Итого: | Всего: |  | 450010655004 20400100 450010655004 20400200 450010655004 71680100 | 12 492 866,39 | 12 417 325,12 | 0,6% | Экономия за счет выплаты по листкам нетрудоспособности, экономия по результатам заключенного договора на услуги связи, ЭС «Госфинансы» |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет |  | 450010655004 20400100 450010655004 20400200 450010655004 71680100 | 12 492 866,39 | 12 417 325,12 | 0,6% | Экономия за счет выплаты по листкам нетрудоспособности, экономия по результатам заключенного договора на услуги связи, ЭС «Госфинансы» |

Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период

Таблица 3

| № п/п | Наименование задач муниципальной программы | Цель |  | Выводы о полноте достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование мероприятий муниципальной программы | Показатели (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| цель Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества управления финансами муниципального образования «Чебаркульский городской округ |  |  |  |  |
|  | 1.Обеспечение устойчивости доходной базы бюджета городского округа для обеспечения исполнения расходных обязательств и повышение эффективности бюджетных расходов | 1.Обеспечение деятельности Финансового управления: 1.1 Укрепление доходной базы бюджета 1.2 Организация составления, исполнения бюджета Чебаркульского городского округа и формирование бюджетной отчетности 1.3 Управление резервным фондом администрации Чебаркульского городского округа | - исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам 105,0% - исполнение расходов бюджета (в % от утвержденного бюджета без учета межбюджетных трасфертов, за исключением дотации) 99.4% - отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета к общему объему расходов средств 0 % - доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета 94.9% - доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чебаркульского городского округа, не более 2% от общего объема расходов бюджета 0,15% | Цель достигнута в полном объеме |
|  | 2. Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности финансовой информации | 2. Функционирование информационных систем Финансового управления: 2.1 Автоматизация управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства 2.2 Формирование и публикация на информационном сайте Чебаркульского городского округа информации о бюджете городского округа, в том числе отчета об исполнении бюджета городского округа | - обеспечение соответствия функционала информационных систем Финансового управления требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством- 1 - размещение на официальном сайте Чебаркульского городского округа информации о бюджете и отчета об исполнении бюджета, в том числе доступной для граждан форме в актуальном формате - 1 | Цель достигнута в полном объеме |

- Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальной программы

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципального правового акта утверждение муниципальной программы/ внесения изменений | Решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о бюджете городского округа |  | Размещение муниципального правового акта на сайте Чебаркульского городского округа в сети Интернет |  | Внесение программы в Государственную автоматизированную информационную систему «Управление» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановая дата | Фактическая дата | Плановая дата | Фактическая дата | Плановая дата | Фактическая дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Постановление администрации Чебаркульского городского округа от 13.11.2020 г. № 617 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа» на период 2021-2023 годов | - | - | 17.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | -* |
| 2 | Постановление администрации Чебаркульского городского округа от 30.12.2021 г. № 836 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа» на период 2021-2023 годов | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2022 | 18.01.2022 | 09.01.2022 | -* |

*по техническим причинам МП не размещена.

Показатели проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы

| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы, СРцмп | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат, Ссуз | Степень реализации мероприятий муниципальной программы, СРмм | Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы, ЭДО | Эффективность реализации муниципальной программы, ЭРмп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0,99 | 1 | 0,33 | 0,93 |

1) СРмп - cтепень достижения целей и решения задач муниципальной программы (таблица 1).

  - СД 1 = да / да=1

  - СД 2 = 3 / 3=1

  - СД 3 = 5 / 5=1

СРцмп =(1+1+1)/3=1

2) Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (таблица 2).

Ссуз = 12417325,12 /12492866,39=0,99

3) СРмм - Степень реализации мероприятий муниципальной программы (таблица 3).

СРмм = 7 /7=1

4) ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (таблица 4)

4.1. муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о бюджете городского округа:

- постановление администрации ЧГО от  13.11.2020  г. №  617  «Об утверждении…» - 1

- постановление администрации ЧГО от  30.12.2021 г. № 836  «О внесении изменений…» - 1

4.2 размещение муниципального правового акта  на сайте Чебаркульского городского округа в сети Интернет:

- постановление администрации ЧГО от  13.11.2020  г. №  617  «Об утверждении…» - 0

- постановление администрации ЧГО от  30.12.2021 г. № 836  «О внесении изменений…» - 0

4.3 внесение программы в Государственную автоматизированную информационную систему «Управление»:

- постановление администрации ЧГО от  13.11.2020  г. №  617  «Об утверждении…» - 0

- постановление администрации ЧГО от  30.12.2021 г. № 836  «О внесении изменений…» - 0

ЭДО= (1+1+0+0+0+0)/6= 0,33

5) ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы.

ЭРмп = k10 x СРцмп + k11 x Ссуз + k12 x СРмм + k13 х ЭДО, где:

k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);

СРцмп - cтепень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРмм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

k13 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы (k13 = 0,1);

ЭРмп = 0,7 x 1 + 0,1 x 0,99 + 0,1 x 1 + 0,1 х 0,33 =0,93

Значения показателя ЭРмп:

не менее 0,9 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации программы;

не менее 0,8 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации программы;

не менее 0,7 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации программы;

менее 0,7 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации программы;

более 2 - будет свидетельствовать о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации программы.

ДОКЛАД

Муниципальная программа направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чебаркульского городского округа, в связи с повышением качества управления финансами муниципльного образования.

Финансовым управлением администрации все запланированные мероприятия и установленные к ним показатели (индикаторы) по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа»  за 2021 год выполнены, ожидаемые результаты реализации программы достигнуты в объеме превышающим запланированный.

Средства на реализацию муниципальной программы освоены в сумме 12 417,3 тыс. руб., что составляет 99,6% от запланированных 12 492,9  тыс. рублей. Отклонение фактических объемов расходов от плановых связано с экономией за счет выплаты по листкам нетрудоспособности, экономии по результатам заключенного договора на услуги связи.

По итогам расчета показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы значение показателя составило 0,93, что характеризует достижение высокой степени  эффективности реализации муниципальной программы.