ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа на 2016 год»,  достигнутые за 2016 год

| 1 | Наименование муниципальной программы | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа на 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование ответственного исполнителя | Финансовое управление администрации Чебаркульского городского округа |
| 3 | Отчетный период (срок реализации программы) | 2016 год |
| 4 | Должность, фамилия, имя, отчеcтво, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | Начальник Финансового управления администрации, Таймасова Ольга Геннадьевна, 835168 2 2777 |
| 5 | Дата составления отчета | 28.02.2017 |
| 6 | Подпись руководителя |  |

- Основные результаты

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа на 2016 год», достигнутые за 2016 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель |  | Выводы о полноте достижения цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель «Эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении городского округа» |  |  |  |  |
|  |  | задача 1. Совершенствование налоговой политики городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы | % абсолютного отклонения фактического объема собственных (налоговых, неналоговых) доходов бюджета городского округа за отчетный год от первоначального плана – 14,4% Проведение анализа предоставленных налоговых льгот (в том числе за счет установления пониженных ставок) по местным налогам- Да | Цель достигнута в полном объеме (показатель укрепления собственной доходной базы- перевыполнен) |
|  |  | задача 2. Повышение качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики | Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа- 88,5% Доля расходов бюджета городского округа в составе муниципальных заданий в общем объеме планируемых расходов на оказание муниципальных услуг- 99,9% | Цель достигнута полном объеме |
|  |  | задача 3. Оптимизация системы управление муниципальным долгом городского округа | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа - 0,0002% Уровень исполнения долговых обязательств городского округа- 100% | Цель достигнута полном объеме |
|  |  | задача 4. Организация исполнения бюджета городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства | Соблюдение установленных законодательством сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа на очередной финансовый год- да Доля гл. распорядителей и получателей средств бюджета городского округа, гл. администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа, до которых доводятся предельные объемы финансирования в установленном порядке – 100% Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования – 0% Превышение кассовых выплат над остатком средств, поступивших муниципальным бюджетным и автономным учреждениям – 0% Доля гл. распорядителей средств бюджета городского округа, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями средств бюджета городского округа- 100% Доля получателей средств бюджета городского округа, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств- 100% Оперативность получения получателями средств бюджета городского округа, а также муниципальными бюджетными и автономными учреждениями выписки из лицевых счетов, открытых в Финансовом управлении- 2 дня Взыскание неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 78.1 и п. 1 ст. 78.2 БК РФ- 100% | Цель достигнута полном объеме |
|  |  | задача 5. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета городского округа- Да Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета городского округа- Да Количество главных распорядителей средств бюджета, представивших отчетность в соответствии с установленным сроком- 100% Количество главных распорядителей средств бюджета, представивших качественную отчетность по отношению к общему количеству- 100% | Цель достигнута полном объеме |
|  |  | задача 6. Обеспечение прозрачности бюджетной системы городского округа | Открытость показателей бюджета городского округа на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения- 100% Наличие на официальном сайте администрации городского округа сведений о деятельности Финансового управления, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет- 100% | Цель достигнута полном объеме |

- Перечень

мероприятий муниципальной программы, выполненных

и не выполненных за весь период реализации муниципальной

программы (с указанием причин) в установленные сроки

| п\п | Наименование мероприятия | Результаты (индикатор, ед. из.) |  |  | Выполнено/ Не выполнено | Причины невыполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | запланированные | достигнутые | % достижения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Совершенствование налоговой политики городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы: | % абсолютного отклонения фактического объема собственных (налоговых, неналоговых) доходов бюджета городского округа за отчетный год от первоначального плана - <5 Проведение анализа предоставленных налоговых льгот (в том числе за счет установления пониженных ставок) по местным налогам- да | 14,4% | 288 | выполнено | Причиной отклонения является сложность планирования НДФЛ, в связи с отсутствием данных по Фот военнослужащих. Рост доходов по сравнению с первоначальным планом по данной статье произошел в связи с увеличением ФОТ (в т.ч. МРОТ) за счет прибытия контингента военнослужащих. |
| 1.1. | анализ действующего федерального и регионального налогового законодательства |  |  |  |  |  |
| 1.2. | мониторинг объемов предоставленных налоговых льгот |  |  |  |  |  |
| 1.3. | анализ предоставленных и планируемых к предоставлению льгот и установления пониженных ставок по местным налогам |  |  |  |  |  |
| 1.4. | подготовка прогноза поступлений доходов исходя из реальной ситуации в экономике |  | да | 100 | выполнено | - |
| 1.5. | организация работы по выявлению организаций, которые могут уклоняться от уплаты налогов |  |  |  |  |  |
| 1.6. | обеспечение увеличения поступлений по налогам в бюджет городского округа в первую очередь за счет постановки на учет неучтенных объектов налогообложения |  |  |  |  |  |
| 1.7. | взаимодействие в рамках комиссий с налогоплательщиками в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств |  |  |  |  |  |
| 1.8. | оценка резервов увеличения собственных доходов бюджета городского округа, в том числе от управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| II | Повышение качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики: | Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа- >87% Доля расходов бюджета городского округа в составе муниципальных заданий в общем объеме планируемых расходов на оказание муниципальных услуг- >70% | 88,5% | 101,7 | выполнено | - |
| 2.1. | формирование проекта бюджета с учетом изменений федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства, на основе умеренного варианта прогноза социально-экономического развития |  |  |  |  |  |
| 2.2. | мониторинг поступлений собственных доходов в бюджет городского округа |  |  |  |  |  |
| 2.3. | проведение экспертизы, оценки и подготовки заключений по проектам нормативных актов, предусматривающих возникновение новых расходных обязательств, на соответствие доходным возможностям бюджета городского округа |  |  |  |  |  |
| 2.4. | работа с Министерством финансов Челябинской области по привлечению дополнительных межбюджетных трансфертов, а также бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков по поручению Главы городского округа |  | 99,9% | 142,7 | выполнено | - |
| 2.5. | планирование расходов бюджета городского округа преимущественно в рамках программ |  |  |  |  |  |
| 2.6. | планирование расходов бюджета городского округа на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам |  |  |  |  |  |
| 2.7. | планирование расходов бюджета городского округа с учетом оценки эффективности использования бюджетных средств и достижения индикативных показателей, установленных перспективными планами работы руководителей главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| III | Оптимизация системы управления муниципальным долгом городского округа: | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа - <3% Уровень исполнения долговых обязательств городского округа- 100% | 0,0002% | 100 | выполнено | - |
| 3.1. | организация обслуживания и погашения муниципального долга |  |  |  |  |  |
| 3.2. | использование методов активного управления долговыми обязательствами, призванных минимизировать стоимость обслуживания и сопряженные с ними риски |  | 100% | 100 | выполнено | - |
| IV | Организация исполнения бюджета городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства: | Соблюдение установленных законодательством сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа на очередной финансовый год- да Доля гл. распорядителей и получателей средств бюджета городского округа, гл. администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа, до которых доводятся предельные объемы финансирования в установленном порядке – 100% Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования – 0% Превышение кассовых выплат над остатком средств, поступивших муниципальным бюджетным и автономным учреждениям – 0% Доля гл. распорядителей средств бюджета городского округа, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями средств бюджета городского округа- 100% Доля получателей средств бюджета городского округа, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств- 100% Взыскание неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 78.1 и п. 1 ст. 78.2 БК РФ- 100% Оперативность получения получателями средств бюджета городского округа, а также муниципальными бюджетными и автономными учреждениями выписки из лицевых счетов, открытых в Финансовом управлении-2 дня | да | 100 | выполнено | - |
| 4.1. | реализация постановления администрации Чебаркульского городского округа «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2016 год» |  |  |  |  |  |
| 4.2. | составление и утверждение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета городского округа в сроки, установленные законодательством |  | 100% | 100 | выполнено | - |
| 4.3. | оперативное внесение изменений в сводную бюджетную роспись и кассовый план бюджета городского округа в течение года |  | 0% | 100 | выполнено | - |
| 4.4. | формирование и ведение Перечня главных распорядителей и получателей средств бюджета городского округа, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа, главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа, сведений об муниципальных бюджетных учреждениях, сведений об муниципальных автономных учреждениях |  | 0% | 100 | выполнено | - |
| 4.5. | открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета городского округа, главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений |  | 100% | 100 | выполнено | - |
| 4.6. | доведение до участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов через выписки с лицевых счетов, открытых в финансовом управлении городского округа |  | 100% | 100 | выполнено | - |
| 4.7. | осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа |  | 100% | 100 | выполнено | - |
| 4.8. | формирование и предоставление главным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита бюджета городского округа и главным распорядителям и получателям средств бюджета городского округа, а также муниципальным бюджетным и автономным учреждениям выписок из соответствующих лицевых счетов |  | 2 дня | 100 | выполнено | - |
| V | Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа: | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета городского округа- да Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета городского округа- да Количество главных распорядителей средств бюджета, представивших отчетность в соответствии с установленным сроком- 100% Количество главных распорядителей средств бюджета, представивших качественную отчетность по отношению к общему количеству- 100% | да | 100 | выполнено | - |
|  |  |  | да | 100 | выполнено | - |
| 5.1. | методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями Инструкций, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации |  | 100% | 100 | выполнено | - |
| 5.2. | своевременная и качественная подготовка проектов постановлений администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года, а также проекта решения Собрания депутатов городского округа об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год |  | 100% | 100 | выполнено | - |
| VI | Обеспечение прозрачности бюджетной системы городского округа: | Открытость показателей бюджета городского округа на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения- 100% Наличие на официальном сайте администрации городского округа сведений о деятельности Финансового управления, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет- 100% | 100% | 100 | выполнено | - |
| 6.1. | участие в проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и по отчету об исполнении бюджета городского округа |  |  |  |  |  |
| 6.2. | размещение информации на официальном сайте администрации городского округа |  | 100% | 100 | выполнено | - |
| 6.3. | распространение в СМИ официальной информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики |  |  |  |  |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Анализ исполнения мероприятий программы в 2016 году в целом показал положительный эффект. Все запланированные мероприятия выполнены, а целевые показатели программы достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, не представляется возможным.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной  программы

| N п/п | Наименование программы, (подпрограммы), мероприятий программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего | 142,6 | 142,6 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | бюджет муниципального образования | 142,6 | 142,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма, в том числе: | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет муниципального образования | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Мероприятия | всего: | 142,6 | 142,6 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | - |
|  |  | бюджет муниципального образования | 142,6 | 142,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2016 году в муниципальную программу внесены изменения:

1. Постановление администрации Чебаркульского городского округа от 27.06.2016г. № 278  «О внесении изменений в постановление администрации Чебаркульского городского округа от 10.03.2016 №175. Изменения вносились в связи приведением в соответствие с решением о бюджете на 2016 год

VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:    30/30=1

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию МП запланированному уровню затрат на реализацию МП (основание – приложение 3).

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат  оценивается  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов  к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп, где:   142,6/142,6=1

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию  программы запланированному уровню расходов, в %;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов  бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию МП  по состоянию на 1 января отчетного года.

3. Эффективность использования средств бюджета. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/Ссуз, где:         1/1=1

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий

Ссуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

4. Степень достижения целей и решения задач МП.

Для определения степени достижения целей и решения задач определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, подпрограммы, отдельного мероприятия МП.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп = ЗПф / ЗПп; =

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп = ЗПп / ЗПф, где;

СДп - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы МП;

ЗП ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

- Процент отклонения фактического объема собственных (налоговых, неналоговых) доходов бюджета городского округа за отчетный год от первоначального плана:

СДп = ЗПп / ЗПф = 5/14,4=0,35

- Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа

СДп = ЗПф / ЗПп = 88,5/87=1,02

- Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа

СДп = ЗПф / ЗПп = 99,9/70=1,43

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа

СДп = ЗПп / ЗПф= 3/0,0002=15000

- Оперативность получения получателями средств бюджета городского округа, а также муниципальными бюджетными и автономными учреждениями выписки из лицевых счетов, открытых в Финансовом управлении

СДп = ЗПп / ЗПф= 2/2=1

- Уровень исполнения долговых обязательств городского округа

СДп = ЗПп / ЗПф= 100/100=1

- Количество главных распорядителей средств бюджета, представивших отчетность в соответствии с установленным сроком (в%)

СДп = ЗПп / ЗПф =100/100=1

- Количество главных распорядителей средств бюджета, представивших качественную отчетность по    отношению к общему количеству (в%)

СДп = ЗПп / ЗПф = 100/100=1

5. Степень реализации программы,  рассчитывается по формуле:

= (0,35+1+1+1+1+1+1+1)/8=0,92

СРп - степень реализации программы,

СДп - степень достижения планового значения показателя (индикатора),

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп больше 1, значение СДп принимается равным 1.

6. Эффективность реализации МП.

Эффективность реализации  программы по следующей формуле:

ЭРп = СРп x Эис, где:

ЭРп - эффективность реализации программы,

СРп - степень реализации программы,

Эис - эффективность использования средств  бюджета.

ЭРп = СРп x Эис=0,92 /1=0,92

Значения показателя ЭРп :

не менее 0,9 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации МП;

не менее 0,8 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации МП;

не менее 0,7 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации программы, менее 0,7 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации МП.