# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2013 г.  № 72

г.Чебаркуль

О проведении  публичных слушаний по корректировке проекта планировки территории 3-го микрорайона  г.Чебаркуля

Руководствуюсь статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 36, 37 Устава муниципального образования «Чебаркульский городской округ», решениями Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 04.09.2012г. № 448 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в новой редакции», от 07.08.2012 г. № 421 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в Чебаркульском городском округе», постановлениями администрации Чебаркульского городского округа 11.11.2010г. № 1001 «О создании межведомственной комиссии по землепользованию и застройке» и от 15.01.2013 г. № 23 «Об утверждении приложения 2 к постановлению администрации Чебаркульского городского округа от 11.11.2010 года № 1001 в новой редакции», на основании постановления администрации Чебаркульского городского округа от 18.01.2013 г. № 32 «О корректировки территории 3-го микрорайона г.Чебаркуль»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по корректировке проекта планировки территории 3-го микрорайона г.Чебаркуль в границах улиц Карпенко - 9Мая - Октябрьская - Крылова - Мичурина.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний 26 февраля 2013 года, время проведения – 10-00, место проведения – администрация Чебаркульского городского округа, ул.Ленина, 13-а, кабинет 202.

3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 1).

4. Утвердить:

- план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2);

- программу проведения публичных слушаний (приложение 3).

5. Предложения и замечания субъектов обсуждения направлять на рассмотрение рабочей группы до 18.02.2013 года (каб. № 106 в здании администрации городского округа, ул. Ленина, 13-а).

6. Специалисту ИКТ администрации Чебаркульского городского округа  (Мазур М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном  для официального опубликования муниципальных правовых актов, разместить настоящее постановление  на официальном сайте  администрации Чебаркульского городского округа в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   заместителя главы городского округа по городскому хозяйству (Сафонов А.П.).

Глава

Чебаркульского городского округа							А.В. Орлов

Приложение 1

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от__________ 2013 г.  №______

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по  корректировке проекта планировки территории 3-го микрорайона г.Чебаркуль в границах улиц Карпенко - 9Мая - Октябрьская - Крылова - Мичурина.

- Сафонов А.П. – заместитель главы городского округа по городскому хозяйству, руководитель рабочей группы;

- Крауз В.А. – директор МБУ «Строительство и инфраструктура»;

- Мухаметьева Ю.В. – старший инспектор комитета архитектуры, градостроительства и землепользования;

- Шацкий С.В. – председатель комитета архитектуры, градостроительства и землепользования администрации;

- Щелкунов С.Ю. – начальник правового управления администрации.

Заместитель главы городского округа

по городскому хозяйству				                                      А.П. Сафонов

Приложение 2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от__________ 2013 г.  №______

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний

по проекту планировки части территории

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка постановления «О назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки территории 3-го микрорайона г.Чебаркуль в границах улиц Карпенко - 9Мая - Октябрьская - Крылова - Мичурина». | 24.01.2013 г. | Шацкий С.В. Щелкунов С.Ю. |
| 2. | Размещение постановления «О назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки территории 3-го микрорайона г.Чебаркуль» на официальных стендах для обнародования и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru | 29.01.2013 г. | Шацкий С.В. Долбилов А.Ю. |
| 3. | Определение и утверждение списка приглашенных | 20.02.2013 г. | Члены рабочей группы |
| 4. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 20.02.2013 г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы по проекту планировки. | 20.02.2013 г. | Члены рабочей группы |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 21.02.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний. | 21.02.2013 г. | Шацкий С.В. Мухаметьева Ю.В. |
| 8. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 26.02.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. |
| 9. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 26 02.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. |
| 10. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 26.02.2013 г. | Шацкий С.В. Щелкунов С.Ю. |
| 11. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 01.03.2013 г. | Шацкий С.В. Мухаметьева Ю.В. |
| 12. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний | 01.03.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. Долбилов А.Ю. |

Заместитель главы городского округа

по городскому хозяйству					                           А.П. Сафонов

Приложение 3

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от__________ 2013 г.  №______

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов

26 февраля 2013 года

малый зал заседаний администрации

10-00 – 10-05	Вступительное слово

Сафонов А.П. – заместитель главы городского округа по

городскому хозяйству

10-05 – 10-10	Доклад  по корректировке проекта планировки территории 3-го микрорайона г.Чебаркуль в границах улиц Карпенко - 9Мая - Октябрьская - Крылова - Мичурина.

Шацкий С.В.

10-10 – 10-30	Доклад представителей проектной организации, представителей

организации-застройщика

10-30 – 11-00	Выступления и вопросы участников публичных слушаний

11-00 – 11-10	Обсуждение проекта рекомендаций публичных слушаний

11-10 – 11-15	Подведение итогов и принятие рекомендаций публичных

слушаний

Сафонов А.П. – заместитель главы городского округа по

городскому хозяйству

Заместитель главы городского округа

по городскому хозяйству					                           А.П. Сафонов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы

по социально-экономическому развитию		  			В.В. Гура

«___»________2013г.

Заместитель главы

Чебаркульского городского округа

по городскому хозяйству							А.П. Сафонов

«___»________2013г.

Заместитель главы городского округа по

бюджетному процессу, начальник Финансового

управления Администрации						Л.Н. Бушуева

«___»________2013г.

Начальник правового управления,

исполняющий обязанности начальника УМС			С.Ю. Щелкунов

«___»_______2013г.

Управляющий делами администрации					Ю.А. Тятина

«___»_______2013г.

Заместитель председателя комитета архитектуры,

градостроительства и землепользования					С.Р. Бычкова

«___»_______2013г.

Рассылка:

- Администрация – 2 экземпляра

- Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования - 2 экземпляра

- Заявитель – 2 экземпляра

Исполнитель:

Старший инспектор комитета архитектуры,

градостроительства и землепользования			 	      Ю.В. Мухаметьева