Приложение

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от_____________________№_____

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

выборов  депутатов Законодательного Собрания и  депутатов Собрания

депутатов Чебаркульского городского округа

День голосования – 13 сентября 2014 года

| № пп | Срок исполнения | Содержание мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 10.07.2015 | Сведения о численности избирателей | администрация |
| 2 | До 14.07.2015 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в избирательную комиссию для составления списков избирателей | администрация |
| 3 | До 03.08.2015 | Уточнение перечня избирательных участков, публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | администрация |
| 4 | Еженедельно со дня представления сведений | Информирование избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | ЗАГС, воинская часть, администрация |
| 5 | Еженедельно со дня представления сведений | Представление сведений о количестве избирателей с ограниченными физическими возможностями | УСЗН |
| 5 | Со 2 сентября ежедневно | Направление в территориальную комиссию сведении об избирателях для уточнения списка избирателей | МБЛПУ «ЧГБ», ЗАГС, военкомат, УФМС, военный гарнизон, МО МВД «Чебаркульский» |
| 6 | До 13.08.2015 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | администрация |
| 7 | До 13.09.2015 | Охрана общественного порядка, помещений избирательных комиссий, помещения для голосования, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательные документы | МО МВД «Чебаркульский» |
| 8 | До 13.09.2015 | Предоставление избирательным комиссиям всех уровней услуг связи, в т.ч. бесперебойное функционирование ГАС «Выборы» | ЛТЦ Чебаркульского района ПАО «Ростелеком» |
| 9 | До 13.09.2015 | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования | Отдел надзорной деятельности № 5 ГУ МЧС |