Приложение

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от «____»________2015 г. №_____

# План мероприятий
по реорганизации путем слияния МОУ детского дома № 1 и

# МОУ Детского дома № 2 и образования Муниципального бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Центр содействия семейному устройству и сопровождения замещающих семей» Чебаркульского городского округа

| N | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление налоговых органов, фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации учреждений | В течение 3 дней с момента подписания постановления о реорганизации | Директор МОУ детского дома № 1, директор МОУ Детского дома № 2 |
| 2. | Письменное уведомление кредиторов учреждений | В течение 5 дней с момента уведомления регистрирующего органа | Директор МОУ детского дома № 1, директор МОУ Детского дома № 2 |
| 3. | Уведомление работников учреждений о реорганизации | до 10.09.2015г. | Директор МОУ детского дома № 1, директор МОУ Детского дома № 2 |
| 4. | Уведомление работников учреждений об изменении условий договора или об увольнении по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата (пункт 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации) в соответствии с решением комиссии по реорганизации | до 10.09.2015г. | Директор МОУ детского дома № 1, директор МОУ Детского дома № 2 |
| 5. | Уведомление ОКУ Центр занятости населения Чебаркульского городского округа о предстоящей реорганизации учреждений, сокращении численности или штата работников и расторжении трудовых договоров | До 10.09.2015г. | Директор МОУ детского дома № 1, директор МОУ Детского дома № 2 |
| 6. | Решение вопросов, связанных с трудоустройством работников учреждений) | до 10.12.2015г. | Начальник УСЗН С.А.Ковригин, и.о.начальника УСЗН О.А.Кузнецова, директор МОУ детского дома № 1, директор МОУ Детского дома № 2 |
| 7. | Уведомление выборного органа первичной профсоюзной организации учреждений (при наличии) об увольнении работников, являющихся членами профсоюза, с соблюдением установленных сроков уведомления и получения мотивированного мнения | До 10.09.2015г. | Директор МОУ детского дома № 1, директор МОУ Детского дома № 2 |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств реорганизуемых учреждений, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской заложенности, предоставление учредителю копий инвентаризационных описей товарно-материальных ценностей | 4 квартал 2015 года | Директор МОУ детского дома № 1, директор МОУ Детского дома № 2 |
| 9. | Проведение государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации | 4 квартал 2015 года | И.о.начальника УСЗН О.А.Кузнецова |
| 10. | Утверждение штатного расписания Муниципального бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному устройству и сопровождения замещающих семей» Чебаркульского городского округа | После проведения государственной регистрации | Начальник УСЗН С.А.Ковригин, и.о.начальника УСЗН О.А.Кузнецова, |
| 11. | Составление и утверждение передаточного акта | Не позднее 10 дней со дня регистрации организации | Директор МОУ детского дома № 1, директор МОУ Детского дома № 2 |
| 12. | Размещение в СМИ уведомления о реорганизации после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации учреждений | После проведения государственной регистрации | Директор МОУ детского дома № 1, директор МОУ Детского дома № 2 |