Приложение 2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от 19.12.2014   г.  №  1174

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний

по проекту решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о внесении  изменений в Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в отношении земельного участка с кадастровым номером  74:38:0102001:336, расположенного  на территории пансионата «Сосновая  горка» в городе  Чебаркуль Челябинской области.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:38:0102001:336, расположенного на территории пансионата «Сосновая горка» в городе Чебаркуль Челябинской области. | 24.12.2014 г. | Шацкий С.В. Щелкунов С.Ю. |
| 2. | Размещение проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:38:0102001:336, расположенного на территории пансионата «Сосновая горка» в городе Чебаркуль Челябинской области, на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru | 24.12.2014 г. | Шацкий С.В. |
| 3. | Определение и утверждение списка приглашенных | 05.03.2015 г. | Члены рабочей группы |
| 4. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 05.03.2015 г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы для внесения в проект рекомендаций публичных слушаний и самого проекта рекомендаций | 06.03.2015 г. | Члены рабочей группы |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 10.03.2015 г. | Петрова Е.С. |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки | 10.03.2015 г. | Шацкий С.В. Петрова Е.С. |
| 8. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 13.03.2015 г. | Петрова Е.С. |
| 9. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 13.03.2015 г. | Петрова Е.С. |
| 10. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 18.03.2015 г. | Шацкий С.В. Щелкунов С.Ю. |
| 11. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 23.03.2015 г. | Шацкий С.В. Петрова Е.С. |
| 12. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний | 23.03.2015 г. | Петрова Е.С. |

Исполняющий обязанности заместителя

главы  Чебаркульского городского округа                                                Крауз  В.А.