Приложение 2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от                        г.  № ______

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению схемы  водоснабжения и водоотведения  Чебаркульского городского округа на период 2015-2030 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка постановления «О проведении публичных слушаний по рассмотрению схемы водоснабжения и водоотведения Чебаркульского городского округа» | 19.11.2015 г. | Соловьев О.В. Кринский А.Р. |
| 2. | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения Чебаркульского городского округа на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru | 20.11.2015 г. | Соловьев О.В. Кринский А.Р. |
| 3. | Определение и утверждение списка приглашенных | 26.11.2015 г. | Рабочая группа |
| 4. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 26.11.2015 г. | Рабочая группа |
| 5. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений и замечаний по схеме водоснабжения и водоотведения, поступивших на рассмотрение рабочей группы | 27.11.2015 г. | Рабочая группа |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 27.11.2015 г. | Сатиева Д.Р. |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний по рассмотрению схемы водоснабжения и водоотведения | 27.11.2015 г. | Кринский А.Р. Сатиева Д.Р. |
| 8. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 02.12.2015 г. | Сатиева Д.Р. |
| 9. | Регистрация участников публичных слушаний и ведение протокола | 02.12.2015 г. | Сатиева Д.Р. |
| 10. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 03.12.2015 г. | Соловьев О.В. Кринский А.Р. |
| 11. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 04.12.2015 г. | Кринский А.Р. Сатиева Д.Р. |
| 12. | Размещение на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения о результатах публичных слушаний | 04.12.2015 г. | Сатиева Д.Р. |