Приложение  2

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от   _________2015 г. № ___

ПЛАН

подготовки и проведения  IV открытого

фольклорно-гастрономического фестиваля национальной

кухни и творчества народов Урала  «Чебаркульская трапеза»

04.11.2015 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета. Контроль за ходом подготовки и проведения фестиваля. | по плану | Гура В.В. |
| 2. | Разработка сценария. Подготовка концертных номеров, проведение репетиций. Подбор персонажей. Обеспечение работы центральной площадки . | до 22 октября 04 ноября | Васильева Л.В. Андриевский А.И. |
| 3. | Работа со СМИ по подготовке и проведению фестиваля. | октябрь-ноябрь | Рудомётова Л.В. |
| 4. | Приглашение представителей Министерств Челябинской области. Подбор персонального состава жюри фестиваля, организация работы жюри, подведение итогов и награждение участников фестиваля. | октябрь -ноябрь | Бугаева Н.Ю. |
| 5. | Приглашение, для участия в фестивале, торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, как местных, так и иногородних. Работа с приглашёнными участниками фестиваля по подготовке блюд национальной кухни и оформлению торговых точек. | октябрь | Бугаева Н.Ю. |
| 6. | Приглашение творческих коллективов, местных и иногородних, для участия в концертной программе фестиваля. | октябрь | Васильева Л.В. Краснопёрова Л.И. |
| 7. | Доставка на площадь столов (30 шт.). | 04 ноября к 9-00 час. | Виноградова С.А. |
| 8. | Приобретение призов, благодарственных писем и дипломов. | до 31 октября | Васильева Л.В. |
| 9. | Приглашение, для участия в фестивале, мастеров прикладного творчества. Размещение их на площадке в день фестиваля. Подготовка дипломов и грамот. | октябрь- ноябрь | Комарова Н.В. |
| 10. | Предоставление помещений, в здании администрации, для работы жюри (малый зал), для участников концертной программы (большой зал). Организация фуршета для VIP – гостей фестиваля. | 04 ноября | Шорина С.А. Абдулина М.В. Барычева Е.В. |
| 11. | Оформление площади и сценической площадки. | 03 и 04 ноября до 10-00 час. | Андриевский А.И. Буйлова Н.А. Мингачёв Г.А. Запевалов В.Б. |
| 12. | Проведение национальных спортивных игр и состязаний, и приобретение призов для награждения участников. | 04 ноября | Кодина А.А. Смагина М.А. |
| 13. | Размещение аттракционов и игровых площадок. | 04 ноября | Васильева Л.В. |
| 14. | Подбор номеров и подготовка концертной программы. | октябрь | Краснопёрова Л.И. |
| 15. | Обеспечение продуктами солдатских кухонь. | до 03 ноября | Кузнецова О.А. |
| 16. | Обеспечение работы грузового транспорта для перевозки оформления, реквизита, конструкций и аппаратуры. | 04 ноября | Васильева Л.В. |
| 17. | Предоставление автобусов для доставки творческих коллективов района к месту проведения фестиваля с 08-00 до 15-00 час. | 04ноября | Андриевский А.И. |
| 18. | Организация погрузочно-разгрузочных работ, монтажа и демонтажа оформления, конструкций и аппаратуры. | 04 ноября | Андриевский А.И. |
| 19. | Размещение торговых рядов. Регистрация торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, участвующих в фестивале. | 04 ноября с 8-00 час. | Бугаева Н.Ю. |
| 20. | Регистрация и размещение городских и иногородних творческих коллективов. | 04 ноября с 9-00 час. | Буйлова Н.А. Шмайлова Л.Ю. |

Первый заместитель главы

Чебаркульского городского округа                                                                     В.В.Гура