Приложение № 2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от «___ » _______ 2015 г. № _____

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

| №№ пп | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Чебаркульский городской округ» | До 05.05.2015г. | Зеленцова У.О. |
| 2. | Размещение проекта решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на официальных стендах для обнародования и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru. | 05.05.2015 г. – 28.05.2015 г. | Шорина С.А. |
| 3. | Определение и утверждение списка приглашенных | до 25.05.2015 г. | Члены рабочей группы |
| 4. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших в Собрание депутатов для внесения в проект рекомендаций публичных слушаний и самого проекта рекомендаций | 27.05.2015 г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 27.05.2015г. | Члены рабочей группы |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 25.05.2015г.-27.05.2015 | Шорина С.А., Якупова Н.Б. |
| 7. | Подготовка пакета информационных материалов для участников публичных слушаний по принятию изменений и дополнений в Устав муниципального образования | до 27.05.2015г. | Шорина С.А., Якупова Н.Б. |
| 8. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний (количество приглашенных 60 человек) | 27.05.2015г. | Шорина С.А. |
| 9. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 28.05.2015г. | Шорина С.А., Якупова Н.Б. |
| 10. | Экспертиза предложений поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации | 28.05.2015-29.05.2015г. | Зеленцова У.О. |
| 11 | Рассылка рекомендаций по итогам публичных слушаний | 29.05.2015г. | Шорина С.А. Якупова Н.Б. |
| 12 | Размещение на официальных стендах для обнародования и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru. рекомендаций публичных слушаний | 29.05.2015г. | Шорина С.А.. |