Приложение 2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от  01.10.2014 № 871

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СОЗДАНИЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Результат | Участвующие органы (первым указан головной орган) Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организации МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Чебаркульского городского округа» |
|  | Создание муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Чебаркульского городского округа (далее- МФЦ) | сентябрь 2014г. | постановление Администрации Чебаркульского городского округа «О создании муниципального бюджетного учреждения “Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Чебаркульского городского округа Устав муниципального бюджетного учреждения. Государственная регистрация муниципального бюджетного учреждения. Заключение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения и главным бухгалтером. | отдел по предоставлению государственных и муниципальных услуг, правовое управление |
|  | Подготовка муниципального задания для МБУ «МФЦ» на 2014- 2015г.г. | октябрь 2014г. | Муниципальное задание МБУ «МФЦ» на 2015 г. | отдел по предоставлению государственных и муниципальных услуг, отдел бухгалтерского учета и отчетности |
|  | Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2015г | октябрь-декабрь 2014г. | План финансово-хозяйственной деятельности МБУ «МФЦ» на 2014-2015г. г. | отдел по предоставлению государственных и муниципальных услуг, отдел бухгалтерского учета и отчетности |
|  | Формирование штатного расписания МБУ «МФЦ» | октябрь 2014г. | Штатное расписание МБУ «МФЦ» | отдел по предоставлению государственных и муниципальных услуг, отдел бухгалтерского учета и отчетности |
|  | Разработка Положения об оказании платных услуг в МБУ «МФЦ» | ноябрь 2014г. | Положение об оказании платных услуг в МБУ «МФЦ» | МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа (правовое управление) |
| 2. Подготовка здания и инфраструктуры здания к размещению МФЦ |
|  | Заключение договора о передаче помещений по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, д.22 МБУ «МФЦ» в оперативное управление | октябрь, 2014г. | постановление Администрации Чебаркульского городского округа и договор о передаче помещений МБУ «МФЦ» | управление муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа, МБУ «МФЦ» |
|  | Подготовка и размещение вывески (информационной таблички) над входом в здание | до 1 ноября 2014г. | договор на выполнение работ по изготовлению и размещению вывесок, акты выполненных работ | администрация Чебаркульского городского округа, подрядная организация |
|  | Подготовка и размещение вывески и графика работ в фойе здания |  |  |  |
|  | Благоустройство территории, прилегающей к зданию МФЦ | до 15 ноября 2014г. | договор на выполнение работ по изготовлению и размещению вывесок, акты выполненных работ | администрация Чебаркульского городского округа, подрядная организация |
|  | Формирование материальной базы для деятельности МФЦ (по необходимости) | до 31 декабря 2014г. | Договора на поставку мебели, канцелярских товаров, табличек, стендов (перекидных систем) и прочих материалов, необходимых для деятельности МФЦ (по необходимости) | МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
|  | Закупка специализированного программного обеспечения – в т.ч. правовая информационная система (как вариант Консультант или Гарант), бухгалтерского (1С) |  |  |  |
| 3. Нормативное, методическое сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ |
|  | Разработка и утверждение регламента МФЦ | ноябрь 2014г. | Утвержденный (административный) регламент МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
|  | Разработка и утверждение стандарта комфортности обслуживания заявителей | до 1 декабря 2014г. | Утвержденный стандарт комфортности обслуживания заявителей | МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
|  | Внесение изменений в нормативные акты органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации Чебаркульского городского округа | 1 месяц с момента создания МБУ «МФЦ» | Измененные положения об управлении/комитетах/отделах и административные регламенты по предоставлению муниципальных и государственных услуг | Структурные и отраслевые подразделения администрации Чебаркульского городского округа |
|  | Подписание соглашения о взаимодействии между МБУ «МФЦ» и ГКУ «МФЦ» | 2 месяца с момента создания МБУ «МФЦ». | Соглашение о взаимодействии между МБУ «МФЦ» и ГКУ «МФЦ» | МБУ «МФЦ» ГКУ «МФЦ» |
|  | Разработка должностных инструкций сотрудников МФЦ | 1-2 недели момента создания МБУ «МФЦ» | Должностные инструкции сотрудников МФЦ | МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
|  | Разработка методических документов для сотрудников МФЦ, оказывающих государственные и муниципальные услуги | 1 месяц с момента создания МБУ «МФЦ» | Методические пособия и рекомендации для специалистов МФЦ | МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
| 4. Организация предоставления дополнительных услуг в МФЦ |
|  | Проведение конкурсов на аренду недвижимого имущества (площадей) | С февраля 2015г. | Заключение договора аренды | МБУ «МФЦ» УМС администрации Чебаркульского городского округа |
| 5. Информационная поддержка создания МФЦ |
|  | Создание на официальном Интернет – Портале (сайте) Администрации Чебаркульского городского округа специального раздела, посвященного МФЦ | до 1 февраля 2015г. | Специальный раздел на официальном Портале (сайте) Администрации Чебаркульского городского округа, посвященный МФЦ | МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
|  | Создание официального сайта МФЦ (при наличии финансирования) | до 31 декабря 2015г. | Официальный сайт МФЦ | МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
|  | Разработка и печать информационной брошюры о деятельности МФЦ (при наличии финансирования) | 2015г. | Информационная брошюра (500 экз.) | МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
|  | Опубликование информационных статей об МФЦ в средствах массовой информации (при наличии финансирования ) | 2015г. | Периодические информационные статьи в по соответствующим информационным поводам | МБУ «МФЦ», Администрация Чебаркульского городского округа |
| 6. Обучение и консультирование |
|  | Проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ по специфике государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ | по необходимости | Программы семинаров, списки участников | Администрация Чебаркульского городского округа, РОИВ (участвующие) ФОИВ (участвующие) МБУ «МФЦ» |
|  | Проведение текущего консультирования сотрудников МФЦ на этапе внедрения государственных и муниципальных услуг в МФЦ | по необходимости | Отчет о проведении текущего консультирования сотрудников МФЦ | Администрация Чебаркульского городского округа, РОИВ (участвующие) ФОИВ (участвующие) МБУ «МФЦ» |
| 7. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность МФЦ |
|  | Проведение работ по подключению МФЦ к сети Интернет и АИС «МФЦ», по обеспечению сотрудников МФЦ электронной почтой, ЛВС | 1-2 месяца с момента создания МБУ «МФЦ» | Подключение МФЦ к сети Интернет, АИС «МФЦ», обеспечение сотрудников электронной почтой, ЛВС. | Исполнитель (подрядчик) МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
|  | Проведение работ по телефонизации МФЦ | 1 месяц с момента создания МБУ «МФЦ» | Телефонизация МФЦ | Исполнитель (подрядчик) МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
|  | Установка программного обеспечения «Управление электронной очередью» | 2 месяца с момента создания МБУ «МФЦ» | Переданное и протестированное оборудование и программное обеспечение «Управление электронной очередью» | Исполнитель (подрядчик) МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
|  | Обучение сотрудников МФЦ, по вопросам использования ИКТ в деятельности МФЦ | по необходимости | Отчет об обучении сотрудников МФЦ, органов власти по вопросам использования ИКТ | Исполнитель (подрядчик) МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
|  | Установка системы защиты информации и персональных данных | по необходимо сти | Получение и установка необходимых средств криптографической защиты и электронно-цифровых подписей | Исполнитель (подрядчик) МБУ «МФЦ» Администрация Чебаркульского городского округа |
| 8. Мониторинг деятельности МФЦ |
|  | Проведение мониторинга деятельности МБУ «МФЦ» по оценке степени удовлетворенности граждан и юридических лиц деятельностью МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг | через полгода работы МФЦ | Отчет о результатах мониторинга деятельности МБУ «МФЦ» Отчет об оценке степени удовлетворенности граждан и юридических лиц деятельностью МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг | Администрация Чебаркульского городского округа МБУ «МФЦ» |