Приложение № 2

к решению Собрания депутатов

Чебаркульского городского округа

от  «___11___»  ноября  2014 г. № 849/449

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения

Собрания депутатов «О принятии бюджета  Чебаркульского городского округа

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

| №п/п | Наименование мероприятий | срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов «О принятии бюджета Чебаркульского городского округа на 2015 и плановый 2016-2017 годов» | 13.11.2014 г. | Таймасова О.Г. Вагапова Е.А. Северин Г.Ф. |
| 2 | Опубликование (обнародование) проекта решения Собрания депутатов на официальных стендах для обнародования; на официальном сайте Чебаркульского городского округа в сети «Интернет» | 13.11.2014 г. | Шорина С.А. Якупова Н.Б. |
| 3. | Определение и утверждение списка приглашенных | 21.11.2014 г. | Члены рабочей группы |
| 4. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 21.11.2014 г | Члены рабочей группы |
| 5 | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших в Собрание депутатов для внесения в проект рекомендаций | 26.11.2014 г. | Члены рабочей группы |
| 6 | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 27.11.2014 г. | Шорина С.А. Якупова Н.Б. |
| 7 | Подготовка пакета информационных материалов для участников публичных слушаний по проекту решения | 27.11.2014 г. | Шорина С.А. Якупова Н.Б. |
| 8 | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 28.11.2014г. | Шорина С.А. |
| 9. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 28.11.2014 г. | Шорина С.А. Якупова Н.Б. |
| 10. | Экспертиза предложений поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации | 28.11.2014 г. | Таймасова О.Г. Вагапова Е.А. Северин Г.Ф. |
| 11. | Рассылка рекомендаций по итогам публичных слушаний главе городского округа | 01.12.2014 г. | Якупова Н.Б. |
| 12. | Опубликование рекомендаций публичных слушаний в СМИ | 01.12.2014 г. | Шорина С.А. Якупова Н.Б. |