Приложение 2

к постановлению администрации Чебаркульского городского округа от «05» 06 2013г. № 479

План-график реализации мероприятий

по модернизации системы общего образования в  Чебаркульском городском округе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Наименование ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2013 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | IV квартал 2013 |  |
| 1. | Внесение изменений в действующие и разработка новых нормативных правовых актов, направленных на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования в Чебаркульском городском округе | + | + | + | + | Управление образования |
| 3. | Заключение соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области о предоставлении в 2013 году субсидии местному бюджету на модернизацию системы общего образования |  | + |  |  | Управление образования |
| 4. | Проведение инструктивных совещаний с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений о реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Чебаркульском городском округе | + | + | + | + | Управление образования |
| 5. | Собеседования с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений о планировании, ходе и итогах реализации комплекса мер по модернизации общего образования | + | + | + | + | Управление образования |
| 7. | Проведение заседаний совета по модернизации общего образования в Чебаркульском городском округе |  | + |  | + | Администрация |
| 8 | Формирование заказа по заявкам муниципальных общеобразовательных учреждений на учебники и учебные пособия | + | + |  |  | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 9 | Размещение заказа и поставка учебников и учебных пособий в муниципальные общеобразовательные учреждения |  | + | + |  | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 10 | Формирование смет расходов по направлениям модернизации общего образования | + | + |  |  | Общеобразовательные учреждения |
| 11 | Выполнение работ и расходование средств в соответствии со сметами |  | + | + | + | Общеобразовательные учреждения |
| 12 | Контроль за освоением средств, выделенных на модернизацию общего образования |  | + | + | + | Управление образования |
| 13 | Предоставление отчетов о реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Чебаркульском городском округе |  | + | + | + | Управление образования |
| 14 | Освещение мероприятий, проводимых в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования, в городских СМИ | + | + | + | + | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 15 | Обсуждение результатов реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Чебаркульском городском округе на августовских педагогических совещаниях в ОУ |  |  | + |  | Управление образования , общеобразовательные учреждения |
| 16 | Размещение на сайтах школ города и управления образования информации о мероприятиях по реализации комплекса мер по модернизации общего образования | + | + | + | + | Управление образования , общеобразовательные учреждения |

Начальник Управления

образования администрации                                                                                                С.А. Виноградова