Приложение №2

к решению Собрания депутатов

Чебаркульского городского округа от 15.11.2011. № 293

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «О  принятии бюджета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

| № пп | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов «О принятии бюджета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов» | до 15.11.2011. | Бушуева Л.Н., Вагапова Е.А., Северин Г.Ф. |
| 2. | Опубликование в СМИ проекта решения Собрания депутатов | 18.11.2011. | Мамайкина Р.Е. Тятина Ю.А. |
| 3. | Определение и утверждение списка приглашенных | 22.11.2011. | Члены рабочей группы |
| 4. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших в Собрание депутатов для внесения в проект рекомендаций публичных слушаний и самого проекта рекомендаций | 28.11.2011. | Члены рабочей группы |
| 5. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 28.11.2011. | Члены рабочей группы |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | до 28.11.2011. | Мамайкина Р.Е. Тятина Ю.А. |
| 7. | Подготовка пакета информационных материалов для участников публичных слушаний по проекту решения | до 28.11.2011. | Тятина Ю.А., Мамайкина Р.Е. |
| 8. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний (количество приглашенных 60 человек) | 29.11.2011. | Тятина Ю.А. |
| 9. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 29.11.2011. | Мамайкина Р.Е. Тятина Ю.А. |
| 10. | Экспертиза предложений поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации | 30.11.2011. | Бушуева Л.Н., Вагапова Е.А., Северин Г.Ф. |
| 11. | Рассылка рекомендаций по итогам публичных слушаний главе городского округа. | 01.12.2011. | Мамайкина Р.Е. |
| 12. | Опубликование рекомендаций публичных слушаний в СМИ | 02.12.2011. | Мамайкина Р.Е. Тятина Ю.А. |