Информация

о мероприятиях по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2012 – 2013 г.г. за счёт средств тарифа на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов

В управлении и на обслуживании ООО «Управляющая компания «Коммунальщик города Чебаркуля» находится  287 домов общей площадью 530,0 тыс. кв. метров, из них 232 многоквартирных дома общей площадью    524 тыс. кв. м и  неблагоустроенный жилищный фонд – 55 домов общей площадью 6,0 тыс. кв. м.

Надежность работы жилищно-коммунального комплекса зависит от проводимых мероприятий направленных на сохранность жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.

На 2012 год за счёт средств тарифа на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов запланированы мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период       2012 – 2013 г.г. на общую сумму 4389,4 тыс. рублей. По состоянию на 12.04.2012 года выполнено работ на сумму 340,42 тыс. рублей, процент выполнения от плана составляет – 7,8.

В том числе по мероприятиям:

1. Запланировано на ремонт конструктивных элементов зданий на сумму  3370,4 тыс. рублей, в том числе:

* ремонт кровель по заявкам жителей – 2420,4 тыс. рублей;

* ремонт межпанельных швов – 950 тыс. рублей.

Данные работы будут проведены в период  с мая – октябрь 2012 года.

2. Запланировано на ремонт внутридомовых систем теплоснабжения на сумму    416,8 тыс. рублей.

По состоянию на 12.04.2012 года выполнено работ на сумму        239,77 тыс. рублей, процент выполнения от плана составляет – 57,5.

Проведены работы по замене участков труб отопления и ГВС; установке циркулирующих насосов в 5 домах с горячим водоснабжением; замене аварийных полотенцесушителей; восстановлению подъездного отопления.

3. Запланировано на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения на сумму 602,2 тыс. рублей.

По состоянию на 12.04.2012 года выполнено работ на сумму        100,65 тыс. рублей, процент от плана составляет – 16,7.

Проведены работы по замене аварийных участков труб водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.

Заместитель главы

Чебаркульского городского округа

По городскому хозяйству						А.П. Сафонов