## 2012
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебаркульском городском округе на 2011 -2014 годы»
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2012 году
№ п/п | Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год |  |  | общая площадь МКД, всего | Площадь жилых помещений |  | площадь мест общего пользования | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | комплексный ремонт | Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ | [14 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | В том числе планируется израсходовать на разработку проектной документации | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО в разбивке по источникам финансирования |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв.м. общей площади помещений в МКД
| населенный пункт | наименование улицы | номер дома | корпус, строение и т.п. | ввода в эксплуатацию | Износ здания, % | последнего комплексного капитального ремонта | [6 empty] | ремонт внутридом. инженерных систем | [6 empty] | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов
[9 empty] | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Всего работ по инженерным системам (14+15+16+17+18+19) | в том числе | [15 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование | ТСЖ, других кооперативов либо собствен-ников помещений в МКД
[15 empty] | установка приборов учета потребления ресурсов | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей газоснабжения | Ремонт сетей водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
[8 empty] | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | ед. | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс.руб/кв.м.
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 |  | ул.Октябрьская | 3 |  | 1989 | 46.2185 |  | 4566.98 | 4041.08 | 3579.88 | 525.9 | 184 | 3593.341 | 858.641 | 110.871 |  | 510.17 |  | 140.2 | 97.4 | 712.2 | 834.7 |  |  |  |  | 2531 | 1900 | 3593.341 | 8 | 3101.053 | 258.361 | 53.9 | 180.026 | 0.8892
2 |  | ул.Октябрьская | 3 | А | 1988 | 48.3193 |  | 5340 | 4842.9 | 4447.1 | 497.1 | 219 | 5510.871 | 1167.371 | 110.871 |  | 762 |  | 184.1 | 110.4 | 1274.3 | 1493.5 |  |  |  |  | 3793 | 2850 | 5510.871 | 8 | 4755.882 | 396.232 | 82.663 | 276.095 | 1.1379
3 |  | ул.Калинина | 24 |  | 1987 | 50.4202 |  | 3600.5 | 3272.2 | 3272.2 | 328.3 | 112 | 3194.807 | 966.271 | 110.871 |  | 640 |  | 136.4 | 79 | 855.4 | 1028.536 |  |  |  |  | 2630 | 1200 | 3194.807 | 8 | 2757.118 | 229.707 | 47.922 | 160.06 | 0.97635
4 |  | ул.Крылова | 20 | А | 1985 | 54.6218 |  | 3522.6 | 3196.1 | 3109.6 | 326.5 | 137 | 2877.671 | 807.371 | 110.871 |  | 490.6 |  | 129.5 | 76.4 | 827.8 | 970.3 |  |  |  |  | 2511 | 1100 | 2877.671 | 8 | 2483.43 | 206.905 | 43.165 | 144.171 | 0.90037
5 |  | ул.Карпенко | 11 | А | 1971 | 84.0336 |  | 3504.4 | 3235.1 | 3154.4 | 269.3 | 142 | 2436.031 | 794.591 | 110.871 |  | 450.7 |  | 139.4 | 93.62 | 920.2 | 1021.44 |  |  |  |  | 2552 | 620 | 2436.031 | 8 | 2102.295 | 175.151 | 36.54 | 122.045 | 0.753
6 |  | ул.Карпенко | 15 |  | 1981-82 | 80 |  | 5307.05 | 4836.15 | 4552.75 | 470.9 | 196 | 4303.861 | 1106.581 | 110.871 |  | 760.19 |  | 174.6 | 60.92 | 1278 | 1497.28 |  |  |  |  | 2000 | 1700 | 4303.861 | 8 | 3714.232 | 309.448 | 64.558 | 215.623 | 0.88994
7 |  | ул.Карпенко | 17 |  | 1971 | 84.0336 |  | 4945.2 | 4474.2 | 4238.71 | 471 | 223 | 4247.931 | 1218.731 | 110.871 |  | 820.1 |  | 190.56 | 97.2 | 1197.4 | 1329.2 |  |  |  |  | 2000 | 1700 | 4247.931 | 8 | 3665.964 | 305.426 | 63.719 | 212.821 | 0.94943
8 |  | ул.Карпенко | 17 | А | 1974 | 77.7311 |  | 3091.9 | 2778.2 | 2462.9 | 313.7 | 116 | 3068.371 | 1056.271 | 110.871 |  | 680 |  | 156.4 | 109 | 729.7 | 812.1 |  |  |  |  | 2630 | 1200 | 3068.371 | 8 | 2648.004 | 220.616 | 46.026 | 153.725 | 1.1044
9 |  | ул.Карпенко | 17 | Б | 1975 | 75.6303 |  | 3081.26 | 2767.16 | 2717.7 | 314.1 | 119 | 2953.905 | 914.005 | 110.871 |  | 592.034 |  | 146.8 | 64.3 | 729.7 | 809.9 |  |  |  |  | 2340 | 1230 | 2953.905 | 8 | 2549.22 | 212.386 | 44.309 | 147.991 | 1.0675
10 |  | ул.Карпенко | 17 | В | 1976 | 73.5294 |  | 3626.9 | 3353.5 | 3309.5 | 273.4 | 146 | 3263.101 | 928.101 | 110.871 |  | 595.03 |  | 152 | 70.2 | 923.2 | 1024.8 |  |  |  |  | 2480 | 1310.2 | 3263.101 | 8 | 2816.056 | 234.617 | 48.947 | 163.481 | 0.97304
11 |  | ул.Октябрьская | 1 |  | 1986 | 52.521 |  | 2831.8 | 2356.6 | 2144.1 | 475.2 | 138 | 2384.501 | 893.101 | 110.871 |  | 559.7 |  | 125.72 | 96.81 | 1771.5 | 856.4 |  |  |  |  | 2030 | 635 | 2384.501 | 8 | 2057.824 | 171.446 | 35.768 | 119.464 | 1.0118
12 |  | ул.Октябрьская | 1 | А | 1991 | 42.0168 |  | 1497.9 | 1348.9 | 1316.6 | 149 | 52 | 1757.671 | 871.571 | 110.871 |  | 545.3 |  | 123.6 | 91.8 | 419.9 | 466.1 |  |  |  |  | 1419 | 420 | 1757.671 | 8 | 1516.87 | 126.377 | 26.365 | 88.059 | 1.303
13 |  | ул.Октябрьская | 5 |  | 1991 | 42.0168 |  | 3519.64 | 3184.84 | 2993.24 | 334.8 | 164 | 3094.141 | 881.541 | 110.871 |  | 548.04 |  | 145.89 | 76.74 | 846.9 | 992.6 |  |  |  |  | 2693 | 1220 | 3094.141 | 8 | 2670.244 | 222.469 | 46.412 | 155.016 | 0.97152
14 |  | ул.Октябрьская | 5 | А | 1994 | 35.7143 |  | 3560.7 | 3190.2 | 2845.6 | 370.5 | 102 | 3434.271 | 1134.271 | 110.871 |  | 754.8 |  | 175.9 | 92.7 | 884.4 | 1200 |  |  |  |  | 2290 | 1100 | 3434.271 | 8 | 2963.776 | 246.924 | 51.514 | 172.057 | 1.0765
15 |  | ул.Октябрьская | 5 | Б | 1994 | 35.7143 |  | 3593 | 3262.4 | 3058.4 | 330.6 | 102 | 5407.441 | 1137.471 | 110.871 |  | 755.2 |  | 178.2 | 93.2 | 1273 | 1419.97 |  |  |  |  | 3743 | 2850 | 5407.441 | 8 | 4666.622 | 388.795 | 81.112 | 270.913 | 1.6575
16 |  | ул.Октябрьская | 7 |  | 1992 | 39.916 |  | 4795.7 | 4295.3 | 4085.7 | 500.4 | 188 | 2880.881 | 720.681 | 110.871 |  | 435 |  | 106.21 | 68.6 | 565 | 740.2 |  |  |  |  | 3404 | 1420 | 2880.881 | 8 | 2486.2 | 207.135 | 43.213 | 144.332 | 0.67071
17 |  | ул.Октябрьская | 7 | В | 1989 | 46.2185 |  | 5312.41 | 4819.61 | 4706.81 | 492.8 | 212 | 4824.341 | 1205.301 | 110.871 |  | 769.12 |  | 185.68 | 139.63 | 1270.5 | 1489.04 |  |  |  |  | 3622 | 2130 | 4824.341 | 8 | 4163.406 | 346.87 | 72.365 | 241.699 | 1.001
18 |  | ул.Октябрьская | 9 |  | 1982 | 60.9244 |  | 5359.6 | 4844 | 4627.3 | 515.6 | 182 | 4769.211 | 1163.271 | 110.871 |  | 758.1 |  | 169.2 | 125.1 | 1199.6 | 1405.94 |  |  |  |  | 3600 | 2200 | 4769.211 | 8 | 4115.829 | 342.906 | 71.538 | 238.937 | 0.98456
19 |  | ул.Октябрьская | 9 | А | 1989 | 46.2185 |  | 5388.46 | 4885.56 | 4674.06 | 502.9 | 191 | 4880.021 | 1176.571 | 110.871 |  | 763.5 |  | 172.9 | 129.3 | 1282.8 | 1503.45 |  |  |  |  | 1814 | 2200 | 4880.021 | 8 | 4211.458 | 350.874 | 73.2 | 244.489 | 0.99887
20 |  | ул.Октябрьская | 11 |  | 1976 | 73.5294 |  | 4830.4 | 4433.7 | 4305.2 | 396.7 | 209 | 3174.891 | 1157.371 | 110.871 |  | 760.5 |  | 175.8 | 110.2 | 1232 | 1367.52 |  |  |  |  | 1649.5 | 650 | 3174.891 | 8 | 2739.931 | 228.275 | 47.623 | 159.062 | 0.71608
итого | [7 empty] | 81276.4 | 73417.7 | 69601.75 | 7858.7 | 3134 | 72057.26 | 20159.084 | 2217.42 | 0 | 12950.084 | 0 | 3109.06 | 1882.52 | 20193.5 | 22262.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51731.5 | 29635.2 | 72057.26 | 160 | 62185.414 | 5180.92 | 1080.859 | 3610.066

## 2013
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)
к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебаркульском городском округе на 2011 -2014 годы»
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году
№ п/п | Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год |  |  | общая площадь МКД, всего | Площадь жилых помещений |  | площадь мест общего пользования | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | комплексный ремонт | Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ | [14 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | В том числе планируется израсходовать на разработку проектной документации | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО в разбивке по источникам финансирования |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв.м. общей площади помещений в МКД
| населенный пункт | наименование улицы | номер дома | корпус, строение и т.п. | ввода в эксплуатацию | Износ здания, % | последнего комплексного капитального ремонта | [6 empty] | ремонт внутридом. инженерных систем | [6 empty] | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов
[9 empty] | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Всего работ по инженерным системам (14+15+16+17+18+19) | в том числе | [15 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование | ТСЖ, других кооперативов либо собствен-ников помещений в МКД
[15 empty] | установка приборов учета потребления ресурсов | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей газоснабжения | Ремонт сетей водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
[8 empty] | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | ед. | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс.руб/кв.м.
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 |  | ул. 9 Мая | 36 |  | 1973 | 79.8319 |  | 6649.7 | 6080.1 | 5918.7 | 569.6 | 300 | 3858.07 | 1213.511 | 110.871 |  | 820.34 |  | 184.3 | 98 | 1666.5 | 1844.559 |  |  |  |  | 4300 | 800 | 3858.07 | 8 | 3329.514 | 277.395 | 57.871 | 193.289 | 0.63454
2 |  | ул. Ленина | 37 |  | 1982 | 60.9244 |  | 2953.9 | 2690.4 | 2536.5 | 263.5 | 122 | 2435.071 | 768.881 | 110.871 |  | 437.56 |  | 132.8 | 87.65 | 946.2 | 1046.19 |  |  |  |  | 2548 | 620 | 2435.071 | 8 | 2101.466 | 175.082 | 36.526 | 121.997 | 0.9051
3 |  | ул. Ленина | 37 | А | 1977 | 71.4286 |  | 3494.7 | 3230.2 | 3037.8 | 264.5 | 134 | 2396.531 | 785.471 | 110.871 |  | 445 |  | 140.1 | 89.5 | 914.7 | 1011.06 |  |  |  |  | 2546 | 600 | 2396.531 | 8 | 2068.206 | 172.311 | 35.948 | 120.066 | 0.74191
4 |  | ул.Энгельса | 62 |  | 1991 | 42.0168 |  | 5356.6 | 4858.8 | 4752.1 | 497.8 | 224 | 4487.751 | 1140.771 | 110.871 |  | 756.8 |  | 174.8 | 98.3 | 1293.5 | 1515.98 |  |  |  |  | 2100 | 1831 | 4487.751 | 8 | 3872.929 | 322.669 | 67.316 | 224.836 | 0.92363
5 |  | ул.Ленина | 44 | А | 1986 | 52.521 |  | 3501.2 | 3236.7 | 3133.6 | 264.5 | 156 | 3857.135 | 932.535 | 110.871 |  | 578.034 |  | 146.9 | 96.73 | 840.4 | 984.6 |  |  |  |  | 2516 | 1940 | 3857.135 | 8 | 3328.708 | 277.328 | 57.857 | 193.242 | 1.1917
6 |  | ул.Ленина | 30 |  | 1955 | 78 |  | 1731.6 | 1525.3 | 1525.3 | 206.3 | 63 | 3103.811 | 911.371 | 110.871 |  | 562.8 |  | 139.8 | 97.9 | 1203.48 | 842.44 |  |  |  |  | 2100 | 1350 | 3103.811 | 8 | 2678.589 | 223.164 | 46.557 | 155.501 | 2.0349
7 |  | ул.Ленина | 32 |  | 1955 | 78 |  | 2149.1 | 1919.5 | 1919.5 | 229.6 | 54 | 3277.169 | 875.399 | 110.871 |  | 545.038 |  | 135.37 | 84.12 | 1231.08 | 861.77 |  |  |  |  | 2460 | 1540 | 3277.169 | 8 | 2828.197 | 235.628 | 49.158 | 164.186 | 1.7073
8 |  | ул.Ленина | 32 | А | 1966 | 65 |  | 3561.24 | 3290.44 | 3068.84 | 270.8 | 144 | 2385.841 | 762.311 | 110.871 |  | 462.4 |  | 112.54 | 76.5 | 922.1 | 1023.53 |  |  |  |  | 980 | 600 | 2385.841 | 8 | 2058.981 | 171.542 | 35.788 | 119.531 | 0.72508
9 |  | ул.Ленина | 34 |  | 1955 | 78 |  | 2241.8 | 2012.5 | 1956.6 | 229.3 | 47 | 3460.679 | 881.109 | 110.871 |  | 545.038 |  | 136.08 | 89.12 | 1217 | 947.57 |  |  |  |  | 2611 | 1632 | 3460.679 | 8 | 2986.566 | 248.823 | 51.91 | 173.38 | 1.7196
10 |  | ул.Ленина | 36 |  | 1968 | 63 |  | 3001.8 | 2700.7 | 2700.7 | 301.1 | 90 | 4079.701 | 837.571 | 110.871 |  | 485.6 |  | 139.5 | 101.6 | 1684 | 1126.13 |  |  |  |  | 3200 | 2116 | 4079.701 | 8 | 3520.782 | 293.331 | 61.196 | 204.393 | 1.5106
11 |  | ул.8 Марта | 22 |  | 1960 | 80 |  | 688.7 | 641.7 | 641.7 | 47 | 33 | 2166.571 | 815.371 | 110.871 |  | 510.1 |  | 84 | 110.4 | 544.8 | 430.2 |  |  |  |  | 579.6 | 921 | 2166.571 | 8 | 1869.751 | 155.776 | 32.499 | 108.545 | 3.3763
12 |  | ул.Карпенко | 4 | А | 1996 | 31.5126 |  | 5328.6 | 4823.1 | 4823.1 | 505.5 | 152 | 3333.131 | 987.331 | 110.871 |  | 596.01 |  | 170.2 | 110.25 | 848.6 | 994.8 |  |  |  |  | 2720 | 1351 | 3333.131 | 8 | 2876.492 | 239.652 | 49.997 | 166.99 | 0.69108
13 |  | ул.Карпенко | 10 | А | 1983 | 58.8235 |  | 7100.9 | 6448.9 | 6244 | 652 | 283 | 4047.271 | 997.971 | 110.871 |  | 680 |  | 132.3 | 74.8 | 1638.6 | 1849.3 |  |  |  |  | 2630 | 1200 | 4047.271 | 8 | 3492.795 | 290.999 | 60.709 | 202.768 | 0.62759
14 |  | ул.Карпенко | 6 | Б | 1985 | 54.6218 |  | 3583.4 | 3248.1 | 3248.1 | 335.3 | 137 | 3309.371 | 967.271 | 110.871 |  | 595.8 |  | 159.8 | 100.8 | 834.5 | 978.1 |  |  |  |  | 2694 | 1364 | 3309.371 | 8 | 2855.987 | 237.944 | 49.641 | 165.799 | 1.0189
15 |  | ул.Крупская | 18 |  | 1967 | 80 |  | 4122.6 | 3759.5 | 3629.8 | 363.1 | 158 | 3343.721 | 1134.821 | 110.871 |  | 760.7 |  | 164.5 | 98.75 | 1314.2 | 1458.9 |  |  |  |  | 3450 | 750 | 3343.721 | 8 | 2885.631 | 240.414 | 50.156 | 167.52 | 0.88941
16 |  | ул.Крупская | 20 |  | 1959 | 83 |  | 1414.6 | 1277.8 | 1277.8 | 136.8 | 41 | 3504.271 | 888.271 | 110.871 |  | 539.2 |  | 138.4 | 99.8 | 820 | 574 |  |  |  |  | 1320 | 2042 | 3504.271 | 8 | 3024.186 | 251.957 | 52.564 | 175.564 | 2.7424
17 |  | ул. Ленина | 31 |  | 1960 | 82 |  | 1463.9 | 1354.4 | 1313.6 | 109.5 | 52 | 2912.711 | 913.871 | 110.871 |  | 564.2 |  | 140.2 | 98.6 | 855.48 | 598.84 |  |  |  |  | 2150 | 1400 | 2912.711 | 8 | 2513.67 | 209.424 | 43.691 | 145.927 | 2.1506
18 |  | ул.Карпенко | 14 |  | 1962 | 80 |  | 1643.7 | 1531.1 | 1531.1 | 112.6 | 59 | 2116.791 | 841.191 | 110.871 |  | 540 |  | 80 | 110.32 | 697 | 775.6 |  |  |  |  | 1200 | 500 | 2116.791 | 8 | 1826.791 | 152.197 | 31.752 | 106.051 | 1.3825
19 |  | ул.Карпенко | 16 |  | 1964 | 79 |  | 1155.6 | 1082.7 | 1082.7 | 72.9 | 38 | 2283.731 | 818.171 | 110.871 |  | 529.25 |  | 110.15 | 67.9 | 619 | 365.56 |  |  |  |  | 635 | 1100 | 2283.731 | 8 | 1970.86 | 164.2 | 34.256 | 114.415 | 2.1093
20 |  | ул.Карпенко (крыша-только водосточная система) | 12 |  | 1961 | 75 |  | 1086.1 | 1013.3 | 1013.3 | 72.8 | 45 | 2435.891 | 814.471 | 110.871 |  | 493.7 |  | 110.2 | 99.7 | 609.48 | 110 |  |  |  |  | 944.64 | 1511.42 | 2435.891 | 8 | 2102.174 | 175.141 | 36.538 | 122.038 | 2.4039
21 |  | ул. 9 Мая | 32 | А | 1966 | 74 |  | 1181.4 | 1107.6 | 1107.6 | 73.8 | 59 | 3184.171 | 921.871 | 110.871 |  | 574 |  | 132 | 105 | 614 | 512.3 |  |  |  |  | 1043 | 1750 | 3184.171 | 8 | 2747.94 | 228.942 | 47.763 | 159.527 | 2.8748
22 |  | ул.Крылова | 20 | Б | 1985 | 54.6218 |  | 5312.5 | 4819 | 4755 | 493.5 | 236 | 4435.921 | 1140.521 | 110.871 |  | 760.1 |  | 180.35 | 89.2 | 1250.3 | 1465.4 |  |  |  |  | 4057.6 | 1830 | 4435.921 | 8 | 3828.2 | 318.943 | 66.539 | 222.24 | 0.92051
итого | [7 empty] | 68723.64 | 62651.84 | 61217.44 | 6071.8 | 2627 | 70415.311 | 20350.062 | 2439.162 | 0 | 12781.67 | 0 | 3044.29 | 2084.94 | 22564.92 | 21316.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48784.84 | 28748.42 | 70415.311 | 176 | 60768.415 | 5062.862 | 1056.232 | 3527.805

## 2014
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)
к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебаркульском городском округе на 2011 -2014 годы»
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году
№ п/п | Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год |  |  | общая площадь МКД, всего | Площадь жилых помещений |  | площадь мест общего пользования | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | комплексный ремонт | Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ | [14 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | В том числе планируется израсходовать на разработку проектной документации | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО в разбивке по источникам финансирования |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв.м. общей площади помещений в МКД
| населенный пункт | наименование улицы | номер дома | корпус, строение и т.п. | ввода в эксплуатацию | Износ здания, % | последнего комплексного капитального ремонта | [6 empty] | ремонт внутридом. инженерных систем | [6 empty] | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов
[9 empty] | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Всего работ по инженерным системам (14+15+16+17+18+19) | в том числе | [15 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование | ТСЖ, других кооперативов либо собствен-ников помещений в МКД
[15 empty] | установка приборов учета потребления ресурсов | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей газоснабжения | Ремонт сетей водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
[8 empty] | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | ед. | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс.руб/кв.м.
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 6 | 9 | 10 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 |  | ул.Карпенко | 11 |  | 1970 | 86.1345 |  | 4729.2 | 4315.9 | 4050.3 | 413.3 | 192 | 3394.641 | 1274.641 | 110.871 |  | 880.91 |  | 184.56 | 98.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2832 | 2120 | 3394.641 | 8 | 2929.575 | 244.075 | 50.92 | 170.072 | 0.78654
2 |  | ул.Карпенко | 19 |  | 1970 | 86.1345 |  | 3081.4 | 2768 | 2664.34 | 313.4 | 139 | 3004.171 | 987.271 | 110.871 |  | 596.02 |  | 170.3 | 110.08 | 729.7 | 809.9 |  |  |  |  | 2148 | 1207 | 3004.171 | 8 | 2592.6 | 216 | 45.063 | 150.509 | 1.0853
3 |  | ул. Ленина | 23 |  | 1957 | 85 |  | 3779.8 | 3344.6 | 3344.6 | 435.2 | 90 | 5632.331 | 1283.071 | 110.871 |  | 828.9 |  | 187.3 | 156 | 2341.8 | 1639.26 |  |  |  |  | 3700 | 2710 | 5632.331 | 8 | 4860.702 | 404.965 | 84.485 | 282.18 | 1.684
4 |  | ул.Ленина | 28 |  | 1955 | 87 |  | 1168.8 | 1168.8 | 1119.3 |  | 45 | 2840.791 | 917.871 | 110.871 |  | 565 |  | 140.2 | 101.8 | 975.6 | 682.92 |  |  |  |  | 1980 | 1240 | 2840.791 | 8 | 2451.603 | 204.253 | 42.612 | 142.324 | 2.4305
5 |  | ул.Крылова | 14 |  | 1972 | 81.9328 |  | 3643.2 | 3371.9 | 3198.4 | 271.3 | 148 | 2488.571 | 799.971 | 110.871 |  | 450.7 |  | 139.5 | 98.9 | 917.6 | 1018.6 |  |  |  |  | 2379 | 670 | 2488.571 | 8 | 2147.637 | 178.928 | 37.329 | 124.677 | 0.73803
6 |  | ул.Крылова | 14 | А | 1974 | 77.7311 |  | 3169.8 | 2870.3 | 2570.83 | 299.5 | 134 | 2340.071 | 804.071 | 110.871 |  | 450.9 |  | 140.8 | 101.5 | 810 | 900 |  |  |  |  | 2135 | 636 | 2340.071 | 8 | 2019.481 | 168.251 | 35.101 | 117.238 | 0.81527
7 |  | ул. 9 Мая | 22 |  | 1963 | 78 |  | 2060 | 1914.1 | 1914.1 | 145.9 | 82 | 3895.317 | 869.511 | 110.871 |  | 545.04 |  | 120.6 | 93 | 655.2 | 450.806 |  |  |  |  | 1690 | 2575 | 3895.317 | 8 | 3361.659 | 280.073 | 58.43 | 195.155 | 2.0351
8 |  | ул. Ленина | 15 |  | 1959 | 84 |  | 1482 | 1330.1 | 1223.1 | 151.9 | 51 | 3075.591 | 911.671 | 110.871 |  | 562 |  | 139 | 99.8 | 1005.6 | 703.92 |  |  |  |  | 2340 | 1460 | 3075.591 | 8 | 2654.235 | 221.135 | 46.134 | 154.087 | 2.3123
9 |  | ул.Мира | 28 |  | 1969 | 72 |  | 4698 | 4299.7 | 3913 | 398.3 | 215 | 4540.881 | 1170.781 | 110.871 |  | 758.2 |  | 176.2 | 125.51 | 1100 | 1290.1 |  |  |  |  | 3125 | 2080 | 4540.881 | 8 | 3918.78 | 326.489 | 68.113 | 227.498 | 1.0561
10 |  | ул.Мира | 36 | А | 1974 | 77.7311 |  | 3663.9 | 3393.5 | 3123.07 | 270.4 | 167 | 2436.031 | 794.591 | 110.871 |  | 450.7 |  | 139.4 | 93.62 | 920.2 | 1021.44 |  |  |  |  | 2552 | 620 | 2436.031 | 8 | 2102.295 | 175.151 | 36.54 | 122.045 | 0.71785
11 |  | ул.Ленина | 11 |  | 1953 | 86 |  | 773 | 683.4 | 683.4 | 89.6 | 22 | 2344.191 | 730.471 | 110.871 |  | 458.2 |  | 99.4 | 62 | 819.6 | 573.72 |  |  |  |  | 1456 | 1040 | 2344.191 | 8 | 2023.037 | 168.547 | 35.163 | 117.444 | 3.4302
12 |  | ул.Мира | 25 |  | 1969 | 88.2353 |  | 6626.5 | 6107.1 | 5897.3 | 519.4 | 254 | 4114.221 | 1223.391 | 110.871 |  | 765.9 |  | 196.02 | 150.6 | 1656 | 1940.83 |  |  |  |  | 4301 | 950 | 4114.221 | 8 | 3550.573 | 295.812 | 61.713 | 206.122 | 0.67368
13 |  | ул.Электростальская | 3 |  | 1993 | 37.8151 |  | 6042.5 | 5358.5 | 5358.5 | 684 | 223 | 5987.271 | 860.471 | 110.871 |  | 511.9 |  | 139.5 | 98.2 | 900 | 1054.8 |  |  |  |  | 1985 | 4072 | 5987.271 | 8 | 5167.015 | 430.485 | 89.809 | 299.962 | 1.1173
14 |  | ул.Электростальская | 5 | А-1 | 1986 | 52.521 |  | 2957.9 | 2424.6 | 2378.6 | 533.3 | 224 | 2586.571 | 926.571 | 110.871 |  | 538.6 |  | 149.5 | 127.6 | 760 | 560 |  |  |  |  | 4320 | 1100 | 2586.571 | 8 | 2232.211 | 185.974 | 38.799 | 129.587 | 1.0668
15 |  | ул.Электростальская | 5 | А-2 | 1986 | 52.521 |  | 2957.9 | 2424.6 | 2359.7 | 533.3
16 |  | ул.Электростальская | 7 |  | 1986 | 52.521 |  | 2836.3 | 2715.9 | 2267.8 | 120.4 | 324 | 1673.271 | 1223.271 | 110.871 |  | 452.4 |  | 390 | 270 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2500 | 450 | 1673.271 | 8 | 1444.033 | 120.308 | 25.099 | 83.831 | 0.6161
17 |  | ул.Электростальская | 7 | Б | 1981 | 63.0252 |  | 3190.94 | 3030.44 | 2971.94 | 160.5 | 180 | 1749.571 | 899.571 | 110.871 |  | 538.8 |  | 150.2 | 99.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4200 | 850 | 1749.571 | 8 | 1509.88 | 125.794 | 26.244 | 87.654 | 0.57733
18 |  | ул.Электростальская | 9 |  | 1984 | 56.7227 |  | 1735.9 | 1589.4 | 1538.2 | 146.5 | 83 | 1419.971 | 569.971 | 110.871 |  | 305 |  | 89.6 | 64.5 | [6 empty] | 5914 | 850 | 1419.971 | 8 | 1225.435 | 102.096 | 21.3 | 71.141 | 0.8934
19 |  | ул.Электростальская | 34 | А | 1976 | 73.5294 |  | 3172.56 | 2873.66 | 2873.66 | 298.9 | 120 | 3591.191 | 756.391 | 110.871 |  | 452.8 |  | 105.6 | 87.12 | 801.1 | 560.8 |  |  |  |  | 650.5 | 2274 | 3591.191 | 8 | 3099.198 | 258.207 | 53.868 | 179.919 | 1.2497
20 |  | ул.Ленина | 10 |  | 1954 | 89 |  | 1446.6 | 1314.7 | 1205.8 | 131.9 | 52 | 2659.429 | 867.429 | 110.871 |  | 526.038 |  | 120.4 | 110.12 | 1217.04 | 852 |  |  |  |  | 1320 | 940 | 2659.429 | 8 | 2295.087 | 191.213 | 39.891 | 133.237 | 2.0228
21 |  | ул.Ленина | 12 |  | 1954 | 89 |  | 740.1 | 649.8 | 649.8 | 90.3 | 27 | 1789.871 | 706.271 | 110.871 |  | 428.2 |  | 99.8 | 67.4 | 805.08 | 563.6 |  |  |  |  | 320 | 520 | 1789.871 | 8 | 1544.659 | 128.692 | 26.848 | 89.673 | 2.7545
22 |  | ул.Шоссейная | 11 | Б | 1996 | 31.5126 |  | 961.8 | 878.8 | 878.8 | 83 | 27 | 1728.571 | 648.571 | 110.871 |  | 360 |  | 101.9 | 75.8 | 281.2 | 630 |  |  |  |  | 1100 | 450 | 1728.571 | 8 | 1491.757 | 124.284 | 25.929 | 86.601 | 1.967
23 |  | ул.Шоссейная | 9 | А | 1996 | 31.5126 |  | 421.6 | 373.3 | 373.3 | 48.3 | 16 | 776.871 | 606.871 | 110.871 |  | 301.5 |  | 68.9 | 125.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 408 | 170 | 776.871 | 8 | 670.44 | 55.857 | 11.653 | 38.921 | 2.0811
24 |  | ул.Елагина | 524 |  | 1988 | 48.3193 |  | 1349.7 | 1237.6 | 1127.8 | 112.1 | 64 | 1956.941 | 752.811 | 110.871 |  | 437.3 |  | 128.49 | 76.15 | 905.9 | 734.13 |  |  |  |  | 531 | 470 | 1956.941 | 8 | 1688.84 | 140.704 | 29.354 | 98.043 | 1.5812
итого | [7 empty] | 66689.4 | 60438.7 | 57685.64 | 6250.7 | 2879 | 66026.337 | 20585.511 | 2550.033 | 0 | 12165.008 | 0 | 3377.17 | 2493.3 | 17601.62 | 15986.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53886.5 | 29454 | 66026.337 | 184 | 56980.732 | 4747.293 | 990.397 | 3307.92

## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебаркульском городском округе на 2011 -2014 годы»
Мероприятия Программы
№ | Наименование | Источники финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах тыс. рублей | Исполнитель мероприятий программы
п/п
1 | Финансирование программы | всего, из них: | 208746.9 | Администрация Чебаркульского городского округа
|  | средства Фонда | 179934.5
|  | областной бюджет | 14991.1
|  | местный бюджет | 3375.5
|  | средства ТСЖ, и собственников помещений в многоквартирных домах | 10445.8
1.1. | Финансирование программы 2011 год (мероприятия по выполнению условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда- формирование земельных участков под многоквартирными домами) | всего, из них: | 248 | Администрация Чебаркульского городского округа (Управление жилищно- коммунального хозяйства)
средства Фонда
областной бюджет
|  | местный бюджет | 248
средства ТСЖ, и собственников помещений в многоквартирных домах
1.2. | Финансирование программы 2012 год | всего, из них: | 72057.3 | Администрация Чебаркульского городского округа
|  | средства Фонда | 62185.4
|  | областной бюджет | 5180.9
|  | местный бюджет | 1080.9
|  | средства ТСЖ, и собственников помещений в многоквартирных домах | 3610.1
1.3. | Финансирование программы 2013 год | всего, из них: | 70415.3 | Администрация Чебаркульского городского округа
|  | средства Фонда | 60768.4
|  | областной бюджет | 5062.9
|  | местный бюджет | 1056.2
|  | средства ТСЖ, и собственников помещений в многоквартирных домах | 3527.8
1.4. | Финансирование программы 2014 год | всего, из них: | 66026.3 | Администрация Чебаркульского городского округа
|  | средства Фонда | 56980.7
|  | областной бюджет | 4747.3
|  | местный бюджет | 990.4
|  | средства ТСЖ, и собственников помещений в многоквартирных домах | 3307.9
2 | Реализация мероприятий по выполнению условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. |  |  | Управление жилищно- коммунального хозяйства, Управление социальной защиты населения, Управление муниципальной собственности, отдел архитектуры и градостроительства Чебаркульского городского округа
3 | Подготовка технико-экономических обоснований и предоставление проектно-сметной документации на проекты по капитальному ремонту многоквартирных домов, реализуемых с использованием средств областного бюджета |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ТСЖ,управляющие организации (по согласованию)
4 | Мониторинг реализации программы |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства

## Лист2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Чебаркульском городском округе на 2011 -2014 годы»
Планируемые показатели выполнения программы
№ п/п | Общая площадь многоквартирных дома, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Количество многоквартирнх домов |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего | 2011 год ( стоимость мероприятий по выполнению условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда - формирование земельных участков под многоквартирными домами) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего
| кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей
1. | 216689.44 | 8640 | 20 | 22 | 24 | 66 | 248 | 72057.3 | 70415.3 | 66026.3 | 208746.9 | #REF! | #REF!