Приложение 1

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от__________ 2012 г.  №______

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки части территории

Шацкий С.В. 	- председатель комитета архитектуры, градостроительства и землепользования администрации, руководитель рабочей группы

Мухаметьева Ю.В. 	- старший инспектор комитета архитектуры, градостроительства и землепользования, секретарь публичных слушаний

Щелкунов С.Ю. 	- начальник правового управления администрации, ответственный за правовую экспертизу предложений, поступивших от участников публичных слушаний

Долбилов А.Ю.	- старший инженер комитета архитектуры, градостроительства и землепользования администрации, ответственный за информационное обеспечение публичных слушаний

Заместитель главы городского округа

по городскому хозяйству				                                      А.П. Сафонов

Приложение 2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от__________ 2012 г.  №______

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний

по проекту планировки части территории

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение постановления «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах: с запада – ул. Мира, с юга – внутриквартальный проезд между школой №6 и центром детского творчества (ул. Мира,19-а), с востока – внутриквартальный проезд дома №5 по ул. 9Мая, с севера – здания прокуратуры и администрации г.Чебаркуль» на официальных стендах для обнародования и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru | 28.12.2012 г. | Мухаметьева Ю.В. |
| 2. | Подготовка и размещение объявления о проведении публичных слушаний в газете «Южноуралец» | 10.01.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. |
| 3. | Определение и утверждение списка приглашенных | 18.01.2013 г. | Члены рабочей группы |
| 4. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 18.01.2013 г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы | 25-29.01.2013 г. | Члены рабочей группы |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 30.01.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний. | 30.01.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. Долбилов А.Ю. |
| 8. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 01.02.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. Долбилов А.Ю. |
| 9. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 01.02.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. |
| 10. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 01.02.2013 г. | Шацкий С.В. Щелкунов С.Ю. |
| 11. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 08.02.2013 г. | Шацкий С.В. Мухаметьева Ю.В. |
| 12. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний | 08.02.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. Долбилов А.Ю. |

Заместитель главы городского округа

по городскому хозяйству					                           А.П. Сафонов

Приложение 3

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от__________ 2012 г.  №______

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

публичных слушаний по проекту планировки части территории в границах: с запада – ул. Мира, с юга – внутриквартальный проезд между школой №6 и Центром детского творчества (ул. Мира,19-а), с востока – внутриквартальный проезд дома №5 по ул. 9 Мая, с севера – здания прокуратуры и администрации  г.Чебаркуль.

01 февраля 2013 года

малый зал заседаний администрации

10-00 – 10-05	Вступительное слово

Сафонов А.П. – заместитель главы городского округа по

городскому хозяйству

10-05 – 10-20	Доклад «По проекту планировки части территории  в границах: с запада – ул. Мира, с юга – внутриквартальный проезд между школой №6 и центром детского творчества (ул. Мира,19-а), с востока – внутриквартальный проезд  дома №5 по ул. 9Мая, с севера – здания прокуратуры и администрации  г.Чебаркуль».

Шацкий С.В.

10-20 – 10-40	Выступления и вопросы участников публичных слушаний

10-40 – 10-45	Обсуждение проекта рекомендаций публичных слушаний

10-45 – 10-50	Подведение итогов и принятие рекомендаций публичных

слушаний

Сафонов А.П. – заместитель главы городского округа по

городскому хозяйству

Заместитель главы городского округа

по городскому хозяйству					                           А.П. Сафонов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

по городскому хозяйству							А.П. Сафонов									                              «___»_________2012г.

Заместитель главы городского округа по

бюджетному процессу, начальник

Финансового управления администрации					Л.Н. Бушуева 										             «___»________2012г.

Начальник правового управления			С.Ю. Щелкунов

«___»_________2012г.

Управляющий делами администрации					Ю.А. Тятина

«___»_________2012г.

Заместитель председателя комитета архитектуры,

градостроительства и землепользования					С.Р. Бычкова

«___»_________2012г.

Рассылка:

- Администрация – 2 экземпляра

- Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования - 2 экземпляра

- Заявитель – 2 экземпляра

Исполнитель:

Старший инспектор комитета архитектуры,

градостроительства и землепользования			 	      Ю.В. Мухаметьева

«___»_________2012г.