Приложение 2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от__________ 2013 г.  №______

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний

по проекту планировки части территории

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка постановления «О назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки территории 3-го микрорайона г.Чебаркуль в границах улиц Карпенко - 9Мая - Октябрьская - Крылова - Мичурина». | 24.01.2013 г. | Шацкий С.В. Щелкунов С.Ю. |
| 2. | Размещение постановления «О назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки территории 3-го микрорайона г.Чебаркуль» на официальных стендах для обнародования и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru | 29.01.2013 г. | Шацкий С.В. Долбилов А.Ю. |
| 3. | Определение и утверждение списка приглашенных | 20.02.2013 г. | Члены рабочей группы |
| 4. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 20.02.2013 г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы по проекту планировки. | 20.02.2013 г. | Члены рабочей группы |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 21.02.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний. | 21.02.2013 г. | Шацкий С.В. Мухаметьева Ю.В. |
| 8. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 26.02.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. |
| 9. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 26 02.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. |
| 10. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 26.02.2013 г. | Шацкий С.В. Щелкунов С.Ю. |
| 11. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 01.03.2013 г. | Шацкий С.В. Мухаметьева Ю.В. |
| 12. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний | 01.03.2013 г. | Мухаметьева Ю.В. Долбилов А.Ю. |

Заместитель главы городского округа

по городскому хозяйству					                           А.П. Сафонов