УТВЕРЖДЕНО:

постановлением главы

Чебаркульского городского округа

от 27.06. 2011 г. № 583

Приложение №2

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

«Чебаркульский городской округ»

| №№ пп | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов «О принятии Устава муниципального образования «Чебаркульский городской округ» в новой редакции» | 27.06.2011. | Щелкунов С.Ю. Кулакова Т.А., |
| 2. | Размещение проекта решения Собрания депутатов «О принятии Устава муниципального образования «Чебаркульский городской округ» в новой редакции» на официальных стендах для обнародования и на официальном сайте Администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru. | 27.06.2011. | Тятина Ю.А. |
| 3. | Определение и утверждение списка приглашенных | 29.06.2011. | Члены рабочей группы |
| 4. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших в Собрание депутатов для внесения в проект рекомендаций публичных слушаний и самого проекта рекомендаций | 11.07.2011. | Члены рабочей группы |
| 5. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 11.07.2011. | Члены рабочей группы |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 11.07..2011. | Тятина Ю.А., Булычева О. П. |
| 7. | Подготовка пакета информационных материалов для участников публичных слушаний по принятию Устава муниципального образования «Чебаркульский городской округ» в новой редакции» | До 09.07.2011. | Тятина Ю.А., Булычева О. П. |
| 8. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний (количество приглашенных 60 человек) | 12.07.2011. | Тятина Ю.А. |
| 9. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 12.07.2011. | Тятина Ю.А., Булычева О. П. |
| 10. | Экспертиза предложений поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации | 15.07.2011. | Щелкунов С.Ю. Кулакова Т.А. |
| 11 | Рассылка рекомендаций по итогам публичных слушаний | 17.07.2011. | Тятина Ю.А. Мамайкина Р.Е. |
| 12 | Размещение на официальных стендах для обнародования и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru. рекомендаций публичных слушаний | 17.07.2011. | Тятина Ю.А. |