## с внебюджетом (итог)
Приложение 1
к муниципальной целевой программе "ЧИСТАЯ ВОДА"
в МО "Чебаркульский городской округ" на 2010 - 2020 годы
Мероприятия по развитию систем Водоснабжения и Водоотведения МО "Чебаркульский городской округ"
муниципальной целевой программы "ЧИСТАЯ ВОДА"
N п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Диаметр, мм | Кол-во | Предполагаемые сроки исполнения | Краткое обоснование необходимости проводимых мероприятий | Ориентировочный объем финансирования, тыс. руб.
[7 empty] | Всего, в т.ч. | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюдж. источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
1. Водоснабжение
Сети водоснабжения
1 | Диагностика сетей водоснабжения независимым специализированным предприятием | м | 50-500 | 78600 | 2011 | Наличие независимой экспертизы по состоянию сетей водоснабжениядля определения гидравлического режима в сети и выявления мест потери напора. | 1050 | 0 | 1050 | 0
2 | Модернизация водовода (проектирование и строительство). | м | 500 | 113 | 2010-2012 | Устранение аварийного участка по пер.Торговый от ул. Октябрьская до ул. 9 Мая | 6000 | 5700 | 300 | 0
3 | Закольцовка водопровода от ул.Заря 27, до ул.Карпенко 4. | м | 200 | 200 | 2011 | Закольцовка водопровода от ул.Заря 27, до ул.Карпенко 4. | 800 | 760 | 40 | 0
4 | Проектирование и строительство водопровода на пос. Строителей, Елагина | м | 150 | 1500 | 2017-2018 | Обеспечение водой жителей пос.Строителей, Елагина | 4300 | 4085 | 215 | 0
5 | Проектирование и строительство водопровода на разъезде Кисегач | м | 100 | 4500 | 2018-2019 | Обеспечение водой жителей разъезда Кисегач | 12000 | 11400 | 600 | 0
6 | Проектирование и строительство водопровода на мкр. Куйбышевский | м | 200 | 3000 | 2012-2013 | Обеспечение водой жителей мкр Куйбышевского | 9000 | 8550 | 450 | 0
7 | Проектирование и строительство водопровода к новой застройке (Молодежный комплекс - 3 микрорайон в сторону пос. Южный) | м | 200 | 6500 | 2013-2014 | Обеспечение водой жителей | 20000 | 17000 | 1000 | 2000
8 | Проектирование и строительство водопровода на мкр Южный | м | 200 | 3500 | 2014-2015 | Обеспечение водой жителей мкр Южного | 10500 | 8925 | 525 | 1050
9 | Проектирование и строительство водопровода на пос. Северный | м | 110 | 800 | 2014-2015 | Обеспечение водой жителей мкр Северного | 2500 | 2375 | 125 | 0
10 | Проектирование и строительство водопровода и скважины в мкр Мисяш | м | 200 | 8000 | 2020 | Обеспечение водой жителей мкр Мисяш | 24500 | 23275 | 1225 | 0
11 | Реконструкция водовода по ул. Попова (замена пережима с Д=300 мм на Д=500 мм от ул. Северная до ул. Заря) | м | 500 | 100 | 2010-2011 | Стабилизация гидравлического режима | 780 | 741 | 39 | 0
12 | Капитальный ремонт с заменой труб на ПНД напорного коллектора от ОАО "Уралкуз" до ОСК | м | 200 | 900 | 2016 | Уменьшение аварийных ситуаций, обеспечение экологической безопасности | 1400 | 1330 | 70 | 0
| Итого по сетям водоснабжения: | [5 empty] | 92830 | 84141 | 5639 | 3050
Фильтровальная станция водозабора
1 | Экспертиза ФСВ независимым специализированным предприятием |  |  |  | 2011 | Наличие независимой экспертизы по состоянию ФСВ | 1450 | 0 | 1450 | 0
2 | Реконструкция фильтровальной станции с заменой насосного оборудования | шт. |  | 4 | 2012 | Увеличение производительности насосного оборудования до 18 тыс. м3/сут. | 4000 | 3800 | 200 | 0
3 | Модернизация оборудования фильтровальной станции с установкой 2 резервуаров по 1500 м3 (проект и установка) | шт. |  | 2 | 2013-2014 | Улучшение очистки питьевой воды. Обеспечение стратегического запаса питьевой воды | 12000 | 11400 | 600 | 0
4 | Устройство санитарной колонны для поглощения аварийных выбросов хлора на ФСВ |  |  |  | 2012 | Повышение надежности работы Фильтровальной станции и улучшение экологической ситуации | 3000 | 2550 | 150 | 300
5 | Проектирование и установка оборудования для электрохимического получения дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия для дезинфекции |  |  |  | 2014-2015 | Повышение безопасноти обслуживающего персонала и населения от воздействия опасного хлора | 6000 | 5100 | 300 | 600
6 | Реконструкция системы теплоснабжения фильтровальной станции |  |  |  | 2019 | реконструкция системы теплоснабжения со строительством газопровода среднего давления | 1700 | 1530 | 0 | 170
7 | Проектирование освещения по периметру ограждения | м |  | 862 | 2019 | Обеспечение территории фильтровальной станции освещением | 220 | 198 | 0 | 22
8 | Монтаж освещения по периметру и территории водозабора | м |  | 862 | 2018 | Обеспечение территории фильтровальной станции освещением | 2800 | 2520 | 0 | 280
9 | Устройство буйковых ограждений водной акватории |  |  |  | 2020 | Повышение надежности обеспечения города питьевой водой | 600 | 540 | 0 | 60
10 | Укрепление объектов водозаборных сооружений | кв.м |  | 9610 | 2016-2017 | Обеспечение охранных мероприятий акватории водозабора | 11235 | 9549.75 | 561.75 | 1123.5
11 | Приобретение дизельной электростанции на 400 кВт |  |  |  | 2018 | Организация аварийного водоснабжения населения при ЧС (отключения электроэнергии) | 1500 | 1425 | 75 | 0
| Итого по фильтровальной станции водозабора: | [5 empty] | 44505 | 38612.75 | 3336.75 | 2555.5
2. Водоотведение ливневых сточных вод
Ливневая канализация
1 | Строительство ливневой канализации вдоль ул.Мира от ул.Ленина до ул.1Мая | м |  | 350 | 2013 | Отвод ливневых сточных вод с ул.Мира | 2414 | 2293.3 | 120.7 | 0
2 | Проектирование и строительство локального очистного комплекса (3 мкр.) | шт. |  | 1 | 2016-2017 | Очиска ливневых сточных вод перед сбросом в водоем питьевого назначения | 3300 | 3135 | 165 | 0
3 | Проектирование и строительство локального очистного комплекса (от коллектора через Фанерный комбинат до ул.Северная 46 | шт. |  | 1 | 2012 | Очиска ливневых сточных вод перед сбросом в водоем питьевого назначения | 3500 | 3325 | 175 | 0
4 | Проектирование и строительство локального очистного комплекса от ул. Осипенко на Травяное болото | шт. |  | 1 | 2019-2020 | Очиска ливневых сточных вод перед сбросом в водоем питьевого назначения | 3300 | 3135 | 165 | 0
| Итого по ливневой канализации : | [5 empty] | 12514 | 11888.3 | 625.7 | 0
3. Водоотведение
Сети вододоотведения
1 | Диагностика сетей водоотведения независимым специализированным предприятием | м | 150-1000 | 49000 | 2012 | Наличие независимой экспертизы по состоянию сетей водоотведения для определения гидравлического режима напорных участков, меры заполнения и пропускной способности в безнапорных сетях | 1050 | 0 | 1050 | 0
2 | Строительство герметичных выгребных ям для жилых домов ОТБ | шт. |  | 2 | 2010-2011 | Повышение надежности использования выгребных ям для жилых домов ОТБ в период разлива паводковых вод | 750 | 712.5 | 37.5 | 0
3 | Проектирование и строительство канализации для жилых домов ОТБ | м |  | 1200 | 2019-2020 | Предоставление жителям ОТБ возможности централизованного водоотведения стоков. | 7500 | 7125 | 375 | 0
4 | Проектирование и строительство коллектора канализации в пос. Южный | м |  | 5500 | 2013-2015 | Обеспечение участка под строительство сетями водоотведения | 13750 | 11687.5 | 687.5 | 1375
5 | Проектирование и строительство коллектора канализации в пос. Северный | м |  | 1700 | 2018-2020 | Предоставление жителям пос. Северный возможности централизованного водоотведения стоков. | 4150 | 3942.5 | 207.5 | 0
6 | Модернизация напорного коллектора канализации по ул. Мира вдоль коллективного сада | м |  | 2400 | 2014-2015 | Повышение надежности работы канализационных сетей | 6000 | 5700 | 300 | 0
7 | Проектирование и строительство напорно-самотечного коллектора от пос. Каширинский до ГКНС №1 | м |  | 1950 | 2013-2014 | Предоставление жителям возможности централизованного водоотведения стоков. | 5000 | 4750 | 250 | 0
8 | Проектирование централизованного водоотведения прибрежной зоны, пос. Куйбышевский | м |  | 3500 | 2017-2020 | Обеспечение существующей застройки централизованным водоотведением | 8750 | 8312.5 | 437.5 | 0
| Итого по сетям водоотведения: | [5 empty] | 46950 | 42230 | 3345 | 1375
Канализационные насосные станции
1 | Модернизация устаревшего оборудования КНС-1 (механические грабли и дробилки) | шт. |  | 1 | 2011-2012 | Увеличение мощности системы канализации города | 1500 | 1275 | 75 | 150
2 | Модернизация устаревшего оборудования КНС-2 (механические грабли и дробилки) | шт. |  | 1 | 2011-2012 | Увеличение мощности системы канализации города | 1500 | 1275 | 75 | 150
3 | Установка частотных регуляторов на КНС-1, КНС-2 | шт. |  | 2 | 2011 | Оптимизация работы КНС и увеличение срока службы технологического оборудования | 2000 | 1900 | 100 | 0
4 | Проект и строительство КНС-1 пос.Южный | шт. |  | 1 | 2014-2015 | Увеличение мощности системы канализации города | 4500 | 3825 | 225 | 450
5 | Проект и строительство КНС-2 пос.Южный | шт. |  | 1 | 2015-2016 | Увеличение мощности системы канализации города | 4500 | 3825 | 225 | 450
6 | Проект и строительство КНС р.Кисегач | шт. |  | 1 | 2018-2019 | Увеличение мощности системы канализации города | 4500 | 3825 | 225 | 450
7 | Проект и строительство КНС пос. Северный | шт. |  | 1 | 2017-2018 | Увеличение мощности системы канализации города | 4500 | 4275 | 225 | 0
8 | Модернизация устаревшего оборудования КНС-4,5,6,7 | шт. |  | 1 | 2017-2020 | Увеличение мощности системы канализации города | 6000 | 5100 | 300 | 600
| Итого по канализационным насосным станцям: | [5 empty] | 29000 | 25300 | 1450 | 2250
Очистные сооружения канализации
1 | Строительство 4 очереди очистных сооружений |  |  |  | 2010-2015 | Увеличение мощности и повышение надежности работы Очистных сооружений | 550000 | 275000 | 27500 | 247500
2 | Установка обезвоживания осадков | м2 |  | 300 | 2013 | Увеличение площади выработки активного ила, улучшение качества очистки сточных вод | 900 | 765 | 45 | 90
3 | Устройство санитарной колонны для поглощения аварийных выбросов хлора на ОСК |  |  | 1 | 2012 | Повышение надежности работы Очистных сооружений и улучшение экологической ситуации | 3000 | 2550 | 150 | 300
4 | Экспертиза ОСК независимым специализированным предприятием |  |  |  | 2011 | Наличие независимой экспертизы по состоянию ОСК | 200 | 0 | 200 | 0
5 | Проектирование и установка электрохимического получения дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия для дезинфекции |  |  |  | 2014 | Повышение безопасноти обслуживающего персонала и населения от воздействия опасного хлора | 6000 | 5100 | 300 | 600
6 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция очистных сооружений водоподготовки курортной зоны |  |  |  | 2016-2017 | Износ оборудования | 19000 | 16150 | 950 | 1900
7 | Проектирование локальных очистных пос. Кисегач, пос. Мисяш | шт. |  | 2 | 2017-2018 | Обеспечение существующей застройки централизованным водоотведением | 9500 | 9025 | 475 | 0
8 | Проектирование и строительство ограждения территории очистных сооружений канализации | га |  | 17.12 | 2016 | Обеспечение охранных мероприятий | 3350 | 2847.5 | 167.5 | 335
| Итого по Очистным сооружениям: | [5 empty] | 591950 | 311437.5 | 29787.5 | 250725
| ВСЕГО: | [5 empty] | 817749 | 513609.55 | 44183.95 | 259955.5
Заместитель Главы
по городскому хозяйству |  |  |  | Ю.В. Матвеев

## Первоочередные
Приложение 2
к муниципальной целевой программе "ЧИСТАЯ ВОДА"
в МО "Чебаркульский городской округ" на 2010 - 2020 годы
Первоочередные мероприятия по развитию систем водоснабжения, водоотведения и водоотведения сточных вод на период 2010 - 2015 годы
МО "Чебаркульский городской округ"
N п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Диаметр, мм | Кол-во | Предполагаемые сроки исполнения | Краткое обоснование необходимости проводимых мероприятий | Ориентировочный объем финансирования, тыс. руб.
[7 empty] | Всего, в т.ч. | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюд. источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
1. Водоснабжение
Сети водоснабжения
1 | Диагностика сетей водоснабжения независимым специализированным предприятием | м | 50-500 | 78600 | 2011 | Наличие независимой экспертизы по состоянию сетей водоснабжения для определения гидравлического режима в сети и выявления мест потери напора. | 1050 | 0 | 1050 | 0
2 | Модернизация водовода (проектирование и строительство). | м | 500 | 113 | 2010-2012 | Устранение аварийного участка по пер.Торговый от ул. Октябрьская до ул. 9 Мая | 6000 | 5700 | 300 | 0
3 | Закольцовка водопровода от ул.Заря 27, до ул.Карпенко 4. | м | 200 | 200 | 2011 | Закольцовка водопровода от ул.Заря 27, до ул.Карпенко 4. | 800 | 760 | 40 | 0
4 | Проектирование и строительство водопровода на мкр. Куйбышевский | м | 200 | 3000 | 2012-2013 | Обеспечение водой жителей мкр Куйбышевского | 9000 | 8550 | 450 | 0
5 | Проектирование и строительство водопровода к новой застройке (Молодежный комплекс - 3 микрорайон в сторону пос. Южный) | м | 200 | 6500 | 2013-2014 | Обеспечение водой жителей | 20000 | 17000 | 1000 | 2000
6 | Проектирование и строительство водопровода на мкр Южный | м | 200 | 3500 | 2014-2015 | Обеспечение водой жителей мкр Южного | 10500 | 8925 | 525 | 1050
7 | Проектирование и строительство водопровода на пос. Северный | м | 110 | 800 | 2014-2015 | Обеспечение водой жителей мкр Северного | 2500 | 2375 | 125 | 0
8 | Реконструкция водовода по ул. Попова (замена пережима с Д=300 мм на Д=500 мм от ул. Северная до ул. Заря) | м | 500 | 100 | 2010-2011 | Стабилизация гидравлического режима | 780 | 741 | 39 | 0
| Итого по сетям водоснабжения: | [5 empty] | 50630 | 44051 | 3529 | 3050
Фильтровальная станция водозабора
1 | Экспертиза ФСВ независимым специализированным предприятием |  |  |  | 2011 | Наличие независимой экспертизы по состоянию ФСВ | 1450 | 0 | 1450 | 0
2 | Реконструкция фильтровальной станции с заменой насосного оборудования | шт. |  | 4 | 2012 | Увеличение производительности насосного оборудования до 18 тыс. м3/сут. | 4000 | 3800 | 200 | 0
3 | Модернизация оборудования фильтровальной станции с установкой 2 резервуаров по 1500 м3 (проект и установка) | шт. |  | 2 | 2013-2014 | Улучшение очистки питьевой воды. Обеспечение стратегического запаса питьевой воды | 12000 | 11400 | 600 | 0
4 | Устройство санитарной колонны для поглощения аварийных выбросов хлора на ФСВ |  |  |  | 2012 | Повышение надежности работы Фильтровальной станции и улучшение экологической ситуации | 3000 | 2550 | 150 | 300
5 | Проектирование и установка оборудования для электрохимического получения дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия для дезинфекции |  |  |  | 2014-2015 | Повышение безопасности обслуживающего персонала и населения от воздействия опасного хлора | 6000 | 5100 | 300 | 600
| Итого по фильтровальной станции водозабора: | [5 empty] | 26450 | 22850 | 2700 | 900
2. Водоотведение ливневых сточных вод
Ливневая канализация
1 | Строительство ливневой канализации вдоль ул.Мира от ул.Ленина до ул.1Мая | м |  | 350 | 2013 | Отвод ливневых сточных вод с ул.Мира | 2414 | 2293.3 | 120.7 | 0
2 | Проектирование и строительство локального очистного комплекса (от коллектора через Фанерный комбинат до ул.Северная 46 | шт. |  | 1 | 2012 | Очистка ливневых сточных вод перед сбросом в водоем питьевого назначения | 3500 | 3325 | 175 | 0
| Итого по ливневой канализации : | [5 empty] | 5914 | 5618.3 | 295.7 | 0
3. Водоотведение
Сети водоотведения
1 | Диагностика сетей водоотведения независимым специализированным предприятием | м | 150-1000 | 49000 | 2012 | Наличие независимой экспертизы по состоянию сетей водоотведения для определения гидравлического режима напорных участков, меры заполнения и пропускной способности в безнапорных сетях | 1050 | 0 | 1050 | 0
2 | Строительство герметичных выгребных ям для жилых домов ОТБ | шт. |  | 2 | 2010-2011 | Повышение надежности использования выгребных ям для жилых домов ОТБ в период разлива паводковых вод | 750 | 712.5 | 37.5 | 0
3 | Проектирование и строительство коллектора канализации в пос. Южный | м |  | 5500 | 2013-2015 | Обеспечение участка под строительство сетями водоотведения | 13750 | 11687.5 | 687.5 | 1375
4 | Модернизация напорного коллектора канализации по ул. Мира вдоль коллективного сада | м |  | 2400 | 2014-2015 | Повышение надежности работы канализационных сетей | 6000 | 5700 | 300 | 0
5 | Проектирование и строительство напорно-самотечного коллектора от пос. Каширинский до ГКНС №1 | м |  | 1950 | 2013-2014 | Предоставление жителям возможности централизованного водоотведения стоков. | 5000 | 4750 | 250 | 0
| Итого по сетям водоотведения: | [5 empty] | 26550 | 22850 | 2325 | 1375
Канализационные насосные станции
1 | Модернизация устаревшего оборудования КНС-1 (механические грабли и дробилки) | шт. |  | 1 | 2011-2012 | Увеличение мощности системы канализации города | 1500 | 1275 | 75 | 150
2 | Модернизация устаревшего оборудования КНС-2 (механические грабли и дробилки) | шт. |  | 1 | 2011-2012 | Увеличение мощности системы канализации города | 1500 | 1275 | 75 | 150
3 | Установка частотных регуляторов на КНС-1, КНС-2 | шт. |  | 2 | 2011 | Оптимизация работы КНС и увеличение срока службы технологического оборудования | 2000 | 1900 | 100 | 0
4 | Проект и строительство КНС-1 пос.Южный | шт. |  | 1 | 2014-2015 | Увеличение мощности системы канализации города | 4500 | 3825 | 225 | 450
| Итого по канализационным насосным станциям: | [5 empty] | 9500 | 8275 | 475 | 750
Очистные сооружения канализации
1 | Строительство 4 очереди очистных сооружений |  |  |  | 2010-2015 | Увеличение мощности и повышение надежности работы Очистных сооружений | 550000 | 275000 | 27500 | 247500
2 | Установка обезвоживания осадков | м2 |  | 300 | 2013 | Увеличение площади выработки активного ила, улучшение качества очистки сточных вод | 900 | 765 | 45 | 90
3 | Устройство санитарной колонны для поглощения аварийных выбросов хлора на ОСК |  |  | 1 | 2012 | Повышение надежности работы Очистных сооружений и улучшение экологической ситуации | 3000 | 2550 | 150 | 300
4 | Экспертиза ОСК независимым специализированным предприятием |  |  |  | 2011 | Наличие независимой экспертизы по состоянию ОСК | 200 | 0 | 200 | 0
5 | Проектирование и установка электрохимического получения дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия для дезинфекции |  |  |  | 2014 | Повышение безопасности обслуживающего персонала и населения от воздействия опасного хлора | 6000 | 5100 | 300 | 600
| Итого по Очистным сооружениям: | [5 empty] | 560100 | 283415 | 28195 | 248490
| ВСЕГО: | [5 empty] | 679144 | 387059.3 | 37519.7 | 254565
Заместитель Главы
по городскому хозяйству |  |  |  | Ю.В. Матвеев

## Прил 3 индикатив
Приложение 3
к муниципальной целевой программе "ЧИСТАЯ ВОДА"
в МО "Чебаркульский городской округ" на 2010 - 2020 годы
Система индикаторов муниципальной целевой Программы "Чистая вода" в МО "Чебаркульский городской округ" на 2010 - 2020 годы
№ п/п | Индикаторы по направлениям | Ед. изм. | План по годам
|  |  | 1 этап | [5 empty] | 2 этап
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 58.9 | 58.9 | 58 | 57.6 | 57.2 | 56.8 | 56.4 | 56 | 55.6 | 55.2 | 55
2 | Количество введенных сетей водоснабжения | км | 1 этап 2010: 13.8; 2 этап 2016: 14
3 | Количество введенных сетей водоотведения | км | 1 этап 2010: 9.85; 2 этап 2016: 6.4
4 | Количество аварий на км сети водоснабжения | ед./км | 1 этап 2010: с 1,29 до 1; 2 этап 2016: с 1 до 0,9
5 | Количество аварий на км сети водоотведения | ед./км | 1 этап 2010: с 0,44 до 0,3; 2 этап 2016: с 0,3 до 0,15
Заместитель Главы
по городскому хозяйству |  |  | 1 этап 2011: Ю.В. Матвеев