Утверждено

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от « 09 » \_11\_ 2022 года № 7761

(с изменениями от «29» \_12\_2023 г. № \_1064)

Паспорт

муниципальной программы Чебаркульского городского округа

«Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Чебаркульского городского округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Чебаркульского городского округа (отдел ГО и ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами). |
| Соисполнители  муниципальной программы | - Управление образования администрации Чебаркульского городского округа;  - отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Чебаркульского городского округа |
| Координатор муниципальной программы | Глава Чебаркульского городского округа. |
| Основная цель  муниципальной программы | Создание условий по предупреждению террористических актов, связанных с ними чрезвычайных ситуаций, повышение оперативности их предупреждения, обнаружения и предотвращения на территории городского округа. |
| Основные задачи  муниципальной программы | 1. Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов. Осуществление мероприятий антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения. 2. Патриотическое воспитание граждан, особенно молодежи, недопущение их вовлечения в террористическую деятельность. 3. Профилактика терроризма по противодействию распространения украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма, профилактический охват лиц, подверженных её влиянию, а также граждан, прибывающих с территорий Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей, находящихся в пунктах временного размещения беженцев и оставшихся на постоянное проживание. 4. Информирование работников администрации Чебаркульского городского округа по вопросам противодействия терроризму, в том числе по средствам системы речевого обеспечения. 5. Обеспечение безопасности на публичных мероприятиях, местах массового пребывания людей на территории Чебаркульского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | 2023-2025 годы. |
| Структура муниципальной программы | Настоящей муниципальной программой не предусмотрена реализация подпрограмм. |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Общий объем финансирования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов за счет местного бюджета 2 000 000 рублей, в том числе:  2023 год –2 000 000 рублей;  2024 год –0 рублей;  2025 год –0 рублей. |
| Показатели (индикаторы)  муниципальной программы | 1. Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии (АТК) Чебаркульского городского округа. 2. Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на работу по антитеррору в образовательных организациях Чебаркульского городского округа.   3. Количество публикаций на интернет-сайте администрации Чебаркульского городского округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов.  4. Количество публикаций, размещенных на официальных группах администрации Чебаркульского городского округа в социальных сетях и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа по противодействию распространения украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма.  5. Соответствие здания администрации Чебаркульского городского округа требованиям антитеррористической защищенности.  6. Количество приобретенных фан-барьеров для проведения публичных мероприятий в местах массового пребывания людей на территории Чебаркульского городского округа. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | Достижение запланированных индикативных показателей к 2024году:  1. Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии (АТК) Чебаркульского городского округа, 4 раза в год.  2. Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на работу по антитеррору в образовательных организациях Чебаркульского городского округа, 4 раза в год.  3. Количество публикаций на интернет-сайте администрации Чебаркульского городского округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, 4 раза в год.  4. Количество публикаций, размещенных на официальных группах администрации Чебаркульского городского округа в социальных сетях и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа по противодействию распространения украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма, 4 раза в год.  5. Соответствие здания администрации Чебаркульского городского округа требованиям антитеррористической защищенности на 100 % к 2025 году.  6. Количество приобретенных фан-барьеров для проведения публичных мероприятий в местах массового пребывания людей на территории Чебаркульского городского округа, 140 шт. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Стратегические цели и задачи системы профилактики терроризма на территории Чебаркульского городского округа определяются в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", от 06.10.2003 №131 –ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)";

- Постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 28.06.2019 №356 «Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Чебаркульском городском округе на 2019-2023 годы»

В целях реализации задач поставленных нормативно-правовых актов, разработана Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Чебаркульского городского округа» на 2023-2025 годы.

Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Чебаркульского городского округа на 2023-2025 годы является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, и безопасности граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, профилактика различных видов терроризма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе и являющихся прямой угрозой безопасности городского округа.

Необходимость решения проблемы программными методами обусловлена наличием в Чебаркульского городского округе следующих факторов: географическое приграничное положение Челябинской области, многонациональный состав населения.

Часть мигрантов является сторонниками радикальных течений, в том числе ваххабизма и экстремистских религиозно-политических организаций, таких как «ДУМАЧР» и «РДУМ». Данные объекты, предоставляют оперативный интерес. Сотрудниками ОУР организован оперативный контроль.

На территории Чебаркульского городского округа по оперативным сводкам расположены 4 объекта повышенной опасности.

Работа антитеррористической комиссии Чебаркульского городского округа направлена на выявление и устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также на практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных последствий.

Профилактика терроризма, обеспечение безопасности населения являются конституционным условием стабильного существования и поступательного развития общества, создания достойных условий жизни граждан. При этом следует учитывать, что реализация этих мероприятий объективно способствует решению вопросов общей безопасности и борьбы с преступностью в Чебаркульском городском округе.

Таким образом, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в городском округе. Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.

Противодействие терроризму в Чебаркульском городском округе основывается на следующих основных принципах:

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;

5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;

6) сотрудничество администрации городского округа с общественными объединениями, иными организациями, гражданами и противодействии терроризму;

7) приоритет мер предупреждения терроризма;

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических операций;

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участков;

11) недопустимость политических уступок террористам;

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

**Раздел 2. Основная цель и задачи муниципальной программы**

Основной целью программы является:

Создание условий по предупреждению террористических актов, связанных с ними чрезвычайных ситуаций, повышение оперативности их предупреждения, обнаружения и предотвращения на территории городского округа.

Основными задачами программы являются:

1. Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов. Осуществление мероприятий антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения.
2. Патриотическое воспитание граждан, особенно молодежи, недопущение их вовлечения в террористическую деятельность.
3. Профилактика терроризма по противодействию распространения украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма, профилактический охват лиц, подверженных её влиянию, а также граждан, прибывающих с территорий Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей, находящихся в пунктах временного размещения беженцев и оставшихся на постоянное проживание.
4. Информирование работников администрации Чебаркульского городского округа по вопросам противодействия терроризму; в том числе средствами системы речевого оповещения.
5. Обеспечение безопасности на публичных мероприятиях, местах массового пребывания людей на территории Чебаркульского городского округа.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа рассчитана на 2023-2025 годы с разбивкой реализации программных мероприятий по годам.

**Раздел 4. Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы**

Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем реализации мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Цель: Создание условий по предупреждению террористических актов, связанных с ними чрезвычайных ситуаций, повышение оперативности их предупреждения, обнаружения и предотвращения на территории городского округа. | | | | | | |
| 1 | Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов. Осуществление мероприятий антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения | | Организация работы по взаимодействию администрации Чебаркульского городского округа с правоохранительными органами, разработка комплекса мероприятий о мерах антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей. | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии, ед. | 2023-2025 годы | Администрация Чебаркульского городского округа |
| 3  2 | Патриотическое воспитание граждан, особенно молодежи, недопущение их вовлечения в террористическую деятельность. | | Проведение ответственным руководителем в образовательных организациях Чебаркульского городского округа профилактической работы по антитеррору. | Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на работу по антитеррору, ед. | 2023-2025 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа. |
| 3 |  | | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на сайте администрации Чебаркульского городского округа и в средствах массовой информации | Количество публикаций на интернет-сайте администрации Чебаркульского городского округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов,  4 раза в год. | 2023-2025годы | Администрация Чебаркульского городского округа  - отдел по связям с общественностью и СМИ |
| 3 3 | Профилактика терроризма по противодействию распространения украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма, профилактический охват лиц, подверженных её влиянию, а также граждан, прибывающих с территорий Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей, находящихся в пунктах временного размещения беженцев и оставшихся на постоянное проживание. | | Информирование населения по противодействию распространения украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма, посредством размещения информации на сайте администрации Чебаркульского городского округа и в средствах массовой информации | Количество публикаций, размещенных на официальных группах администрации Чебаркульского городского округа в социальных сетях и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа по противодействию распространения украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма, 4 раза в год. | 2023-2025годы | Администрация Чебаркульского городского округа  - отдел по связям с общественностью и СМИ |
| 4 | Информирование работников администрации Чебаркульского городского округа по вопросам противодействия терроризму, в том числе средством системы речевого оповещения. | | Приобретение и монтаж системы речевого оповещения и пожарной сигнализации. | Соответствие здания администрации Чебаркульского городского округа требованиям антитеррористической защищенности, % | 2023-2025 годы | Администрация Чебаркульского городского округа |
| 5 | Обеспечение безопасности на публичных мероприятиях, местах массового пребывания людей на территории Чебаркульского городского округа. | | Приобретение фан-барьеров для проведения публичных мероприятий в местах массового пребывания людей на территории Чебаркульского городского округа | Количество приобретенных фан-барьеров для проведения публичных мероприятий в местах массового пребывания людей на территории Чебаркульского городского округа, шт. | 2023-2025 годы | Администрация Чебаркульского городского округа |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологичес-кие пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации и индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| 1 | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии (АТК) Чебаркульского городского округа | Ед. | Ежеквартально | - | Количество заседаний АТК | Протокол | Администрация Чебаркульского городского округа |
| 2 | Количество проведенных профилактических мероприятий направленных на работу по антитеррору в образовательных организациях Чебаркульского городского округа | Ед. | В течение года | - | Количество поведенных мероприятий | Справка о проведенных мероприятиях | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа; |
| 3 | Количество публикаций на интернет-сайте администрации Чебаркульского городского округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. | Ед. | В течение года | - | Количество публикаций на интернет-сайтах | Справка о проведенных мероприятиях | Отдел по связям с общественностью СМИ |
| 4 | Количество публикаций, размещенных в социальных сетях и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа по противодействию распространения украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма. | Ед. | В течение года | - | Количество публикаций на интернет-сайтах и официальных группах администрации Чебаркульского городского округа | Справка о проведенных мероприятиях | Отдел по связям с общественностью СМИ |
| 5 | Соответствие здания администрации Чебаркульского городского округа требованием антитеррористической защищенности (установка системы речевого оповещения) | % | В течение года | - | - | Установка системы речевого оповещения и пожарной сигнализации (акт выполненных работ) | Администрация Чебаркульского городского округа |
| 6 | Количество приобретенных фан-барьеров для проведения публичных мероприятий в местах массового пребывания людей на территории Чебаркульского городского округа. | Шт. | В течение года | - | Количество приобретенныхфан-барьеров | Акт приема- передачи товара | Администрация Чебаркульского городского округа |

Показатели (индикаторы) муниципальной программы рассчитываются на основе данных статистических сведений об элементах оперативной обстановки, выполнения в Чебаркульском городском округе мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2023 год, статистических сведений о мониторинге общественно-политических социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в Чебаркульском городском округе.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- риски связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства;

- финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, кризисными явлениями.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы)**

Источником финансирования программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Чебаркульского городского округа» на 2023-2025 годы» является бюджет Чебаркульского городского округа.

Объемы финансирования программы на 2023-2025 годы могут корректироваться при изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования мероприятий программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код  бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования,  рублей | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Чебаркульского городского округа на  2023 и 2025 годы. | Администрация  Чебаркульского городского округа | 4350314 3700079030244  226 | всего | 2 000 000 | 0 | 0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 4350314 3700079030244  226 | МБ | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 1 | Приобретение и монтаж системы речевого оповещения и пожарной сигнализации для администрации Чебаркульского городского округа. | Администрация  Чебаркульского городского округа |  | всего | 1 622 565,02 | 0 | 0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 4350314 3700079030244  226 | МБ | 1 622 565,02 | 0 | 0 |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение фан-барьеров для проведения публичных мероприятий в местах массового пребывания людей на территории Чебаркульского городского округа. | Администрация  Чебаркульского городского округа | 435 0314 3700079031  244 | всего | 377 434,98 | 0 | 0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 435 0314 3700079031  244 | МБ | 377 434,98 | 0 | 0 |

Затраты на реализацию программных мероприятий указаны в ценах 2022 года.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне.

Общий объем финансирования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов за счет местного бюджета 2 000 000 рублей, в том числе:

2023 год – 2 000 000 рублей;

2024 год – 0 рублей;

2025 год – 0 рублей.

**Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы**

Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей осуществляет антитеррористическая комиссия администрации Чебаркульского городского округа, которая вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы исходя из складывающейся социально-экономической ситуации.

Администрация Чебаркульского городского округа:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Министерства общественной безопасности Челябинской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) проводит оценку эффективности мероприятий программы;

4) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и представляет его в Министерство общественной безопасности Челябинской области, экономический отдел Чебаркульского городского округа до 1 марта года, следующего за отчетным.

Мониторинг реализации мероприятия муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации Чебаркульского городского округа утвержденного от 18.05.2022 г. №322 « Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа» проводится ежеквартально, в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

**Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) с указанием показателей (индикаторов)**

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления городского округа и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости городского округа, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации муниципальной программы) | | Планируемое значение показателя на 2023 год | Планируемое значение показателя на 2024 год | Планируемое значение показателя на 2025\_год |
| Организация в 2021г. | Оценка 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 1. | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии (АТК) Чебаркульского городского округа | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1  2. | Количество проведенных профилактических мероприятий направленных на работу по антитеррору в образовательных организациях Чебаркульского городского округа | Ед. | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Количество публикаций на интернет-сайте администрации Чебаркульского городского округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Количество публикаций, размещенных на официальных группах администрации Чебаркульского городского округа в социальных сетях и на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа по противодействию распространения украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма. | Ед. | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 1  5. | Соответствие здания администрации Чебаркульского городского округа требованиям антитеррористической защищенности (система речевого оповещения) | Проценты | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 6. | Количество приобретенных фан-барьеров для проведения публичных мероприятий в местах массового пребывания людей на территории Чебаркульского городского округа. | Шт. | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |

**Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая сумма финансовых средств на реализацию программы на 2023-2025 г. составляет 2 000 000 тыс. руб.:

1) 1 622 565,02 тыс. руб. – монтаж системы речевого оповещения и управления эвакуацией для объекта администрации Чебаркульского городского округа;

2) 377 434,98 тыс. руб. - приобретение фан-барьеров для проведения публичных мероприятий в местах массового пребывания людей на территории Чебаркульского городского округа.

Экономическая эффективность программы будет выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от проявлений терроризма и преступлений в местах массового пребывания людей.

**Раздел 9. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Настоящей муниципальной программой не предусмотрена реализация подпрограмм.

**Раздел 10. Перечень и краткое описание проектов**

Реализация проектов в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Чебаркульского городского округа» в 2023-2025 года не планируются.