Приложение  1

к  распоряжению администрации

Чебаркульского  городского округа

от   17.05.2024 №  175-р

# СОСТАВ

оргкомитета по проведению  городского

фестиваля «Молочный берег Чебаркуля»

| Виноградова С.А. | - Глава Чебаркульского городского округа, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Попова Н.Е. | - заместитель главы по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета |

Члены оргкомитета:

| Айткулова Е.В. | - начальник экономического отдела администрации; |
| --- | --- |
| Алексеева Т.Н. | - начальник отдела по связям с общественностью администрации Чебаркульского городского округа; |
| Винс Е.Р. | - начальник Межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» (по согласованию); |
| Гриценко Д.А. | - Генеральный директор АО «Чебаркульское молоко»; |
| Ерёмин О.В. | - заместитель главы по городскому хозяйству; |
| Кузнецова О.А. | - начальник Управления социальной защиты населения; |
| Лильбок Т.К. | - начальник Управления культуры; |
| Никулин А.С. | - начальник Управления по физической культуре и спорту; |
| Урлапова Т.В. | -Управляющий делами администрации городского округа |
| Таймасова О.Г. | - заместитель главы по бюджетному процессу, начальник Финансового управления; |
| Шалимова О.П. | - начальник Управления образования. |

Приложение  2

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от   17.05.2024 №  175-р

ПЛАН

подготовки и проведения городского фестиваля

«Молочный берег Чебаркуля»

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета. Контроль за ходом подготовки и проведения фестиваля | по плану | Попова Н.Е. |
| 2. | Работа со СМИ по подготовке и проведению фестиваля | май | Урлапова Т.В. |
| 3. | Разработать сценарий проведения праздничного мероприятия | до 22 мая | Перминова Ю.Д. |
| 4. | Подготовка концертных номеров, проведение репетиций | до 01 июня | Перминова Ю.Д. Шмайлова Л.Ю. |
| 5. | Оформление игровых площадок в парке «Семейный», подготовка реквизита |  | Перминова Ю.Д. Насибуллина Д.Ш. Пономарева Т.Ф. |
| 6. | Подготовка Семейного парка к мероприятию. Установка мусорных баков (2шт.) | к 01 июня | Ерёмин О.В. |
| 7. | Обеспечение подачи электроэнергии к розеткам установленным на столбах в Семейном парке | к 01 июня | Ерёмин О.В. |
| 8. | Проведение спортивных состязаний на стадионе | 01 июня | НикулинА.С. |
| 9. | Организация кинопоказа мультфильмов в кинотеатре «Волна» | 01 июня в 11.00 | Буйлова Н.А. |
| 10. | Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню защиты детей на площади им Ленина | 01 июня 16.00 | Шалимова О.П. Салата О.В. |
| 11. | Организация и обеспечение работы игровых площадок, фото-зон в Семейном парке | 01 июня | Лильбок Т.К. Перминова Ю.Д. |
| 12. | Организация и проведение конкурса рисунков «Моя семья - мое богатство» | с 28 мая по 01 июня | Пономарева Т.Ф. |
| 13. | Подбор персонального состава жюри фестиваля, организация работы жюри, подведение итогов и награждение участников фестиваля | май-июнь | Лильбок Т.К. |
| 14. | Приглашение торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, как местных, так и иногородних для участия в фестивале. Работа с приглашёнными участниками фестиваля по подготовке товаров молочной продукции и оформлению торговых точек | май-июнь | Айткулова Е.В. |
| 15. | Обеспечение охраны общественного порядка в «Семейном парке» во время проведения фестиваля | 01 июня | Винс Е.Р. |
| 16 | Приобретение наградного материала (призов, кондитерских изделий) | до 01 июня | Лильбок Т.К. Перминова Ю.Д. |

Приложение  3

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от   17.05.2024 №  175-р

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении городского фестиваля

«Молочный берег Чебаркуля»

- Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского фестиваля «Молочный берег Чебаркуля» (далее - Фестиваль).

1.2.Цель проведения  Фестиваля:

- развитие индустрии туризма и привлечение внимания населения к внутреннему туризму, как к одной из наиболее эффективных и доступных форм отдыха и оздоровления;

- воспитание молодежи в соответствии с нравственно-этическими, общественными и семейными нормами поведения, традициями, заложенными в народной культуре, упрочнению духовных связей между поколениями;

- создание высокой общественной репутации производителей, через демонстрацию и пропаганду ассортимента, производимой ими молочной продукции;

- увеличение потребления молока и молочных продуктов, пропаганда правильного питания и здорового образа жизни;

- совершенствование системы организации досуга населения.

1.3.  Дата и место проведения Фестиваля:

В соответствии с настоящим Положением, городской фестиваль «Молочный берег Чебаркуля» проводится в г. Чебаркуле 01 июня 2024 г., на территории Семейного парка. Начало праздничной программы в 16.00 час.

- Порядок проведения городского фестиваля «Молочный берег Чебаркуля»

2.1. Организатор Фестиваля:

- Администрация Чебаркульского городского округа;

- ОАО «Чебаркульский молочный завод»

2.2. Оргкомитет и жюри Фестиваля.

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет оргкомитет из числа организаторов Фестиваля.

Оргкомитет приглашает для работы в жюри Фестиваля необходимых специалистов.

2.4. Задачи организаторов Фестиваля:

- согласование  количества и состава участников Фестиваля;

- регистрация заявок на участие в Фестивале;

- подготовка протоколов и наградного материала для победителей и участников Фестиваля;

- разработка сценария проведения фестивальной программы.

2.5. Все заявки на участие в Фестивале необходимо направлять по прилагаемой форме на эл. почту: kultura@chebarcul.ru до 28 мая 2024 г., а также подтвердить участие по телефонам  8(351-68) 5-57-25; 2-29-00.

Участие в конкурсе рисунков и фотографий подтвердить по тел. 8(351-68)2-07-13;

Участие творческих коллективов, репертуар подтвердить по тел.: 8(35168)  5-57-25.

- Участники Фестиваля

3.1. В Фестивале принимают участие: приглашенные организации, коллективы, предприятия и индивидуальные предприниматели, физические лица.

- Программа Фестиваля

  - 01 июня на территории Семейного парка:

- с 16-00 до 17-00 программа Фестиваля для жителей и гостей города на площади им. Ленина;

- с  17-00 до 20-00  программа Фестиваля для жителей и гостей города в Семейном парке;

- 17.00 торжественное открытие Фестиваля;

- 17.15 до 20.00 работа «вкусовых» площадок;

- 17.30 до 20.00 игровых площадок;

- 17.30 - 18.00 мастер-классы;

- в 19-00 – награждение победителей и участников Фестиваля. разыгрывание лотереи, праздничный концерт, ко Дню защиты детей.

4.2.Участники Фестиваля привозят с собой:

- необходимый инвентарь (посуда, приборы, оформление, концертные костюмы, разборные столики и др.);

- продукцию для свободной продажи (без количественных ограничений).

4.3. С 17-00  в парке начинают работать:

- выставка-продажа продукции предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания;

- ярмарка мастеров прикладного творчества, сувенирной продукции;

Приветствуется организация дегустации блюд для посетителей мероприятия.

Фестиваль состоится при соблюдении мер антитеррористической защищенности.

- Конкурсная программа

5.1. Конкурс рисунков «Моя семья – мое богатство» рисунки предоставляют до 28 мая с 10.00 до 18.00 в МУК ЧГО «Выставочный зал «Колорит». Оформляется выставка рисунков в день проведения фестиваля. Жюри определяет победителя по критериям: соответствие тематике, художественное исполнение, работы в соответствии с возрастной категории.

5.3. Жюри определяет победителя по количеству набранных баллов.

В случае равенства набранных баллов участниками конкурса решение о присуждении места принимает Председатель жюри.

Подведение итогов Фестиваля

5.4. По итогам Фестиваля вручаются подарки от  ОАО «Молочный завод», сувенирная продукция.

5.5. Награждение победителей и участников Фестиваля проводит: глава Чебаркульского городского округа председатель жюри и члены жюри.

- Материальное обеспечение фестиваля

6.1. Финансирование подготовки и проведения Фестиваля осуществляется за счёт бюджетных и спонсорских средств организаторов Фестиваля.

6.2. Расходы по командированию участников фестивальной программы -  за счёт направляющей организации.

Контактные телефоны для получения дополнительной информации:

8(35168) 2-41-55   – экономический отдел администрации Чебаркульского городского округа;

8(35168) 2-29-00 – Управление культуры администрации Чебаркульского городского округа.