Приложение 1

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от 14.04.2022 г. № 178-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению традиционной 73-ей

легкоатлетической эстафеты памяти Героя Советского Союза Павла Ивановича Ардышева.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Провести первое организационное заседание оргкомитета и распределить обязанности между его членами. | Заместитель главы по социальным вопросам Н.Е. Попова | 18. 04.2022 г. 14.00 час. |
| 2. | Обеспечить рекламу эстафеты | С.А. Ушакова | до 30.04.2022 г. |
| 3. | Приобрести наградной материал (кубки, медали, грамоты) | А.С. Никулин | до 30.04.2022 г. |
| 4. | Провести благоустройство и очистку дорог по маршруту эстафеты | А.Р. Акиров | до 06.05.2022 г. |
| 5. | Подготовить городской стадион и подтрибунные помещения к проведению эстафеты (очистка стадиона и трибуны, разметка этапов на стадионе, радиофикация, праздничное оформление флагами) | Е.А. Очаковская С.Ю. Богачев | до 06.05.2022 г |
| 6. | Подготовить сценарий и обеспечить проведения культурной программы эстафеты | Т.К. Лильбок | 30.04.2022 г. |
| 7. | Обеспечить: - охрану общественного порядка во время проведения эстафеты на городском стадионе и по улицам города; - сопровождение эстафеты машиной ДПС по улицам города; - перекрытия движения автотранспорта по дорогам города, согласно схеме движения маршрута эстафеты | Е.Р. Винс | 07.05.2022 г. |
| 8. | Обеспечить работу обслуживающего персонала при подготовке и проведении эстафеты | Е.А. Очаковская С.Ю. Богачев | 07.05.2022 г. |

| 9. | Сформировать и обеспечить работу судейской бригады при подготовке и проведении эстафеты | Е.А. Очаковская Н.П. Лучевников Н.А. Осинцева | 07.05.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Разметка этапов по городу | А.А. Чернышов В.А. Кляпиков | 07.05.2022 г. |
| 11. | Подготовить информационные щиты и оформление этапов эстафеты | Е.А. Очаковская | 07.05.2022 г. |
| 12. | Заказать грузовую машину для оформления этапов эстафеты | А.Р. Акиров | 07.05.2022 г. |
| 13. | Выделить машину скорой помощи для сопровождения эстафеты по маршруту и обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований | А.Е. Локтев С.Ю. Богачев | 07.05.2022 г. |
| 14. | Обеспечить машину с рацией для сопровождения эстафеты и рацию для информационного обеспечения эстафеты на стадионе | А.С. Никулин | 07.05.2022 г. |
| 15. | Обеспечить радиофикацию спортивного мероприятия и информационное обеспечение | Е.А. Очаковская С.Ю. Богачев | 07.05.2022 г. |
| 16. | Обеспечить подведение итогов эстафеты и награждение участников | М.В. Сарычева Е.А. Очаковская | 07.05.2022 г. |
| 17. | Провести традиционную легкоатлетическую эстафету | А.С. Никулин Судейская бригада | 07.05.2022 г. |

Заместитель главы

Чебаркульского городского округа

по социальным вопросам                                                                        Н.Е. Попова