Приложение 2

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от 27 апреля 2023г. № 178-р

П Л А Н

подготовки и проведения мероприятий, посвящённых

78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий, место проведения | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета. | по плану | Попова Н.Е. |
|  | Организовать и провести благотворительный концерт «Своих не бросаем!» | 07.05 в 16.00 | Лильбок Т.К. Перминова Ю.Д. Карпова К.А. |
|  | Выполнить работы по уборке территории парка Победы, площади Ленина Очистить Звезду Вечного огня Обеспечить праздничное оформление улиц города Развесить флаги расцвечивания Установить контейнеры под мусор на площади Ленина | до 08 мая 9 мая | Литвак Е.В. |
|  | Подготовить и разослать на предприятия письма с приглашением принять участие в праздничных мероприятиях. | до 05 мая | Смагина М.А. |
|  | Подготовить и провести молодежный флешмоб «Вальс Победы» | 8 мая 20.00 | Белова О.Е. Лильбок Т.К. Перминова Ю.Д. |
|  | Подготовить и вручить поздравительные открытки и памятные подарки ветеранам Великой Отечественной войны Обеспечить транспортом концертную бригаду, для поздравления ветеранов участников Великой отечественной войны. | до 08 мая 08 мая | Кузнецова О. А. Белова О.Е. |
|  | Приобрести венки для возложения в парке Победы и на городском кладбище | до 9 мая 20.00 | Кузнецова О.А. |
|  | Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий: а) на площади Ленина | 09 мая с 10.00 до 22.30 | Винс Е. Р. |
|  | б) парке Победы | с 11.30 до 13.00 |  |
|  | в) на городском кладбище | с 12.00 до 13.30 |  |
| 9. | Организовать размещение военной техники и полевой кухни на территории возле кинотеатра «Волна» | 9 мая с 8.00 до 19.00 | Лильбок Т.К. |
| 10. | Обеспечить полевую кухню продуктами и одноразовой посудой | до 8 мая | Кузнецова О. А. |
| 11. | Предоставить транспорт для доставки: а) салютной группы от 2 КПП Чебаркульского гарнизона в парк Победы и обратно в гарнизон; б) обеспечить доставку аппаратуры для озвучивания в парк Победы и площадь Ленина | 9 мая 9-00 в 18.00 | Катанэ А.В. |
| 12. | Организовать работы выездной бригады для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории ЧГО с проведением прямого эфира в паблике ВК «Телевидение Чебаркуля» | 8 мая | Лильбок Т.К. Перминова Ю.Д. |
| 13. | Организовать вахту памяти кадетов у памятника «Воину-победителю» в парке Победы | 9 мая 9.30 | Белова О.Е. |
| 14. | Организовать участие ветеранов в праздничных мероприятиях и обеспечить выступление от Совета ветеранов на митинге | 9 мая | Штыка А. Г. |
| 15. | Организовать проведение торжественного митинга памяти в парке Победы | 9 мая с 10.00 до 10.30 | Лильбок Т.К. Перминова Ю.Д. |
| 16. | Организовать церемонию возложения венков и цветов к памятнику на Аллее Героев | 11.20 | Лильбок Т.К. |
| 17. | Организовать размещение в автобусы участников возложения венков | 10.30 | Лильбок Т.К. Штыка А. Г. |
| 18. | Организовать церемонию возложения венков и цветов на городском кладбище у памятника воинам, умершим от ран, и на ветеранском кладбище | 11.00 | Попова Н.Е. Штыка А. Г. |
| 19. | Организовать и провести праздничную концертную развлекательные программу «Ура, Победа!» на площади Ленина | 9 мая с 19.00 до 22.00 | Лильбок Т.К. Перминова Ю.Д. |
| 20. | Организовать показ тематических фильмов для жителей города в МБУК ЧГО «Кинотеатр «Волна» | 9 мая 13.00 | Лильбок Т.К. Буйлова Н.А. |
| 21. | Обеспечить работу скорой медицинской помощи: - во время возложения венков в парке Победы и на городском кладбище, Аллее Героев - во время праздничной концертной развлекательной программы «Ура, Победа!» на площади Ленина | 9 мая 10.00 | Локтев А. Е. |
| 22. | Обеспечить проведение салюта | 9 мая 22.00 | Лильбок Т.К. |

Заместитель главы Чебаркульского городского округа

по социальным вопросам,

заместитель председателя оргкомитета                                                   Н.Е. Попова