Приложение  2

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от   06.06.2024  г. № 208-р

ПЛАН

по подготовке и проведению праздничных

мероприятий, посвященных Дню России и Дню города

12 июня 2024 года

Дата проведения: 12 июня 2024 г.

Время проведения: с 13.00-14.30, с 17.00-21.00

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания оргкомитета | по плану | Попова Н.Е. |
| 2 | Разработать сценарий проведения праздничного мероприятия | до 03 июня | Перминова Ю.Д. |
| 3 | Подготовка концертных номеров, проведение репетиций | до 11 июня | Перминова Ю.Д. |
| 4 | Оформление сцены на площади Ленина | до 11 июня | Перминова Ю.Д. |
| 5 | Проведение праздничной дневной и вечерней программы «Наш любимый город Чебаркуль», фестиваль «Танцы народов мира» | 12 июня | Перминова Ю.Д. |
| 6 | Организация выставки живописи и работ мастеров прикладного творчества | 12 июня | Пономарева Т.Ф. |
| 7 | Организация бесплатного кинопоказа в кинотеатре «Волна» | 12 июня | Буйлова Н.А. |
| 8 | Приглашение торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, как местных, так и иногородних. Оформление игровых и торговых площадок. | 12 июня | Айткулова Е.В. Лильбок Т.К. |
| 9 | Организовать уборку площади Ленина, установить мусорные баки | 10-11 июня | Еремин О.В. |
| 10 | Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий на площади Ленина. Перекрыть улицу Мира, от дома 18 до дома 20 | 12 июня 13.00 -15.00 17.00 - 21.00 | Винс Е.Р. |
| 11 | Обеспечение рекламы праздника | 05-12 июня | Лильбок Т.К. Алексеева Т.Н.. |
| 12 | Организация монтажа и демонтажа оформления, конструкций и аппаратуры на сцене площади | 12 июня | Перминова Ю.Д. Катанэ А.В. |
| 13 | Приобретение наградного материала (призов, кондитерских изделий) | до 11 июня | Лильбок Т.К. Перминова Ю.Д. |
| 14 | Предоставить транспорт для доставки необходимого реквизита на проведение концертной программы на площади им Ленина | 12 июня | Катанэ А.В. |
| 15 | Обеспечение работы грузового транспорта для перевозки оформления, реквизита, конструкций и аппаратуры, организация погрузочно-разгрузочных работ, монтажа и демонтажа оформления, конструкций и аппаратуры. | 12 июня | Лильбок Т.К. |
| 16 | Обеспечение перекрытия подъездов к площади на участке дорог по ул. Мира: от дома № 18 до дома № 22 и внутриквартальных подъезда грузовым транспортом | 12 июня | Бадаев М.В. |
| 17 | Предоставить список кандидатов (семьи прожившие в совместном браке более 40-49 лет) с указанием контактных телефонов для чествования на праздничном мероприятии | до 06 июня | Фролова Т.А. |