Приложение № 2

к распоряжению Главы

Чебаркульского городского округа

от   ___________2023  г. № _____

ПЛАН

подготовки и проведения городского праздника

«Прощай, Масленица!»

Дата проведения: 26 февраля 2023 г.

Время проведения: 11.00 час

Место проведения: площадь им. Ленина

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания оргкомитета | по плану |  |
| 2 | Разработать сценарий проведения городского праздника | до 06 февраля | Перминова Ю.Д. |
| 3 | Подготовка концертных номеров, проведение репетиций | до 26 февраля | Перминова Ю.Д. |
| 4 | Обеспечение работы центральной площадки | 25 февраля | Перминова Ю.Д. |
| 5 | Подготовка оформления сцены, игровых площадок и реквизита | 26 февраля | Перминова Ю.Д. Пономарева Т.Ф. |
| 6 | Проведение спортивной программы, состязаний на «буме» (бой мешками) | 26 февраля | Никулин А.С. |
| 7 | Проведение игровой программы на детской площадке | 26 февраля | Белова О.Е. |
| 8 | Размещение торговых рядов и игровых площадок на площади им. Ленина | 26 февраля | Ильина Н.Ю. Лильбок Т.К. |
| 9 | Доставка на территорию площади и установка столба, и аттракциона «бум» (по согласованию с управлением культуры) | 25 февраля | Литвак Е.В. |
| 10 | Подготовка площадки на площади им. Ленина к проведению праздничного мероприятия (расчистка дорожек и подъездных путей), установка мусорных баков | 20-26 февраля | Литвак Е.В. |
| 11 | Приглашение организаций и индивидуальных предпринимателей к участию в торговой ярмарке | до 26 февраля | Ильина Н.Ю. |
| 12 | Обеспечить: перекрытие подъезда к площади на участке дорог по ул. Ленина: от дома № 13 до дома № 22, по ул. Мира: от дома № 18 до дома № 22 и внутриквартальных подъездов, охрану общественного порядка на площади и у опасных аттракционов (столб, «бум») во время проведения праздника | 26 февраля | Винс Е.Р. |
| 13 | Обеспечение работы грузового транспорта для перевозки оформления, реквизита, конструкций и аппаратуры. | 26 февраля | Лильбок Т.К. |
| 14 | Обеспечить работу автобуса на мероприятии с 08-00 до 15-00 час. | 26 февраля | Катанэ А.В. |
| 15 | Обеспечение рекламы праздника | 06 -26 февраля | Лильбок Т.К. |
| 16 | Организация погрузочно-разгрузочных работ, монтажа и демонтажа оформления, конструкций и аппаратуры | 26 февраля | Перминова Ю.Д.. |
| 17 | Приобретение наградного материала (призов, кондитерских изделий) | до 22 февраля | Лильбок Т.К. Перминова Ю.Д. |