# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»  ________ 2024 г.    № _____

г. Чебаркуль

Об утверждении муниципальной программы «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 18.06.2024 № 496 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Чебаркульского городского округа, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 36, 37 Устава Чебаркульского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу  Природоохранные мероприятия в  Чебаркульском городском округе».

2.Отделу защиты информации и информационных технологий администрации Чебаркульского городского округа опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чебаркульского городского округа                                 С.А.Виноградова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от ____ ___________ 2024 № ____

Муниципальная программа

«Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе»

- I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния окружающей среды Чебаркульского городского округа.

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопросам местного значения городского округа относится организация мероприятий по охране окружающей среды. Приоритетным направлением Стратегии социально-экономического развития Чебаркульского городского округа до 2035 года является улучшение качества окружающей среды.

Чебаркульский городской округ  не входит  в перечень загрязненных городов Челябинской области и не имеет  объектов накопленного вреда окружающей среде.

Органы местного самоуправления регулярно проводят уборку мусора  в водоохранной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое,  в неорганизованных местах отдыха населения (дикие пляжи): от городского пляжа до курьи Поганая, включая  площадь мыса Семерик ул. Пионерская,      п-ов Марьин,  «мелкие пески» в районе водозабора по ул. Лесная; в районе  Чебаркульской крепости по ул. Колхозная; возле бывшей базы отдыха ЧГАУ  и между домами ул. Еловая, 28-30 у озера Еловое и за санаторием УралВО в районе русла р.Еловка за счет собственных средств и с привлечением волонтеров, что снижает негативное воздействие на водные объекты.

В целях экологической безопасности и жизни людей, перед началом купального сезона проводится  очистка акватории озера Чебаркуль с применением водолазного оборудования на  городском пляже.

Ежегодно проводится расчистка  русла р.Еловка от зарослей и мусора, тем самым увеличивается  проходимость воды из озера Еловое в озеро Чебаркуль.

Требует регулярной очистке от мусора и зарослей русло родника у железнодорожного переезда. Родник  не является источником водоснабжения, но пользуется большой популярностью, не только у железнодорожников, но и у местного населения. Даже в засушливые годы русло родника не пересыхало.

Значимой проблемой для городского округа является пополнение водных объектов питьевого водоснабжения, в связи с чем, ведется ежегодный мониторинг уровней воды в озерах  Чебаркуль, Еловое, Большой Кисегач, где определяются  высотные отметки по Балтийской системе высот.

| Озеро Чебаркуль |  | Озеро Еловое |  |  | Озеро Большой Кисегач |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Высота, БС,м |  | Год | Высота, БС,м |  | Год | Высота, БС,м |
| 2022 | 318,08 |  | 2022 | 321,22 |  | 2022 | 314,25 |
| 2023 | 317,73 |  | 2023 | 321,08 |  | 2023 | 313,98 |
| 2024* | 318,50 |  | 2024 | 322,02 |  | 2024 | 314,81 |

* результаты замеров уровня воды в озерах  за август 2024г.

Проблемой города Чебаркуля являются несанкционированные свалки непрофильных отходов (строительные, растительные  и древесные, шины и  пр.), которые образуются не только за городом, но и рядом с  контейнерными площадками для накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда.

| Год | Количество вывезенных отходов, м3 | Затраты, тыс. руб. |  | Стоимость 1м3/тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |  |
| 2022 | 1115 | 580,400 | 553, 212 | 1,017 |
| 2023 | 447 | 581,100 | - | 1,300 |
| 2024 | 385 | 591,840 | - | 1,537 |

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года» от 07.05.2018 №204 Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации реализуется федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», где  предусмотрены ежегодные мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов в рамках акции «Вода России».    Акция проводится ежегодно в период с апреля по октябрь  во всех муниципальных образованиях Российской Федерации, Челябинской области, в том числе и в Чебаркульском городском округе. В акции принимают участие волонтеры, добровольцы, инициативные жители, предприятия и организации города. Успех и обеспечение экологической безопасности во многом определяется уровнем экологической культуры населения, мерами направленными на образование и воспитание жителей и подрастающего поколения по вопросам охраны окружающей среды.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

статьями 78.1, 78.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьей 7 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Концепцией по формированию экологической культуры населения

Челябинской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 20.02.2013 г. № 23-П «О Концепции по

формированию экологической культуры населения Челябинской области до

2025 года»;

Государственной программой  Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области", утвержденной  постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 627-П "О государственной программе Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области";

Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825.

В целях достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития города, определены цели, задачи, система показателей муниципальной программы. Основу программы представляет комплекс мероприятий по решению экологических  проблем городского округа по охране водных объектов и обеспечению безопасности людей на водных объектах, ликвидации несанкционированных свалок отходов и формирование экологической культуры населения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ.

Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы «Природоохранные мероприятия в  Чебаркульском городском округе» сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Одна из таких целей — экологическое благополучие.

Отделом экологии администрации Чебаркульского городского округа в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» предусмотрены ежегодные мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов в рамках Всероссийской акции «Вода России», которые проводятся на территории Чебаркульского городского округа в период с апреля по октябрь месяцы.

4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

Основные задачи государственного управления в городском округе, способы их эффективного решения (меры и механизмы реализации), а также ожидаемые результаты определены Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825. Одной из главных целей приоритетного направления Стратегии, является улучшение экологической обстановки. Выполнение природоохранных мероприятий является одним из факторов создания благоприятной среды для проживания горожан.

Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия в  Чебаркульском городском округе» определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Чебаркульского городского округа в области охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень

неотложных мероприятий по улучшению качества окружающей среды в решении вопросов местного значения городского округа, определенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

II. Паспорт

муниципальной программы Чебаркульского городского округа «Природоохранные мероприятия в  Чебаркульском городском округе»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность) | Заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чебаркульского городского округа (экологический отдел) |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | 2025-2027 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | Улучшение качества окружающей среды |
| Направления муниципальной программы | _ |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | 2 550 000,00 рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальные цели: «Экологическое благополучие» |
|  | Государственная программа Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области", утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 627-П "О государственной программе Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области" |

- 2. Показатели муниципальной программы <*>

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Улучшение качества окружающей среды на территории Чебаркульского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь уборки мусора в водоохранной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое | - | возрастающий | га | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Администрация* (отдел экологии) |  |  |
| 2. | Площадь расчистки русла р.Еловка и родника от мусора и зарослей | - | возрастающий | м 2 | 780 | 780 | 780 | 780 |  | Администрация (отдел экологии) |  |  |
| 3. | Площадь очистки от мусора дна акватории озера Чебаркуль до глубины 2м , в том числе с применением водолазного оборудования | - | возрастающий | м 2 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 |  | Администрация (отдел экологии) |  |  |
| 4. | Количество геодезических замеров уровня воды в озерах Чебаркуль, Еловое и Б.Кисегач | - | возрастающий | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 |  | Администрация (отдел экологии) |  |  |
| 5. | Объем вывезенных отходов | - | убывающий | м3 | 447 | 360 | 360 | 360 |  | Администрация (отдел экологии) |  |  |
| 6. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов. | НП** | возрастающий | чел. | 98 | 110 | 115 | 120 | НП «Экология» | Администрация (отдел экологии) |  | Формирование экологической культуры населения, участие в реализации мероприятий по очистке берегов водных объектов |

- В разделе использованы сокращения:

- * администрация  - администрация Чебаркульского городского округа;

- ** НП – национальный проект.

- 3. Прокси - показатели муниципальной программы в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 4. План достижения показателей муниципальной программы в 2025году

| № п/п | Цель/наименование показателей | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Цель муниципальной программы «Улучшение качества окружающей среды на территории Чебаркульского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь уборки мусора в водоохранной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое | - | га | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | Площадь расчистки русла р.Еловка и родника от мусора и зарослей | - | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 3. | Площадь очистки от мусора дна акватории озера Чебаркуль до глубины 2м, в том числе с применением водолазного оборудования | - | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 2056 |  |  |  |  |  | 2056 |
| 4. | Количество геодезических замеров уровня воды в озерах: Чебаркуль; Еловое и Б.Кисегач | - | шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 9 |
| 5. | Объем вывезенных отходов | - | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 100 | 60 |  |  | 360 |
| 6. | Количество населения, вовлеченного в мероприятие по очистке берегов водных объектов | НП | чел. | 10 |  |  | 35 |  | 20 |  | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 110 |

- 5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональные проекты, муниципальные проекты не предусмотрены |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе » |  |  |
| 1.1. | Ответственный за реализацию: администрация (отдел экологии) | 2025-2027 |  |
| 1.1.1 | Снижение негативного воздействия на водные объекты | Уборка мусора в водоохраной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое, в неорганизованных местах отдыха населения с июня по сентябрь месяц. Расчистка русла р.Еловка и родника от мусора и зарослей. Очистка от мусора дна акватории озера Чебаркуль до глубины 2м., в том числе с применением водолазного оборудования. Определение высотных отметок уровня воды озер: Чебаркуль, Еловое и Б.Кисегач. | 1.Площадь уборки мусора в водоохраной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое. 2.Площадь расчистки русла р.Еловка и родника от мусора и зарослей. 3.Площадь очистки от мусора дна акватории озера Чебаркуль до глубины 3м, в том числе с применением водолазного оборудования. 4. Количество геодезических замеров уровня воды в озерах Чебаркуль, Еловое и Большой Кисегач. |
| 1.1.2. | Снижение уровня загрязнения окружающей среды от отходов | Вывоз отходов с несанкционированных свалок, очистка территории городского округа от мусора | Объем вывезенных отходов |
| 1.1.3. | Формирование экологической культуры населения | Очистка берегов водных объектов от мусора с участием населения, внимание общественности на важность бережного отношения к природе и её ресурсам | Количество населения, вовлеченного в мероприятие по очистке берегов водных объектов |

- 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы , структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 850 000,0 | 850 000,0 | 850 000,0 | 2 550 000,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 850 000,0 | 850 000,0 | 850 000,0 | 2 550 000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе» | 850 000,0 | 850 000,0 | 850 000,0 | 2 550 000,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 850 000,0 | 850 000,0 | 850 000,0 | 2 550 000,0 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия  в Чебаркульском городском округе»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (наименование) | администрация Чебаркульского городского округа (отдел экологии) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1. | Снижение негативного воздействия на водные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь уборки мусора в водоохранной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое | возрастающий | - | га | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация (отдел экологии) |  |
| 1.2. | Площадь расчистки русла р.Еловка и родника от мусора и зарослей | возрастающий |  | м2 | 780 | 780 | 780 | 780 | Администрация (отдел экологии) |  |
| 1.3. | Площадь очистки от мусора дна акватории озера Чебаркуль на глубину 2м, в том числе с применением водолазного оборудования | возрастающий |  | м2. | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | Администрация (отдел экологии) |  |
| 1.4. | Количество геодезических замеров уровня воды в озерах: Чебаркуль; Еловое и Б.Кисегач | возрастающий |  | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | Администрация (отдел экологии) |  |
| 2. | Снижение уровня загрязнения окружающей среды от отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем вывезенных отходов | убывающий |  | м3 | 447 | 360 | 360 | 360 |  | Администрация (отдел экологии) |
| 3. | Формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество населения, вовлеченного в мероприятии по очистке берегов водных объектов | возрастающий | НП | чел. | 98 | 110 | 115 | 120 |  | Администрация (отдел экологии) |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

- Значения показателей по структурным подразделениям, отделам, управлениям администрации Чебаркульского городского округа приведены в разделе 2 паспорта комплекса процессных мероприятий.

- 4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь уборки мусора в водоохранной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое | возрастающий | га |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 2. | Площадь расчистки русла р.Еловка и родника от мусора и зарослей | возрастающий | м2 |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  | 780 |
| 3. | Площадь очистки от мусора акватории озера Чебаркуль до глубины 2м, в том числе с применением водолазного оборудования | возрастающий | м2 |  |  |  |  |  | 2056 |  |  |  |  |  | 2056 |
| 4. | Количество геодезических замеров уровня воды в озерах Чебаркуль, Еловое и Б.Кисегач | возрастающий | шт. |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 9 |
| 5. | Объем вывезенных отходов | убывающий | м3 |  |  |  |  |  |  | 200 | 100 | 60 |  |  | 360 |
| 6. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | возрастающий | чел. | 10 |  |  | 35 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 110 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Наименование задачи: «Снижение негативного воздействия на водные объекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат): « Уборка мусора в водоохраной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое» | Приобретение товаров, работ, услуг | Ручной сбор мусора в водоохраной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое, в неорганизованных местах отдыха населения | га | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2. |  | Мероприятие (результат): « Расчистка русла р.Еловка и родника от мусора и зарослей» | Приобретение товаров, работ, услуг | Расчистка русла р.Еловка и родника от мусора и зарослей | м2 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 1.3. |  | Мероприятие (результат): « Проведение геодезических замеров уровня воды в озерах: Чебаркуль, Еловое и Б.Кисегач». | Приобретение товаров, работ, услуг | Определение высотных отметок уровня воды в озерах: Чебаркуль, Еловое и Б.Кисегач по каждому озеру три раза в сезон в Балтийской системе высот | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. |  | Мероприятие (результат): « Очистка от мусора дна акватории озера Чебаркуль до глубины 2 м, в том числе с применением водолазного оборудования». | Приобретение товаров, работ, услуг | Очистка от мусора дна акватории озера Чебаркуль до глубины 2 м, в том числе с применением водолазного оборудования». | м2 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 |
| 2. Наименование задачи: «Снижение уровня загрязнения окружающей среды от отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат): « Вывоз отходов с несанкционированных свалок» |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории от мусора | м3 | 447 | 360 | 360 | 360 |
| 3. Наименование задачи: Формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населения, вовлеченного в мероприятие по очистке берегов водных объектов |  | Осуществление текущей деятельности | Очистка от мусора берегов водных объектов с участием населения, внимание общественности на важность бережного отношения к природе и её ресурсам | чел. | 98 | 110 | 115 | 120 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе » (всего), в том числе: | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 2 550 000,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 2 550 000,00 |
| Мероприятие (результат) « Уборка мусора в водоохраной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое» , всего, в том числе: | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 480 000,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 480 000,00 |
| Мероприятие (результат) « Расчистка русла р.Еловка и родника от мусора и зарослей», всего, в том числе: | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 75000,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| Мероприятие (результат) « Очистка от мусора дна акватории озера Чебаркуль до глубины 2 м, в том числе с применением водолазного оборудования», всего, в том числе: | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| Мероприятие (результат) « Проведение геодезических замеров уровня воды в озерах: Чебаркуль, Еловое и Б.Кисегач», всего, в том числе: | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| Мероприятие (результат) « Вывоз отходов с несанкционированных свалок», всего, в том числе: | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 1 815 000,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 1 815 000,00 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование задачи: Снижение негативного воздействия на водные объекты |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) « Уборка мусора в водоохранной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое» |  |  |  |  |  |
| 1)закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) проведена приемка поставленных товаров, выполнения работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполнения работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | В течение 10 рабочих дней после доведения объема расходных обязательств В течение 5 дней со дня заключения контракта В течение 7 рабочих дней даты получения документов на оплату 15.10. | Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа | План закупок Реестр Экспертное заключение по исполнению контракта Акт выполненных работ (оказания услуг), счет-фактура, платежное поручение |  | ЕИС ЕИС ЕИС ЕИС |
| 1.2. Мероприятие (результат) «Расчистка русла р.Еловка и родника от мусора и зарослей» |  |  |  |  |  |
| 1)закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) проведена приемка поставленных товаров, выполнения работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполнения работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | В течение 10 рабочих дней после доведения объема расходных обязательств В течение 5 дней со дня заключения контракта В течение 7 рабочих дней даты получения документов на оплату 25.07 | Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа | План закупок Реестр Экспертное заключение по исполнению контракта Акт выполненных работ (оказания услуг), счет-фактура, платежное поручение |  | ЕИС ЕИС ЕИС ЕИС |
| 1.3. Мероприятие (результат) « Очистка от мусора дна акватории озера Чебаркуль» |  |  |  |  |  |
| 1)закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) проведена приемка поставленных товаров, выполнения работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполнения работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | В течение 10 рабочих дней после доведения объема расходных обязательств В течение 5 дней со дня заключения контракта В течение 7 рабочих дней даты получения документов на оплату 15.06. | Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа | План закупок Реестр Экспертное заключение по исполнению контракта Акт выполненных работ (оказания услуг), счет-фактура, платежное поручение |  | ЕИС ЕИС ЕИС ЕИС |
| 1.4. Мероприятие (результат) «Проведение геодезических замеров уровня воды в озерах Чебаркуль, Еловое и Б.Кисегач |  |  |  |  |  |
| 1)закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) проведена приемка поставленных товаров, выполнения работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполнения работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | В течение 10 рабочих дней после доведения объема расходных обязательств В течение 5 дней со дня заключения контракта В течение 7 рабочих дней даты получения документов на оплату 15.11. | Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа | План закупок Реестр Экспертное заключение по исполнению контракта Акт выполненных работ (оказания услуг), счет-фактура, платежное поручение |  | ЕИС ЕИС ЕИС ЕИС |
| 2. Наименование задачи: Снижение уровня загрязнения окружающей среды от отходов |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие (результат) «Вывоз отходов с несанкционированных свалок» |  |  |  |  |  |
| 1)закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) проведена приемка поставленных товаров, выполнения работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполнения работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | В течение 10 рабочих дней после доведения объема расходных обязательств В течение 5 дней со дня заключения контракта В течение 7 рабочих дней даты получения документов на оплату 25.10 | Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа | План закупок Реестр Экспертное заключение по исполнению контракта Акт выполненных работ (оказания услуг), счет-фактура, платежное поручение |  | ЕИС ЕИС ЕИС ЕИС |
| 3. Наименование задачи: Формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |
| 3.1.Мероприятие (результат) «Проведение экологической акции «Вода России» |  |  |  |  |  |
| Очистка от мусора берегов водных объектов в рамках акции «Вода России» | 10.10. | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа | Письмо Министерства экологии Челябинской области, информация в СМИ, отчет о проведенном мероприятии в рамках акции | www.chebarcul.ru 7 раз в год, отчет не позднее 5-го рабочего дня месяца в Министерство экологии Челябинской области |  |

III. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе » |  |  |  |  |
| 1. | Площадь уборки мусора в водоохраной зоне озера Чебаркуль и озера Еловое | Метод расчета: обоснование начальной (максимальной) цены контракта или сметный расчет | Коммерческие предложения, сметный расчет | Окончание срока исполнения муниципального контракта |
| 2. | Площадь расчистки русла р.Еловка и родника от мусора и зарослей | Метод расчета: обоснование начальной (максимальной) цены контракта или сметный расчет | Коммерческие предложения, сметный расчет | Окончание срока исполнения муниципального контракта |
| 3. | Площадь очистки от мусора дна акватории озера Чебаркуль до глубины 2 м, в том числе с применением водолазного оборудования | Метод расчета: обоснование начальной (максимальной) цены контракта или сметный расчет | Коммерческие предложения, сметный расчет | Окончание срока исполнения муниципального контракта |
| 4. | Количество геодезических замеров уровня воды в озерах Чебаркуль, Еловое и Б.Кисегач | Метод расчета: обоснование начальной (максимальной) цены контракта или сметный расчет | Коммерческие предложения, сметный расчет | Окончание срока исполнения муниципального контракта |
| 5. | Объем вывезенных отходов | Метод расчета: обоснование начальной (максимальной) цены контракта или сметный расчет | Коммерческие предложения, сметный расчет | Окончание срока исполнения муниципального контракта |
| 6. | Количество населения, вовлеченного в мероприятие по очистке берегов водных объектов | Фактический подсчет | - | 10.10.2024 |

IV. Реестр документов

Разработанные и утвержденные в целях реализации муниципальной программы документы отсутствуют.