Приложение 1 к постановлению

администрации

Чебаркульского городского округа

от "29" января  2025г. № 45

План мероприятий  реорганизации Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство"   в форме присоединения  к Муниципальному  казенному  учреждению Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности"

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Уведомление налоговых органов, отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ, Фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" к Муниципальному казенному учреждению Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности" | В течение трёх рабочих дней после даты издания настоящего постановления | Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" (Юзеев А.А.); Начальник юридического отдела администрации УЖКХ ЧГО (Афанасьева С.А.) |
| 2. | Письменное уведомление кредиторов о реорганизации Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" к Муниципальному казенному учреждению Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности" | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомлений о реорганизации в налоговый орган | Исполняющий обязанности директора -Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" (Юзеев А.А.); Начальник юридического отдела администрации УЖКХ ЧГО (Афанасьева С.А.) |
| 3. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о реорганизации Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство"путем присоединения к Муниципальному казенному учреждению Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности" | После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о процедуре реорганизации, дважды с периодичностью в один месяц | Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" (Юзеев А.А.) ; Начальник юридического отдела УЖКХ администрации ЧГО (Афанасьева С.А.) |
| 4. | Уведомление работников Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" об изменении существенных условий труда | В соответствии с действующим законодательством | Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" (Юзеев А.А.); специалист по персоналу МКУ "Благоустройство" (Е.Н. Архипова). |
| 5. | Подготовка изменений в Устав Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности" | В течение 10 дней после завершения реорганизации | Начальник юридического отдела администрации Чебаркульского городского округа (А.Н. Чугунова) |
| 6. | Утверждение нового штатного расписания Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности" | В соответствии с действующим законодательством | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа (Катанэ Н.Д.) |
| 7. | Перевод работников Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" в Муниципальное казенное учреждение Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности" | В соответствии с действующим законодательством | Директор Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности" (Шумилов Э.В.) |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженностей Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" | В течение 1,5 месяца со дня издания постановления | Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" (А.А. Юзеев); Главный бухгалтер УЖКХ администрации ЧГО (Мирюсупова И.В.). |
| 9. | Проведение сверки задолженности Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" перед кредиторами | В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" (А.А. Юзеев) Главный бухгалтер УЖКХ администрации ЧГО (Мирюсупова И.В.). |
| 10. | Подготовка бухгалтерского баланса Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" и передаточного акта, утвержденного учредителем | В течение 2 месяцев с момента издания постановления | Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" (А.А. Юзеев); Главный бухгалтер УЖКХ администрации ЧГО (Мирюсупова И.В.). |
| 11. | Передача муниципального имущества Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" в казну Чебаркульского городского округа с последующей передачей его Муниципальному казенному учреждению Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности" Подготовка соответствующих проектов распорядительных актов | После окончания процедуры реорганизации | # Заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник Управления муниципальной собственности # администрации Чебаркульского городского округа (Устьянцева А.В.) Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" (А.А. Юзеев); Главный бухгалтер УЖКХ администрации ЧГО (Мирюсупова И.В.). Директор Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности" (Шумилов Э.В.); Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа (Катанэ Н.Д.) |
| 12. | Проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности" | В соответствии с действующим законодательством | Директор Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Центр обеспечения деятельности" (Шумилов Э.В.) |
| 13. | Подготовка и передача в налоговые органы документов, необходимых для исключения Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" из Единого государственного реестра юридических лиц | После даты утверждения передаточного акта, по истечению трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения Чебаркульского городского округа "Благоустройство" (А.А. Юзеев); Начальник юридического отдела администрации УЖКХ ЧГО (Афанасьева С.А.) |