Приложение  1

к  распоряжению администрации

Чебаркульского  городского округа

от   08.10.2021 №  501-р

# СОСТАВ

оргкомитета по проведению  X открытого

фольклорно-гастрономического фестиваля национальной

кухни и творчества народов Урала  «Чебаркульская трапеза»

04.11.2021

Попова Н.Е. - заместитель главы по социальным вопросам, председатель оргкомитета;

Ерёмин О.В. - заместитель главы по городскому хозяйству, сопредседатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:

| Акиров А.Р. | - исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства; |
| --- | --- |
| Баландин Н.С. | - председатель Собрания депутатов Чебаркульского городского округа (по согласованию); |
| Белова О.Е. | - начальник Управления образования; |
| Винс Е.Р. | - начальник межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» (по согласованию); |
| Ибатулин Р.Р. Ильина Н.Ю. | - начальник Чебаркульского военного гарнизона (по согласованию); - начальник экономического отдела администрации Чебаркульского городского округа |
| Кислицкая Н.С. | - исполняющий обязанности начальника Управления культуры; |
| Иванова Т.Н. | - исполняющий обязанности начальника Управления социальной защиты населения; |
| Никулин А.С. | - начальник Управления по физической культуре и спорту; |
| Степаненков С.Б. | - заместитель главы Чебаркульского муниципального района по социальным вопросам (по согласованию); |
| Таймасова О.Г. | - заместитель главы по бюджетному процессу, начальник Финансового управления. |

Приложение  2

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от   08.10.2021 №  501-р

ПЛАН

подготовки и проведения  X открытого

фольклорно-гастрономического фестиваля национальной

кухни и творчества народов Урала  «Чебаркульская трапеза»

04.11.2021

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета. Контроль за ходом подготовки и проведения фестиваля | по плану | Попова Н.Е. |
| 2. | Работа со СМИ по подготовке и проведению фестиваля | октябрь-ноябрь | Ушакова С.А. |
| 3. | Подготовка площади им.Ленина к мероприятию Установка мусорных баков (2шт.) | к 04 ноября | Акиров А.Р. |
| 4. | Обеспечение подачи электроэнергии к розеткам установленным на столбах на площади им. Ленина | к 04 ноября | Ерёмин О.В. |
| 5. | Разработка сценария. Подготовка концертных номеров, проведение репетиций. Подбор персонажей Подготовка игровой программы для центральной площадки | до 25 октября | Кислицкая Н.С. |
| 6. | Приглашение почётных гостей. Подбор персонального состава жюри фестиваля, организация работы жюри, подведение итогов и награждение участников фестиваля | Октябрь-ноябрь | Ильина Н.Ю. Кислицкая Н.С. |
| 7. | Приглашение торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, как местных, так и иногородних для участия в фестивале. Работа с приглашёнными участниками фестиваля по подготовке блюд национальной кухни и оформлению торговых точек | октябрь | Ильина Н.Ю. |
| 8. | Приглашение творческих коллективов, местных и иногородних, для участия в концертной программе и гастрономической части фестиваля | октябрь | Кислицкая Н.С. |
| 9. | Доставка на площадь столов (30 шт.) | 04 ноября к 9-00 час. | Затоковенко Л.Н. |

| 10. | Приобретение призов, благодарственных писем и дипломов | до 31 октября | Кислицкая Н.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Приглашение мастеров прикладного творчества для участия в фестивале. Размещение их на площадке в день фестиваля. Подготовка дипломов и грамот | до 01 ноября | Кислицкая Н.С. |
| 12. | Предоставление помещений в здании администрации для работы жюри (малый зал), для участников концертной программы (большой зал) | 04 ноября | Смагина М.А. |
| 13. | Оформление площади и сценической площадки | 03 и 04 ноября | Кислицкая Н.С. |
| 14. | Проведение национальных спортивных игр и состязаний, приобретение призов для награждения участников | 04 ноября | Никулин А.С. |
| 15. | Организация участия в фестивале солдатских кухонь | 04 ноября | Ибатулин Р.Р. |
| 16. | Обеспечение продуктами солдатских кухонь | до 03 ноября | Иванова Т.Н. |
| 17. | Размещение аттракционов и игровых площадок (при необходимости) | 04 ноября | Кислицкая Н.С. |
| 18. | Обеспечение работы грузового транспорта для перевозки оформления, реквизита, конструкций и аппаратуры | 03-04 ноября | Кислицкая Н.С. |
| 19. | Предоставление автотранспорта для доставки творческих коллективов района к месту проведения фестиваля с 08-00 до 15-00 час | 04 ноября | Кислицкая Н.С. |
| 20. | Организация погрузочно-разгрузочных работ, монтажа и демонтажа оформления, конструкций и аппаратуры | 04 ноября | Кислицкая Н.С. |
| 21. | Размещение торговых рядов. Регистрация торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, участвующих в фестивале | 04 ноября с 8-00 час. | Ильина Н.Ю. |

Приложение  3

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от   08.10.2021 №  501-р

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении X открытого

фольклорно-гастрономического фестиваля

национальной кухни и творчества народов Урала

«ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ТРАПЕЗА»

I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  X открытого фольклорно-гастрономического фестиваля национальной кухни и творчества народов Урала «Чебаркульская трапеза» (далее Фестиваль).

1.2.Цель проведения  Фестиваля:

- выявление, популяризация  и сохранение  традиций национальной кухни народов Урала;

- популяризация, сохранение и развитие традиционного народного творчества;

- содействие поддержанию атмосферы добрых межнациональных отношений на территории Челябинской области;

- развитие событийного туризма;

- совершенствование системы организации досуга населения.

1.3.  Дата и место проведения Фестиваля:

В соответствии с настоящим Положением, фестиваль «Чебаркульская трапеза» проводится в г.Чебаркуле 04 ноября 2021, в День народного единства, на площади им.Ленина.

II. Порядок проведения открытого фольклорно-

гастрономического фестиваля «Чебаркульская трапеза»

2.1. Организатор Фестиваля:

- Администрация Чебаркульского городского округа.

2.2. Фестиваль проводится при поддержке администрации Чебаркульского муниципального района.

2.3. Оргкомитет и жюри Фестиваля.

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет оргкомитет из числа организаторов Фестиваля.

Оргкомитет приглашает для работы в жюри Фестиваля необходимых специалистов.

2.4. Задачи организаторов Фестиваля:

- согласование  количества и состава участников Фестиваля;

- регистрация заявок на участие в Фестивале;

- подготовка протоколов и наградного материала для победителей и участников Фестиваля;

- разработка сценария проведения фестивальной программы.

2.5. Все заявки на участие в Фестивале необходимо направлять по прилагаемой форме на эл. почту: klub1942@mail.ru, до 01 ноября 2021 , а также подтвердить участие по телефонам  8(351-68) 5-57-25; 2-29-00.

Участие мастеров прикладного творчества подтвердить по тел. 8(351-68)2-07-13;

Участие творческих коллективов, репертуар подтвердить по тел.:8(35168) 5-57-25; 2-29-00.

III. Участники Фестиваля

3.1. В Фестивале принимают участие: предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общественного питания, а также национальные культурные центры, творческие коллективы, мастера прикладного творчества и все желающие, готовые выполнить условия настоящего Положения.

3.2. Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общественного питания, желающие принять участие в фольклорно-гастрономическом фестивале национальной кухни и творчества народов Урала «Чебаркульская трапеза», по желанию  выбирают национальную кухню, которую готовы представить на фестивале.

3.3. В соответствии с выбором национальной кухни, участники фестиваля оформляют торговую точку, готовят представителей в национальных костюмах для презентации своих блюд членам жюри.

3.4. Принять участие в фестивале могут семьи, желающие  представить на суд жюри любимое блюдо семьи. Для этого также необходимо подать заявку на указанную в положении электронную почту, распечатать рецепт блюда для жюри.

IV. Порядок проведения Фестиваля

4.1. 04 ноября на площади им.Ленина:

- с  9-00 до 10-00 час. заезд и регистрация участников;

- с 10-00 до 11-00 час. подготовка площадки каждого участника конкурсной программы. Участники Фестиваля размещаются, оформляют рабочее место (палатку)  в национальном колорите народа,  который они будут представлять на Фестивале. Каждый из участников гастрономической части Фестиваля готовит блюда, не более 2-х, для дегустации профессионального жюри, затем проводит презентацию приготовленных блюд национальной кухни. Кроме того участники конкурса вправе не только представить конкурсные блюда, но и участвовать в ярмарке-продаже своей продукции.

- с 11-00 до 11-15 час. – на сцене - открытие фестивальной программы;

- с 11-15 час. начало гастрономической части фестивальной программы, начало работы жюри (знакомство с торговыми рядами);

- с 12-00 час. в Малом зале администрации проходит презентация блюд национальной кухни, (в презентации блюд приветствуется участие творческого коллектива), презентация проходит не более 7 минут.

- с 11-15 час. до 14-00 час. на сцене - выступление творческих коллективов, национальные игры, конкурсы;

- в  14-00 час. – награждение победителей и участников Фестиваля.

4.2.Участники гастрономической части Фестиваля привозят с собой:

- необходимый инвентарь (посуда, приборы, печи, мангалы, оформление, концертные костюмы, разборные столики и др.);

- полуфабрикат конкурсной продукции, который доводят до полной готовности на открытом огне на площади;

- продукцию для свободной продажи (без количественных ограничений).

4.3. С 10-30 час. на площади начинают работать:

- выставка-продажа продукции предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания;

- ярмарка мастеров прикладного творчества «Мастера земли уральской», сувенирной продукции;

- дегустация блюда «Праздничный пирог», составленного жителями города.

Приветствуется организация дегустации блюд для посетителей мероприятия.

Фестиваль состоится при соблюдении мер профилактики новой коронавирусной инфекции.

V. Критерии оценки жюри

5.1. Внешний вид торговой точки  (соответствие оформления и национальных традиций)  -  5 баллов;

- внешний вид готового продукта  (оформление и привлекательность блюда)  -  10 баллов,

- вкусовые качества готового продукта  -  15 баллов,

- соответствие рецептуры приготовленного блюда и традиционного блюда заявленной национальной кухни - 15 баллов,

- организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических норм  -  10 баллов;

- участие в презентации национальной кухни творческих коллективов  -  2 балла.

5.2. Во время дегустации мнение экспертного жюри по поводу каждого конкурсанта будет фиксироваться путем «тайного голосования». Победитель определяется по количеству набранных баллов.

В случае равенства набранных баллов участниками конкурса решение о присуждении места принимает Председатель жюри.

5.3. К конкурсному блюду прилагается рецепт его приготовления в 5 экземплярах (для жюри).

VI. Подведение итогов Фестиваля

6.1. По итогам Фестиваля вручаются Дипломы, Благодарственные письма и памятные призы.

6.2. Награждение победителей и участников Фестиваля проводят: главы Чебаркульского городского округа и Чебаркульского муниципального района, председатель жюри и члены жюри.

6.3.Памятные призы, благодарственные письма, дипломы вручаются участникам творческой  программы и мастерам прикладного творчества.

VII. Материальное обеспечение фестиваля

7.1. Финансирование подготовки и проведения Фестиваля осуществляется за счёт бюджетных и спонсорских средств организаторов Фестиваля.

7.2. Расходы по командированию участников фестивальной программы -  за счёт направляющей организации.

Контактные телефоны для получения дополнительной информации:

8(35168) 2-41-55   – экономический отдел администрации Чебаркульского городского округа;

8(35168) 2-29-00 – Управление культуры администрации Чебаркульского городского округа.

Приложение

к Положению об организации и

проведении  X открытого фольклорно-

гастрономического  фестиваля народов Урала

«ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ТРАПЕЗА»

ЗАЯВКА

на участие в X открытом фольклорно-гастрономическом фестивале

национальной кухни и творчества народов Урала

«ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ТРАПЕЗА»

04.11.2021

Муниципальное образование – _____________________________________________

Предприятие, учреждение, ИП   ____________________________________________

Название традиционного (1-2) блюда национальности,  которую представляет конкурсант ________________________________________________________________________

Руководитель команды (ф.и.о.) контактный телефон – __________________________________

_______________________________________________________________________________

Состав команды (кол-во человек) –  _________________________________________

Наименование творческого коллектива (если  таковой имеется)_____________________

___________________________________________________________________________

Список мастеров прикладного творчества (если таковые имеются)

1.

2.

Подпись представляющего заявку

от муниципального образования ________      ___________________________

(ф.и.о. полностью)

Контактный телефон ___________________

Дата __________2021г.

Дополнительная информация.

Заявка предоставляется на участие творческого коллектива,

по эл. почте: klub1942@mail.ru Телефон: 8(35168)5-57-25

Приложение  4

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от   08.10.2021 №  501-р

План мероприятий в рамках подготовки и проведения

X Открытого фольклорно-гастрономического фестиваля национальной кухни и творчества народов Урала

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение X Открытого фольклорно-гастрономического фестиваля национальной кухни и творчества народов Урала «Чебаркульская трапеза» | Администрация Чебаркульского городского округа |
| 2. | Издание сборника рецептов национальных кухонь народов Урала | Управление культуры администрации ЧГО |
| 3. | Конкурс фотографий «Я на трапезе» среди гостей и жителей города | Управление культуры администрации ЧГО |
| 4. | Конкурс сувенирной продукции творчества народов Урала | Управление культуры администрации ЧГО |
| 5. | Выставка фотографий (фотосушка) «10 вкусных лет с трапезой» | Управление культуры администрации ЧГО |