# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08»  ___11_____ 2024 г.    № 863

г. Чебаркуль

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Чебаркульский городской округ Челябинской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 18.06.2024 № 496 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Чебаркульского городского округа, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 36, 37 Устава Чебаркульского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Чебаркульский городской округ Челябинской области».

2. Отделу защиты информации и информационных технологий администрации Чебаркульского городского округа (Максимова Л.Ф.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по бюджетному процессу, начальника Финансового управления Таймасову О.Г.

Глава Чебаркульского городского округа                                 С.А.Виноградова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от 08.11.2024 № 863

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Чебаркульский городской округ Челябинской области»

- I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния малого предпринимательства Чебаркульского городского округа.

В 2023 году общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) составило 1110 единиц, по сравнению с 2022 годом количество субъектов МСП увеличилось на 0,9 процента, в том числе за счет увеличения количества юридических лиц на 2 процента (на 6 юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей на 0,5 процентов (4 предпринимателя). Численность граждан, занятых в сфере МСП, составила 3142 человека, 14 процентов от общей численности занятых в экономике Чебаркульского городского округа. В рамках проводимого с 2020 года в Российской Федерации эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» численность «самозанятых» граждан в Чебаркульском городском округе выросла за 2023 год на 762 человека и составила 1986 человек.

Организации малого и среднего бизнеса присутствуют во всех отраслях экономики городского округа. В основном это торговая деятельность (43%), транспортные перевозки (9,3%), обрабатывающее производство (6,6%), строительство (6,3%), управление недвижимостью (6,2%).

Для выполнения поставленных Правительством Российской Федерации задач по развитию малых форматов торговли принимаются меры по расширению дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов, увеличению ярмарочных мероприятий, развитию развозной торговли, размещению объектов малых форматов торговли в традиционных местах с развитой торговой инфраструктурой и наибольшего пешеходного трафика.

Актуальными проблемами, сдерживающими развитие малого предпринимательства, являются:

- высокий уровень инфляции и снижение потребительского спроса;

- высокий износ основных фондов, недостаток финансовых ресурсов для модернизации технологического оборудования и соответственно низкий уровень инвестиций в основной капитал;

- низкий уровень рентабельности при высоком объеме первоначальных вложений в развитие бизнеса;

- недостаточная информированность о возможностях получения государственной поддержки, по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

постановлением Правительства Челябинской области от 12.11.2020 №577-П «О государственной программе Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»;

Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825.

Национальная цель – «Устойчивая и динамичная экономика»: низкий уровень безработицы, обеспечение устойчивого роста доходов населения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ.

Цели и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и целей государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области».

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

Основные задачи муниципального управления, способы их эффективного решения (меры и механизмы реализации), а также ожидаемые результаты определены Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825. Задача содействия развитию малого и среднего предпринимательства является приоритетным направлением развития в области экономики.

Мероприятия муниципальной программы обеспечивают решение задач по обеспечению выполнения функций администрации Чебаркульского городского округа по решению вопросов местного значения городского округа, определенных Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

II. Паспорт муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Чебаркульский городской округ Челябинской области»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность) | Таймасова О.Г., заместитель главы Чебаркульского городского округа по бюджетному процессу, начальник Финансового управления администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чебаркульского городского округа (экономический отдел) |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | 2025-2027 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | Содействие развитию предпринимательской деятельности в Чебаркульском городском округе |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальные цели: «Устойчивая и динамичная экономика» |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» ( постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316), цели «увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых», «обеспечение экономической безопасности государства: совершенствование механизмов взаимодействия государства и бизнеса, содействие развитию МСП» |
|  | государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области», (постановление Правительства Челябинской области от 12.11.2020 № 577-П) |

- 2. Показатели муниципальной программы <*>

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Едини ца измерения | Базовое значение 2023 год | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательской деятельности в Чебаркульском городском округе. Повышение уровня информированности субъектов МСП, самозанятых по вопросам ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проектов муниципальных актов, прошедших оценку регулирующего воздействия | С | возрастающий | единиц | 6 | 7 | 7 | 9 | Стратегия 2035 |  | Айткулова Е.В., начальник экономического отдела администрации | Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых |
| 2. | Количество муниципальных актов, прошедших общественную экспертизу | С | возрастающий | единиц | 28 | 6 | 7 | 7 | Стратегия 2035 |  | Айткулова Е.В., начальник экономического отдела администрации | Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых |
| 3. | Количество получателей консультационных услуг | С | возрастающий | человек | 242 | 200 | 200 | 205 | Стратегия 2035 |  | Айткулова Е.В., начальник экономического отдела администрации | Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых |
| 4. | Количество объектов в перечне муниципального имущества, предоставляемого для субъектов МСП и самозанятых | С | возрастающий | единиц | 10 | 13 | 15 | 17 | Стратегия 2035 |  | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС | Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых |
| 5. | Доля переданных субъектам МСП, самозанятым во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества | С | возрастающий | % | 60 | 62 | 80 | 80 | Стратегия 2035 |  | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС | Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 6. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных без проведения торгов | С | возрастающий | единиц | 20 | 24 | 24 | 25 | Стратегия 2035 |  | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС | Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 7. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных по льготному размеру платы за размещение | С | возрастающий | единиц | 6 | 6 | 6 | 7 | Стратегия 2035 |  | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС | Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |

<*> В разделе 2 и далее использованы следующие сокращения:

- МП – муниципальная программа;

- Администрация – администрация Чебаркульского городского округа;

- УМС – Управление муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа;

- ИП – индивидуальные предприниматели

- Стратегия 2035 – решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825»Об утверждении Стратегии социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года

- 3. Прокси - показатели муниципальной программы в 2025 году

- Прокси - показатели муниципальной программы не предусмотрены.

- 4. План достижения показателей муниципальной программы в 2025году

| № п/п | Цель/наименование показателей | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Цель муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательской деятельности в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проектов муниципальных актов, прошедших оценку регулирующего воздействия | С | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | Количество муниципальных актов, прошедших экспертизу | С | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3. | Количество получателей консультационных услуг | С | человек | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 200 |
| 4. | Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества, предоставляемого для субъектов МСП и самозанятых | С | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 5. | Доля переданных субъектам МСП, самозанятым во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества | С | % | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 62 | 62 | 62 |
| 6. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных без проведения торгов | С | единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных по льготному размеру платы за размещение | С | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- 5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования деятельности субъектов МСП, самозанятых. Повышение уровня информированности субъектов МСП, самозанятых по вопросам ведения предпринимательской деятельности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация (экономический отдел) | 2025-2027 |  |
|  | Задача: проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и действующих муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности | выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов. Выявление положений необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество проектов муниципальных актов, прошедших оценку регулирующего воздействия; количество муниципальных актов, прошедших экспертизу |
|  | Задача: предоставление консультационной и информационной поддержки | создание благоприятных условий для осуществления деятельности, обеспечение субъектов МСП информацией, необходимой для развития предпринимательской деятельности | Количество получателей консультационных услуг |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП, самозанятым» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа | 2025-2027 |  |
|  | Задача: ежегодное дополнение перечня муниципального имущества объектами муниципального имущества | создание условий для комфортного ведения бизнеса | Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества, предоставляемого для субъектов МСП и самозанятых |
|  | Задача: предоставление субъектам МСП, самозанятым во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | создание условий для комфортной работы и развития субъектов МСП | Доля переданных субъектам МСП, самозанятым во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества |
|  | Задача: размещение нестационарных объектов торговли в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, без проведения торгов и по льготному размеру | развитие малых форматов торговли в целях обеспечения субъектов малого предпринимательства | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных без проведения торгов; количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных по льготному размеру платы за размещение |

- 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Выделение бюджетных средств на финансирование мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

III. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования деятельности субъектов МСП, самозанятых. Повышение уровня информированности субъектов МСП, самозанятых по вопросам ведения предпринимательской деятельности»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | администрация Чебаркульского городского округа (экономический отдел) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Чебаркульский городской округ Челябинской области» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Задача: проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проектов муниципальных правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия | возрастающий | С | единиц | 6 | 7 | 7 | 9 | Айткулова Е.В., начальник экономического отдела администрации |
| 2. | Количество муниципальных правовых актов, прошедших общественную экспертизу | возрастающий | С | единиц | 28 | 6 | 7 | 7 | Айткулова Е.В., начальник экономического отдела администрации |
| Задача: предоставление консультационной и информационной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество получателей консультационных услуг | возрастающий | С | человек | 242 | 200 | 200 | 205 | Айткулова Е.В., начальник экономического отдела администрации |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

| № п/п | Наименование | Базовое значение 2023 год | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество проектов муниципальных правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия, единиц |  |  |  |  |
|  | Экономический отдел администрации | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 2. | Количество муниципальных правовых актов, прошедших общественную экспертизу, единиц |  |  |  |  |
|  | Экономический отдел администрации | 28 | 6 | 7 | 7 |
| 3. | Количество получателей консультационных услуг, человек |  |  |  |  |
|  | Экономический отдел администрации | 242 | 200 | 200 | 205 |

- 4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя |  | Единица измерения |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  |
| Задача: проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проектов муниципальных правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия | С |  | единиц |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 7 |
| 2. | Количество муниципальных правовых актов, прошедших общественную экспертизу | С |  | единиц |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 |
| Задача: предоставление консультационной и информационной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество получателей консультационных услуг |  | С |  | человек |  |  | 0 |  | 10 |  | 30 |  | 30 |  | 50 |  | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | 0 | 200 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача: проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности | Осуществление текущей деятельности | проведение разработчиками оценки регулирующего воздействия проектов актов | единиц | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 2. | Проведение экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Осуществление текущей деятельности | проведение разработчиками экспертизы действующих актов | единиц | 28 | 6 | 7 | 7 |
| Задача: предоставление консультационной и информационной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление консультационных услуг, организация и проведение обучающих семинаров, профилактических тренингов и других мероприятий | Осуществление текущей деятельности | Обеспечено проведение мероприятий и предоставлены услуги по обращениям | человек | 242 | 200 | 200 | 205 |
| 2. | Размещение информации в разделе «Малый бизнес» сайта администрации городского округа | Осуществление текущей деятельности | Обновление информации в актуальном режиме | - | - | - | - | - |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Выделение бюджетных средств на финансирование мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

8. План реализации комплекса процессных мероприятий*

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и действующих муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности |  |  |  |  |
| Контрольная точка*: | - | Айткулова Е.В., начальник экономического отдела администрации | Отчет о проведении ОРВ, заключение | https://chebarcul.ru/ |
| Мероприятие (результат): Проведение экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| Контрольная точка*: | - | Айткулова Е.В., начальник экономического отдела администрации | Отчет о проведении экспертизы, заключение | https://chebarcul.ru/ |
| Задача: предоставление консультационной и информационной поддержки |  |  |  |  |
| Предоставление консультационных услуг, а также организация и проведение обучающих семинаров, профилактических тренингов и других мероприятий |  |  |  |  |
| Контрольная точка*: | - | Айткулова Е.В., начальник экономического отдела администрации | Электронный журнал регистрации обращений | - |
| Размещение информации в разделе «Малый бизнес» сайта администрации городского округа |  |  |  |  |
| Контрольная точка*: | - | Айткулова Е.В., начальник экономического отдела администрации | - | https://chebarcul.ru/icbs/ |

* в соответствии с типом мероприятий (результатов) «Осуществление текущей деятельности» контрольные точки не устанавливаются

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП, самозанятым»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа (УМС) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Чебаркульский городской округ Челябинской области» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП, самозанятым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества, предоставляемого для субъектов МСП и самозанятых | возрастающий | С | единиц | 10 | 13 | 15 | 17 | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС |
| 2. | Доля переданных субъектам МСП, самозанятым во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества | возрастающий | С | процент | 60 | 62 | 80 | 80 | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС |
| 4. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных без проведения торгов | возрастающий | С | единиц | 20 | 24 | 24 | 25 | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС |
| 5. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных по льготному размеру платы за размещение | возрастающий | С | единиц | 6 | 6 | 6 | 7 | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

| № п/п | Наименование | Базовое значение 2023 год |  | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества, предоставляемого для субъектов МСП и самозанятых, единиц |  |  |  |  |  |
|  | Отдел муниципального имущества УМС | 10 |  | 13 | 15 | 17 |
| 2. | Доля переданных субъектам МСП, самозанятым во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества, процент |  |  |  |  |  |
|  | Отдел муниципального имущества УМС | 60 |  | 62 | 80 | 80 |
| 3. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных без проведения торгов, единиц |  |  |  |  |  |
|  | Отдел земельных отношений УМС |  | 20 | 24 | 24 | 25 |
| 4. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных по льготному размеру платы за размещение, единиц |  |  |  |  |  |
|  | Отдел земельных отношений УМС |  | 6 | 6 | 6 | 7 |

- 4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий не установлены.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п |  | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача: Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП, самозанятым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества, предоставляемого для субъектов МСП и самозанятых |  | С | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2. | Доля переданных субъектам МСП, самозанятым во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества |  | С | процент | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 62 | 62 | 62 |
| 3. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных без проведения торгов |  | С | единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных по льготному размеру платы за размещение |  | С | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача: Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП, самозанятым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодное дополнение перечня муниципального имущества объектами муниципального имущества | Осуществление текущей деятельности | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа | единиц | 10 | 13 | 15 | 17 |
| 2. | Предоставление субъектам МСП, самозанятым во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | Осуществление текущей деятельности | Предоставление муниципальной услуги по обращению | процент | 60 | 62 | 80 | 80 |
| 3. | Заключение договоров на размещение нестационарных объектов торговли в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, без проведения торгов | Осуществление текущей деятельности | Предоставление муниципальной услуги по обращению | единиц | 20 | 24 | 24 | 25 |
| 4. | Заключение договоров на размещение нестационарных объектов торговли в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, по льготному размеру платы за размещение | Осуществление текущей деятельности | Предоставление муниципальной услуги по обращению | единиц | 6 | 6 | 6 | 7 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- Выделение бюджетных средств на финансирование мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Предоставление имущественной поддержки |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Ежегодное дополнение перечня муниципального имущества объектами муниципального имущества* |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка* | - | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС | Решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа |  | https://sdchebarcul.eps74.ru/ |
| Мероприятие (результат): Предоставление субъектам МСП, самозанятым во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка* | - | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС | Договор | - |  |
| Мероприятие (результат): Предоставление преимущественного права возмездного отчуждения в собственность субъектами МСП арендованного муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка* | - | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС | Договор купли-продажи | - |  |
| Мероприятие (результат): заключение договоров на размещение нестационарных объектов торговли в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, без проведения торгов |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка* | - | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС | договор | - |  |
| Мероприятие (результат): заключение договоров на размещение нестационарных объектов торговли в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, по льготному размеру платы за размещение |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка* | - | Устьянцева А.В., заместитель главы по имущественным и земельным отношениям, начальник УМС | договор | - |  |

* в соответствии с типом мероприятий (результатов) «Осуществление текущей деятельности» контрольные точки не устанавливаются

III. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Чебаркульский городской округ Челябинской области» |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования деятельности субъектов МСП, самозанятых. Повышение уровня информированности субъектов МСП, самозанятых по вопросам ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |
| 1. | Количество проектов муниципальных актов, прошедших оценку регулирующего воздействия | Метод расчета: накопительный в течение года, рассчитывается путем суммирования проектов муниципальных актов | Заключение на отчет по ОРВ | Не позднее 14.02 года, следующего за отчетным |
| 2. | Количество муниципальных актов, прошедших экспертизу | Метод расчета: накопительный в течение года, рассчитывается путем суммирования муниципальных актов | Заключение на отчет по ОФВ | Не позднее 14.02 года, следующего за отчетным |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня информированности субъектов МСП, самозанятых по вопросам ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |
| 1. | Количество получателей консультационных услуг | Метод расчета: накопительный в течение года, рассчитывается путем суммирования количества предоставленных услуг | реестр консультаций | до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП, самозанятым городского округа» |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества, предоставляемого для субъектов МСП и самозанятых | Метод расчета: дискретный, по факту количества объектов в текущем году | решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа | до 01.11 |
| 2. | Доля переданных субъектам МСП, самозанятым во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества | Метод расчета: накопительный, рассчитывается путем суммирования количества объектов | реестр договоров | Не позднее 14.02 года, следующего за отчетным |
| 3. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных без проведения торгов | Метод расчета: накопительный, рассчитывается путем суммирования количества объектов | реестр договоров | Не позднее 14.02 года, следующего за отчетным |
| 4. | Количество действующих договоров на размещение нестационарных объектов торговли, заключенных по льготному размеру платы за размещение | Метод расчета: накопительный, рассчитывается путем суммирования количества объектов | реестр договоров | Не позднее 14.02 года, следующего за отчетным |