УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от __.__.2024 № ____

Муниципальная программа

«Благоустройство территории в Чебаркульском городском округе»

- I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния уровня благоустройства территории в Чебаркульском городском округе.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан, является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по содержанию и уборке территорий, улиц и площадей, мест массового пребывания граждан и гостей города, освещения улиц, озеленению, содержанию мест захоронения, обработке территорий от клещей, содержанию и ремонту объектов благоустройства Чебаркульского городского округа, содержанию ливневой канализации.

В 2024 году проведена очистка от снега тротуаров (общая площадь тротуаров 75 000 м2), работы осуществлялась 4 раза, а также подъездных путей на городское кладбище (общая площадь 50 900 м2) - 6 раз.

Проведены работы по отсыпке дороги к воинскому захоронению Чебаркульского городского округа.

Поведена противоклещевая обработка территорий Чебаркульского городского округа на территории парков.

Проведены подготовительные работы к мероприятиям и праздникам: «Крещение», «Проводы зимы», «9 мая» и «День города».

Вывезен мусор в количестве 1 027 м3 в период проведения субботников на территории Чебаркульского городского округа.

Проведено обустройство контейнерных площадок под ТКО  по  ул. Еловая 32, Еловая 46а, Советская 89, Энергетиков 11, Северная,37,  обустройству 9 ТКО по ул.Каширина,53, ул. Каширина 49, ул. Каширина,44, ул. Каширина,56, ул. Каширина,19, ул. Каширина,26, ул. Каширина,28, ул. Каширина,36а, ул. Каширина,40.

Проведены работы по содержанию фонтана с учетом консервации в прошедший зимний период и по техобслуживанию  фонтанного комплекса в летний период.

Проведены работы по восстановлению габаритных ворот возле ж/д моста.

Проведены работы по восстановлению ливневого стока под ж/д мостом.

Проведены работы по содержанию 14, 337 км ливневой канализации, техническому обслуживанию 202,5 км электросетей и 2028 светильников уличного освещения,  по содержанию 403,2 тыс. кв. м. территории кладбища, по обработке 742,1 тыс. кв. м. зеленых насаждений от клеща, а так же по  содержанию семейного парка.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий, является одним из приоритетных направлений развития Чебаркульского городского округа.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

- государственной программой Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П;

- Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825;

- Правилами благоустройства территории Чебаркульского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Чебаркульского городского от 06.02.2018 № 465.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ.

Учитывая значимость комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, озеленением, повышением качества жизни населения на территории Чебаркульского городского округа необходимо рассматривать меры по реализации мероприятий с учетом с применения программного подхода. В целях достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития города в муниципальной программе определены цели, задачи, показатели.

Цели сформированы в соответствии с главной целью Стратегии социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825, «рост численности, благосостояния и качества жизни населения Чебаркульского городского округа», а также с учетом национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В рамках ее реализации обеспечена взаимосвязь с целевыми показателями, характеризующими достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Целевой показатель национальной цели: «улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году».

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

Основные задачи муниципального управления, способы их эффективного решения (меры и механизмы реализации), а также ожидаемые результаты определены Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825. Муниципальная программа направлена на достижение главной стратегической цели развития Чебаркульского городского округа по стратегическому направлению «Экономическая политика и стратегическому приоритету», «Пространственное развитие», путем решения задачи «Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории».

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

II. Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории в Чебаркульском городском округе»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность) | Еремин Олег Владимирович- заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | 2025-2027 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, озеленением, повышением качества жизни населения на территории Чебаркульского городского округа |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | 132 104 220,0 рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевой показатель: -улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |
|  | Постановление Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» |

- 2. Показатели муниципальной программы <*>

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| Цель: комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, озеленением, повышением качества жизни населения на территории Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов |  | возрастающий | процент | 82 | 85 | 90 | 95 |  | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |

- 3. Прокси - показатели муниципальной программы в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 4. План достижения показателей муниципальной программы в 2025году

| № п/п | Цель/наименование показателей | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Цель: комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, озеленением, повышением качества жизни населения на территории Чебаркульского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 85 |

- 5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление (подпрограмма) - не предусмотрено |  |  |
|  | Проект – не предусмотрено |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение жизнедеятельности и благоустройства городского округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | 2025-2027 |  |
|  | Задача: Поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов | Ежегодное улучшение условий жизни граждан путем обеспечения чистоты, поддержания в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, а также их отдельных элементов | Уровень поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов |

- 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 46546,140 | 42779,040 | 42779,040 | 132104,220 |
| Областной бюджет (сумма будет уточнена после принятия областного бюджета) | 3876,896 | 109,796 | 109,796 | 4096,488 |
| Федеральный бюджет (сумма будет уточнена) |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 42669,244 | 42669,244 | 42669,244 | 128007,732 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жизнедеятельности и благоустройства городского округа», всего, в том числе: | 46546,140 | 42779,040 | 42779,040 | 132104,220 |
| Областной бюджет (сумма будет уточнена после принятия областного бюджета) | 3876,896 | 109,796 | 109,796 | 4096,488 |
| Федеральный бюджет (сумма будет уточнена) |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 42669,244 | 42669,244 | 42669,244 | 128007,732 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жизнедеятельности и благоустройства городского округа»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Благоустройство территории в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, озеленением, повышением качества жизни населения на территории Чебаркульского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов | возрастающий | - | процент | 82 | 85 | 90 | 95 | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

| № п/п | Наименование | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Уровень поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов, процент | 82 | 85 | 90 | 95 |
|  | МКУ «Благоустройство» | 82 | 85 | 90 | 95 |

- 4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов | - | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 85 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача: Поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат): Содержание ливневой канализации | Приобретение товаров, работ, услуг | Поддержание в исправном техническом состоянии ливневой канализации | км | 14,337 | 14,337 | 14,337 | 14,337 |
| 2. | Мероприятие (результат): Организация освещения улиц | Приобретение товаров, работ, услуг | Поддержание в исправном техническом состоянии электросетей, своевременная замена светильников, оплата электроэнергии на уличное освещение | км | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 202,5 |
| 3. | Мероприятие (результат): Подготовка города к 5 праздничным мероприятиям (с учетом плановых мероприятий управления культуры администрации ЧГО) | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение технических работ перед праздничными мероприятиями «Крещение», «Проводы зимы», «9 мая» и «День города» | единица | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Мероприятие (результат): Обработка территории города от клеща | Приобретение товаров, работ, услуг | Противоклещевая обработка Парка Победы и Семейного парка | тыс.кв. метров | 742,1 | 742,1 | 742,1 | 742,1 |
| 5. | Мероприятие (результат): Организация сбора, вывоза и утилизации отходов не относящихся по своим свойствам к КГО и ТКО | Приобретение товаров, работ, услуг | Очистка территории города после проведенных «субботников» по уборке мусора | Куб.м. | 820 | 1000 | 1050 | 1050 |
| 6. | Мероприятие (результат): Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение необходимого уровня обустройства контейнерных площадок | процент | 71,7 | 75 | 80 | 85 |
| 7. | Мероприятие (результат): Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных (за счет средств областного бюджета) | Приобретение товаров, работ, услуг | Отлов безнадзорных животных и помещение на карантирование и лечение в приют | единица | 86 | 86 | 86 | 90 |
| 8. | Мероприятие (результат): Содержание фонтана на площади им. Ленина | Приобретение товаров, работ, услуг | Поддержание в исправном техническом состоянии фонтана | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Мероприятие (результат): Устройство стелы | Приобретение товаров, работ, услуг | Поддержание в надлежащем состоянии воинского захоронения | единица | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Мероприятие (результат): Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, в том числе Парка Победы и Семейного парка силами МКУ «Благоустройство» | Осуществление текущей деятельности | Уборка снега с тротуаров и площадей, антигололедная посыпка, устройство цветников, выкашивание травы, другие виды работ силами МКУ «Благоустройство» | тыс.кв.м. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 11. | Мероприятие (результат): Осуществление руководства по решению вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение текущей деятельности Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | - | - | - | - | - |
| 12 | Мероприятие (результат): Содержание мест захоронения | Приобретение товаров, работ, услуг | Поддержание в надлежащем состоянии мест захоронения | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Мероприятие (результат): Установка, ремонт и реконструкция малых форм, в том числе контейнеров | Приобретение товаров, работ, услуг | Поддержание в надлежащем состоянии малых форм | единица | 14 | 2 | 2 | 2 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жизнедеятельности и благоустройства городского округа» (всего), в том числе: | 46546140 | 42779040 | 42779040 | 132104220 |
| Областной бюджет | 3876896 | 109796 | 109796 | 4096488 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 42669244 | 42669244 | 42669244 | 128007732 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Содержание ливневой канализации, всего, в том числе: | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 4500000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 4500000 |
| Мероприятие (результат): Организация освещения улиц, всего, в том числе: | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 22500000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 22500000 |
| Мероприятие (результат): Подготовка города к 5 праздничным мероприятиям (с учетом плановых мероприятий управления культуры администрации ЧГО), всего, в том числе: | 325900 | 325900 | 325900 | 977700 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 325900 | 325900 | 325900 | 977700 |
| Мероприятие (результат): Обработка территории города от клеща, всего, в том числе: | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |
| Мероприятие (результат): Организация сбора, вывоза и утилизации отходов не относящихся по своим свойствам к КГО и ТКО, всего, в том числе: | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 4500000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 4500000 |
| Мероприятие (результат): Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, всего, в том числе: | 1731244 | 1113344 | 1113344 | 3957932 |
| Областной бюджет | 1617900 |  |  | 1617900 |
| бюджет городского округа | 113344 | 1113344 | 1113344 | 2340032 |
| Мероприятие (результат): Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных (за счет средств областного бюджета), всего, в том числе: | 2149200 | 0 | 0 | 2149200 |
| Областной бюджет | 2149200 | 0 | 0 | 2149200 |
| бюджет городского округа |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Содержание фонтана на площади им. Ленина, всего, в том числе: | 774100 | 774100 | 774100 | 2322300 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 774100 | 774100 | 774100 | 2322300 |
| Мероприятие (результат): Устройство стелы, всего, в том числе: | 1000000 |  |  | 1000000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1000000 |  |  | 1000000 |
| Мероприятие (результат): Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, в том числе Парка Победы и Семейного парка силами МКУ «Благоустройство», всего, в том числе: | 9750000 | 9750000 | 9750000 | 29250000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 9750000 | 9750000 | 9750000 | 29250000 |
| Мероприятие (результат): Осуществление руководства по решению вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, всего, в том числе: | 19277696 | 19277696 | 19277696 | 57833088 |
| Областной бюджет | 109796 | 109796 | 109796 | 329388 |
| бюджет городского округа | 19167900 | 19167900 | 19167900 | 57503700 |
| Мероприятие (результат): Содержание мест захоронения, всего, в том числе: | 868000 | 868000 | 868000 | 2604000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 868000 | 868000 | 868000 | 2604000 |
| Мероприятие (результат): Установка, ремонт и реконструкция малых форм, в том числе контейнеров, всего, в том числе: | 70000 | 70000 | 70000 | 210000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 70000 | 70000 | 70000 | 210000 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов |  |  |  |  |
| 1.Мероприятие (результат): Содержание ливневой канализации |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | до 1.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 2. Мероприятие (результат): Организация освещения улиц, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 3.Мероприятие (результат): Подготовка города к 5 праздничным мероприятиям (с учетом плановых мероприятий управления культуры администрации ЧГО), всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.01 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 10.06 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.06 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.06 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 4. Мероприятие (результат): Обработка территории города от клеща, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.01 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 10.06 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.06 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.06 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 5.Мероприятие (результат): Организация сбора, вывоза и утилизации отходов не относящихся по своим свойствам к КГО и ТКО, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 6.Мероприятие (результат): Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 7.Мероприятие (результат): Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных (за счет средств областного бюджета), всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 8.Мероприятие (результат): Содержание фонтана на площади им. Ленина, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 9.Мероприятие (результат): Устройство стелы, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 10.Мероприятие (результат): Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, в том числе Парка Победы и Семейного парка силами МКУ «Благоустройство», всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- включение заявок в план работ | До 30.12 | Юзеев Александр Альбертович- Исполняющий обязанности директора МКУ «Благоустройство» | Журнал работы |  |
| Контрольная точка 2 –выполнение работ в соответствии с планом | До 30.12 | Юзеев Александр Альбертович- Исполняющий обязанности директора МКУ «Благоустройство» | Отчет о хозяйственной деятельности |  |
| 11.Мероприятие (результат): Осуществление руководства по решению вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 12. Мероприятие (результат): Содержание мест захоронения, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| 13. Мероприятие (результат): Установка, ремонт и реконструкция малых форм, в том числе контейнеров, всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | До 01.10 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |

III. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жизнедеятельности и благоустройства городского округа» |  |  |  |  |
| 1. | Уровень поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов | Метод расчета: долевой в процентном выражении Рассчитывается по формуле: P = О/ Об * 100% где Об – общее количество мероприятий по благоустройству, О– количество выполненных мероприятий по благоустройству P –целевой показатель (индикатор) | Муниципальные контракты, договоры | До 31.12 |