УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от __.__.2024 № ____

Муниципальная программа

«Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров в Чебаркульском городском округе»

- I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров в Чебаркульском городском округе.

Необходимость подготовки и реализации программы вызвана тем, что в Чебаркульском городском округе, как в целом по области и в Российской Федерации, сохраняются негативные тенденции в сфере незаконного оборота и потребления в немедицинских целях наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что представляет угрозу для здоровья населения, экономики, правопорядка и безопасности городского округа.

В Чебаркульском городском округе этому способствует наличие природно-сырьевой базы для производства наркотиков, а также разветвленная транспортная инфраструктура.

Из растений, содержащих наркотические вещества, наиболее распространена дикорастущая конопля. Доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков привлекают внимание как производителей, так и потребителей.

Ежегодно, площадь земель, очищаемых от дикорастущих наркосодержащих растений на территории Чебаркульского городского округа находится в диапазоне от 2000 кв.м до 4500кв.м.

Оперативная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков за 2023 год на территории Чебаркульского городского округа характеризуется снижением выявленных преступлений с 67 до 46. Количество выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков снизилось с 38 до 29. Из незаконного оборота изъято 232 грамма наркотических средств.

Оценить состояние незаконного оборота наркотических средств, исходя из анализа выявленных наркопреступлений, однозначно невозможно. Непосредственной предпосылкой для существования незаконного оборота наркотиков выступает наличие лиц, желающих употреблять наркотики в немедицинских целях, вопреки имеющимся запретам. В связи с чем, «незаконный оборот наркотиков» и «наркомания» находятся в непосредственной причинно-следственной связи. При этом «незаконный оборот наркотиков» выступает как следствие, а наличие лиц, злоупотребляющих наркотиками, как причина.

Всего на диспансерном наблюдении в наркологическом кабинете ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» находится 462 человека, из них 77 женщин, годом ранее было 442 человека, из них 73 женщины.

Летальных случаев от отравлений наркотическими веществами на территории Чебаркульского городского округа, обслуживаемой ГБУЗ ЧОБСМЭ, нет.

В Чебаркульском городском округе реализуются мероприятия, направленные на противодействие распространению наркотических средств и их незаконному обороту. Правоохранительными органами, органами местного самоуправления, другими участниками мероприятий по профилактике наркомании проводится работа по противодействию распространения наркотических средств и их незаконному обороту на территории городского округа.

В результате выявления и пресечения наркопреступности, комплексного подхода и реализации антинаркотической профилактики в сфере образования, здравоохранения, культуры, молодёжной политики на основе скоординированных действий в Чебаркульском городском округе удалось не допустить резкого увеличения уровня наркотизации населения.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 №628-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области».

Меры по достижению национальной цели необходимо рассматривать с применением программного подхода. Основу программы представляет комплекс мероприятий по решению вопроса противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров в Чебаркульском городском округе.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ.

Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров в Чебаркульском городском округе» сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»:

- сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления;

- снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков;

- формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.

Реализация мероприятий муниципальной программы влияет на целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей» и «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Реализация муниципальной программы взаимоувязана с одной из основных задач комплекса процессных мероприятий «Координация мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ на территории Челябинской области» направления (подпрограммы) «Организация деятельности государственных органов и участие граждан в обеспечении общественной безопасности» государственной программы Челябинской области «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 N 628-П, - совершенствование системы профилактики правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений, достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения Челябинской области от угроз криминального характера.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

Основными задачами муниципального управления в городском округе, являются:

- сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления;

- формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.

Мероприятия муниципальной программы обеспечивают решение задач по обеспечению выполнения функций администрации Чебаркульского городского округа по решению вопросов местного значения городского округа.

II. Паспорт муниципальной программы

«Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров в Чебаркульском городском округе»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность) | Еремин Олег Владимирович- заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | 2025-2027 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров на территории Чебаркульского городского округа |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | 300 000,00 рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальные цели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»: - сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; - комфортная и безопасная среда для жизни |
|  | Стратегические приоритеты, определенные Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733: - сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления; -снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков; -формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| Цель: Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров на территории Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающихся в образовательных организациях, охваченных уроками антинаркотической направленности | - | возрастающий | % | 96 | 96 | 97 | 97 |  | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |
| 2. | Площадь земель, очищенных от дикорастущих наркосодержащих растений на территории Чебаркульского городского округа | - | убывающий | кв.м. | 2 300 | 2 300 | 2 000 | 2 000 |  | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |

- 3. Прокси - показатели муниципальной программы в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 4. План достижения показателей муниципальной программы в 2025году

| № п/п | Цель/наименование показателей | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Цель: Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров на территории Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающихся в образовательных организациях, охваченных уроками антинаркотической направленности |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 96 |
| 2. | Площадь земель, очищенных от дикорастущих наркосодержащих растений на территории Чебаркульского городского округа |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 2300 |

- 5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление (подпрограмма) - не предусмотрено |  |  |
|  | Проект – не предусмотрено |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | 2025-2027 |  |
|  | Задача: Проведение кампаний по размещению и распространению информации | снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков за счет проведения социальных информационных кампаний (изготовление буклетов, листовок, плакатов, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни и информирование населения об основных принципах государственной политики) | - |
|  | Задача: Сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления | снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков за счет выявления земель и угодий, засоренных наркосодержащими растениями, с последующим уничтожением дикорастущих наркосодержащих растений | Площадь земель, очищенных от дикорастущих наркосодержащих растений на территории Чебаркульского городского округа |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 2025-2027 |  |
|  | Задача: Проведение в образовательных организациях и учреждениях уроков, направленных на формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте | снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков за счет проведения в образовательных организациях и учреждениях уроков антинаркотической направленности | Доля обучающихся в образовательных организациях, охваченных уроками антинаркотической направленности |

- 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров в Чебаркульском городском округе» (всего), в том числе: | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| бюджет городского округа | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления» (всего), в том числе: | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| бюджет городского округа | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте» (финансирование не предусмотрено) (всего), в том числе:- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров в Чебаркульском городском округе |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Задача: Сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь земель, очищенных от дикорастущих наркосодержащих растений на территории Чебаркульского городского округа | Убывающий | - | кв.м | 2 300 | 2 300 | 2 000 | 2 000 | Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

- По ответственному исполнителю показатели комплекса процессных мероприятий определены в разделе 2 паспорта комплекса процессных мероприятий. Соисполнители, участники реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

- 4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача: Сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь земель, очищенных от дикорастущих наркосодержащих растений на территории Чебаркульского городского округа | убывающий | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 2300 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| Задача: Проведение кампаний по размещению и распространению информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение кампаний по размещению и распространению информации (изготовление буклетов, листовок, плакатов, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни и информирование населения об основных принципах государственной политики) | Приобретение товаров, работ, услуг | снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков за счет проведения социальных информационных кампаний | экземпляров | 600 | 700 | 720 |  | 750 |
| Задача: Сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выявление земель и угодий, засоренных наркосодержащими растениями, с последующим уничтожением дикорастущих наркосодержащих растений | Приобретение товаров, работ, услуг | снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков за счет выявления земель и угодий, засоренных наркосодержащими растениями, с последующим уничтожением дикорастущих наркосодержащих растений | кв.м. | 2300 | 2300 | 2000 |  | 2000 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий: «Сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления» (всего), в том числе: | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 300000,00 |
| бюджет городского округа | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 300000,00 |
| Мероприятие: Проведение кампаний по размещению и распространению информации, в том числе | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 30000,00 |
| бюджет городского округа | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 30000,00 |
| Мероприятие: Выявление земель и угодий, засоренных наркосодержащими растениями, с последующим уничтожением дикорастущих наркосодержащих растений, в том числе: | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 270 000,00 |
| бюджет городского округа | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 270 000,00 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Проведение кампаний по размещению и распространению информации |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведение кампаний по размещению и распространению информации» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | до 1.10.2025 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 01.11.2025 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 15.12.2025 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг; Товарная накладная, Универсальный передаточный документ |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | До 30.12.2025 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |
| Задача: Сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выявление земель и угодий, засоренных наркосодержащими растениями, с последующим уничтожением дикорастущих наркосодержащих растений» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- закупка включена в план закупок | до 01.06 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | План закупок | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 2 -Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр | До 15.07 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Реестр контрактов | https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| Контрольная точка 3-Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | До 31.07 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Акты выполненных работ, услуг; товарная накладная, универсальный передаточный документ |  |
| Контрольная точка 4 –Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | До 30.12 | Павлов Владимир Владиславович-Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | Платежные поручения |  |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров в Чебаркульском городском округе |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Задача: Проведение в образовательных организациях и учреждениях уроков, направленных на формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающихся в образовательных организациях, охваченных уроками антинаркотической направленности | возрастающий | - | процент | 96 | 96 | 97 | 97 | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

- Соисполнители, участники комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

- 4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Задача: Проведение в образовательных организациях и учреждениях уроков, направленных на формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающихся в образовательных организациях, охваченных уроками антинаркотической направленности | возрастающий | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 96 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача: Проведение в образовательных организациях и учреждениях уроков, направленных на формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение в образовательных организациях и учреждениях уроков антинаркотической направленности | Осуществление текущей деятельности | снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков за счет проведения в образовательных организациях и учреждениях уроков антинаркотической направленности | процент | 96 | 96 | 97 | 97 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий: «Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат): Проведение в образовательных организациях и учреждениях уроков антинаркотической направленности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Проведение в образовательных организациях и учреждениях уроков, направленных на формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Проведение в образовательных организациях и учреждениях уроков антинаркотической направленности |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1- Проведены уроки антинаркотической направленности | 25.12.2025 | Шалимова О.П., начальник управления образования администрации Чебаркульского городского округа | Отчеты о проведенных уроках | - |

III. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления» |  |  |  |  |
| 1. | Проведение кампаний по размещению и распространению информации | Метод расчета: накопительный в течение года, путем суммирования | Отчет, Акты выполненных работ | До 25.12 |
| 2. | Площадь земель, очищенных от дикорастущих наркосодержащих растений на территории Чебаркульского городского округа | Метод расчета: накопительный в течение года, путем суммирования данных о площади земель, очищенных от дикорастущих наркосодержащих растений | Акты выполненных работ | До 25.12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте» (всего), в том числе: |  |  |  |  |
| 2. | Доля обучающихся в образовательных организациях, охваченных уроками антинаркотической направленности | Метод расчета: долевой в процентном выражении Рассчитывается по формуле: P = От/ Об * 100% где Об – количество обучающихся в образовательных организациях, От – количество обучающихся, охваченных уроками антинаркотической направленности, P – показатель целевого индикатора | Отчет о проведенных уроках | До 25.12 |