УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000»» от «11» ноября 2024 года № 888

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе»

- Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Оценка текущего состояния физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений в социальной политике Чебаркульского городского округа, важнейшим средством оздоровления населения, особенно детей и молодежи.

Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа продолжает эффективную работу по развитию физической культуры и спорту, вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом населения города Чебаркуля. В 2023 году численность занимающихся физической культурой и спортом в Чебаркульском городском округе увеличилась на 2,1 тысяч человек по сравнению с 2022 годом и составила 24,6 тысячи человек или 55 процентов от общей численности жителей городского округа в возрасте 3 - 79 лет. К 2030 году показатель планируется довести до 70 процентов, в том числе:

-доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 94 процентов (к 2030 запланировано увеличение до 95 процентов);

-доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины) - 46,8 процента (в 2030 запланировано увеличение до 65 процентов);

-доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 21 процент (в 2030 запланировано увеличение до 25 процентов);

-доля граждан, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду» (ГТО), в общей численности населения городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО - 41 процент (в 2030 запланировано увеличение до 45 процентов);

-доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составляет 38,2 процентов (в 2030 запланировано увеличение до 40 процентов).

На территории городского округа функционирует 137 спортивных объектов, в том числе объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культуры и спортом. Тридцать шесть процентов всех объектов - плоскостные сооружения (спортивные площадки, площадки Воркаут, хоккейные корты, стадион, лыжные трассы). Ежегодно количество спортивных объектов увеличивается, проводится текущий ремонт и восстановление, устанавливается новое спортивно-технологическое оборудование. В 2025 год планируется подготовить проектно-сметную документацию на строительство лыже-роллерной трассы на лыжной базе.

Также продолжает развиваться материально-техническая база муниципальных учреждений, занимающихся развитием физической культурой и спорта на территории Чебаркульского городского округа (МБУДО СШ №1, МБУДО СШ ЛУЧ, МАУ Ледовый дворец, МАУ Физкультура и спорт). Приобретается спортивное оборудование и инвентарь.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в Чебаркульском городском округе в 2023 году составил 60,7 %. К 2027 году планируется увеличить этот показатель до 62%.

На 31.12.2023 году списочная численность обучающихся в Спортивных школах составила 1046 человек. Спортсмены города Чебаркуля принимают активное участие в первенствах и Чемпионатах области. Ежегодно они становятся чемпионами и призерами по таким видам спорта, как лыжные гонки, бокс, киокусинкай, спортивное ориентирование, баскетбол, хоккей, самбо, легкая атлетика, плавание, футбол, волейбол, спортивная борьба, пулевая стрельба. На территории Чебаркульского городского округа развивается парусный спорт.

Численность штатных работников в учреждениях физической культуры в 2023 году составила 199 штатных единиц, из них 28 тренеров-преподавателей. В связи с растущими потребностями у населения к занятиям физической культурой и спортом, количество специалистов, работающих непосредственно с населением, недостаточно.

Для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом проводятся массовые физкультурно-спортивные мероприятия. В течение года на территории города проводится свыше 150 физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований по 15 видам спорта для всех категорий и возрастных групп населения.

Основой развития массового спорта является спартакиадное движение. В течение года проводится 4 спартакиады среди обучающейся и допризывной молодежи, трудящихся производственных коллективов, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ветеранов труда и спорта.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

-Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

-Национальным проектом "Демография";

-Государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09. 2021 № 1661;

-Государственной программой Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2020 № 733-П;

-Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года";

-Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825.

Стратегическими направлениями государственной демографической политики являются укрепление здоровья населения, формирование у граждан установок здорового образа жизни, организация полезного досуга семей, детей, подростков и молодежи.

Реализация программы позволит целенаправленно работать по решению вопросов местного значения при максимально эффективном использовании бюджетных и внебюджетных средств, а также обеспечит создание условий для развития на территории городского округа массовой физической культуры и спорта.

В соответствии с указанными нормативными правовыми документами определены цели и задачи, сформированы структура и система показателей муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является создание для всех категорий и групп населения Чебаркульского городского округа условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Цели и задачи реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе» сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом № 309, а также взаимосвязаны с выполнением задач и показателей Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, государственной программы Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2020 № 733-П.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере физической культуры и спорта

Для достижения цели муниципальной программы по созданию условий, обеспечивающих равные возможности населению города Чебаркуля вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, предусмотрены следующие задачи:

      - Вовлечение населения Чебаркульского городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом;

      - Осуществление спортивной подготовки по видам спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта;

      - Организация проведения физкультурных и спортивно массовых мероприятий;

      - Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Чебаркульского городского округа.

Для эффективного решения поставленных задач необходимо:

-обеспечение квалифицированными тренерскими кадрами;

-создание условий для подготовки спортивного резерва;

-создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом;

-создание условий для участия Чебаркульских спортсменов в чемпионатах России, первенствах России;

-создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также подготовке спортсменов с помощью организации доступа к развитой спортивной инфраструктуре;

-повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе;

-создание условий для проведения на высоком организационном уровне городских физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы обеспечивают решение задач по обеспечению выполнения функций администрации Чебаркульского городского округа по реализации единой государственной политики в решении вопросов местного значения городского округа, определенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Паспорт

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность) | Попова Н.Е., заместитель главы Чебаркульского городского округа по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | 2025-2027 |
| Цель (цели) муниципальной программы | Создание для всех категорий и групп населения Чебаркульского городского округа условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | 369 952 860,47 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей"/ Государственная программа Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта", утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2020 № 733-П |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение (2023) | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: «Создание для всех категорий и групп населения Чебаркульского городского округа условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП, ОЭД, ССЭ | возрастающий | процент | 58,5 | 60 | 60 | 60 | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П ## ППРФ от 17.12.2012 № 1317, СЭЭ, РП РФ | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 2. | Доля населения Чебаркульского городского округа, выполнившего нормы ГТО в общей численности населения Чебаркульского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО | МП | возрастающий | процент | 41 | 42 | 45 | 45 | МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | возрастающий | процент | 38,5 | 39 | 39 | 39 | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П | возрастающий | процент | 94 | 95 | 95 | 95 | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | возрастающий | процент | 46,8 | 47 | 47 | 47 | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | возрастающий | процент | 21,0 | 22 | 22 | 22 | МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 7. | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | МП | возрастающий | Чел. | 1046 | 1055 | 1065 | 1075 | МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 8. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | ОЭД | возрастающий | процент | 71 | 72 | 72 | 72 | ## ППРФ от 17.12.2012 № 1317 | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 9. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | возрастающий | Процент | 60,7 | 62 | 62 | 62 | ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П. МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 10. | Загруженность спортивного объекта | МП | возрастающий | Чел./час | 345896 | 398460 | 398460 | 398460 | МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 11. | Количество физкультурно-спортивных организаций, пользующихся услугами спортивного объекта | МП | возрастающий | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 12. | Количество лиц, посетивших спортивный объект | МП | возрастающий | Чел. | 229197 | 255967 | 255967 | 255967 | МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 13. | Количество мероприятий | МП | убывающий | Ед. | 56 | 32 | 32 | 32 | МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 14. | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях | МП | убывающий | Чел. | 5640 | 5495 | 5495 | 5495 | МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 15. | Количество занятий | МП | возрастающий | Ед. | 3435 | 3806 | 3806 | 3806 | МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 16. | Количество лиц, принявших участие в занятиях | МП | возрастающий | Чел. | 53939 | 74150 | 74150 | 74150 | МП | А.С. Никулин начальник УФКиС ЧГО | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |

В таблице и далее использованы следующие сокращения:

УФКиС ЧГО: Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа;

ОЭД: оценка эффективности деятельности органом местного самоуправления;

ППРФ от 17.12.2012 № 1317: постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

ГП – государственная программа;

ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П: Государственная программа Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта", утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 25 декабря 2020 г. № 733-П;

МП-муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе» на период 2025-2027г;

ССЭ-Стратегия социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825;

РП РФ - Распоряжение правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

- 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Цель муниципальной программы: «Создание для всех категорий и групп населения Чебаркульского городского округа условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП, ОЭД, ССЭ | процент | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Доля населения Чебаркульского городского округа, выполнившего нормы ГТО в общей численности населения Чебаркульского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО | МП | процент | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 4 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П | процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 6 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7 | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | МП | Чел. | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| 8 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | ОЭД | процент | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 9 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 10 | Загруженность спортивного объекта | МП | Чел/час | 36230 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 398460 |
| 11 | Количество физкультурно-спортивных организаций, пользующихся услугами спортивного объекта | МП | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Количество лиц, посетивших спортивный объект | МП | Чел. | 23277 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 255967 |
| 13 | Количество мероприятий | МП | Ед. | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 32 |
| 14 | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях | МП | Чел. | 172 | 1032 | 688 | 688 | 163 | 0 | 0 | 1376 | 344 | 516 | 516 | 5495 |
| 15 | Количество занятий | МП | Ед. | 422 | 422 | 422 | 422 | 430 | 0 | 0 | 422 | 422 | 422 | 422 | 3806 |
| 16 | Количество лиц, принявших участие в занятиях | МП | Чел. | 8239 | 8239 | 8239 | 8239 | 8239 | 0 | 0 | 8239 | 8239 | 8239 | 8238 | 74150 |

      - Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание для всех категорий и групп населения Чебаркульского городского округа условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта» |  |  |
|  | Ответственный орган за реализацию: УФКиС ЧГО | срок реализации 2025-2027 |  |
| 1.1. | Задача: Вовлечение населения Чебаркульского городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих на территории Чебаркульского городского округа | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Доля населения Чебаркульского городского округа, выполнившего нормы ГТО в общей численности населения Чебаркульского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения; доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; доля населения среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Чебаркульского городского округа; доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |
| 1.2. | Задача: Осуществление спортивной подготовки по видам спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта | Увеличение общего числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе детей, подростков и молодежи, эффективное функционирование спортивных школ, вовлечение детей и молодежи в спорт | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки; Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся |
| 1.3. | Задача: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Чебаркульского городского округа | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, реконструкция и ремонт сооружений | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.4. | Задача: Организация проведения физкультурных и спортивно -массовых мероприятий | Популяризация физической культуры и спорта, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, проведение на высоком организационном уровне спортивных мероприятий | Загруженность спортивного объекта; Количество физкультурно-спортивных организаций, пользующихся услугами спортивного объекта; Количество лиц, посетивших спортивный объект; Количество мероприятий; Количество лиц, принявших участие в мероприятиях; Количество занятий; Количество лиц, принявших участие в занятиях. |

      - Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения погодам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе», (всего), в том числе: | 120 198 090,47 | 120 877 385,00 | 128 877 385,00 | 369 952 860,47 |
| федеральный бюджет | 2 357 620,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 620,00 |
| областной бюджет | 16 573 450,47 | 15 909 165,00 | 15 909 165,00 | 48 391 780,47 |
| бюджет городского округа | 101 267 020,00 | 104 968 220,00 | 112 968 220,00 | 319 203 460,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание для всех категорий и групп населения Чебаркульского городского округа условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта», (всего) в том числе: | 120 198 090,47 | 120 877 385,00 | 128 877 385,00 | 369 952 860,47 |
| Федеральный бюджет | 2 357 620,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 620,00 |
| областной бюджет | 16 573 450,47 | 15 909 165,00 | 15 909 165,00 | 48 391 780,47 |
| бюджет городского округа | 101 267 020,00 | 104 968 220,00 | 112 968 220,00 | 319 203 460,00 |

- Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Создание условий, обеспечивающих равные возможности населению Чебаркульского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и массовым спортом»

            - Общие положения

| Ответственный исполнитель (наименование) | Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | Задача: Вовлечение населения Чебаркульского городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | возрастающий | ГП, ОЭД, ССЭ | процент | 58,5 | 60 | 60 | 60 | УФКиС ЧГО |
| 1.2. | Доля населения Чебаркульского городского округа, выполнившего нормы ГТО в общей численности населения Чебаркульского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО; | возрастающий | МП | процент | 41 | 42 | 45 | 45 | УФКиС ЧГО |
| 1.3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | возрастающий | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 38,5 | 39 | 39 | 39 | УФКиС ЧГО |
| 1.4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | возрастающий | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П | процент | 94 | 95 | 95 | 95 | УФКиС ЧГО |
| 1.5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | возрастающий | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 46,8 | 47 | 47 | 47 | УФКиС ЧГО |
| 1.6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | возрастающий | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 21,0 | 22 | 22 | 22 | УФКиС ЧГО |
| 2. | Задача: Осуществление спортивной подготовки по видам спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | возрастающий | МП | чел. | 1046 | 1055 | 1065 | 1075 | УФКиС ЧГО |
| 2.2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | возрастающий | ОЭД | процент | 71 | 72 | 72 | 72 | УФКиС ЧГО |
| 3. | Задача: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Возрастающий | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 60,7 | 62 | 62 | 62 | УФКиС ЧГО |
| 4. | Задача: Организация проведения физкультурных и спортивно массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Загруженность спортивного объекта | Возрастающий | МП | Чел/час | 345896 | 398460 | 398460 | 398460 | УФКиС ЧГО |
| 4.2. | Количество физкультурно-спортивных организаций, пользующихся услугами спортивного объекта | Возрастающий | МП | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | УФКиС ЧГО |
| 4.3. | Количество лиц, посетивших спортивный объект | Возрастающий | МП | Чел. | 229197 | 255967 | 255967 | 255967 | УФКиС ЧГО |
| 4.4. | Количество мероприятий | Убывающий | МП | Ед. | 56 | 32 | 32 | 32 | УФКиС ЧГО |
| 4.5. | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях | Убывающий | МП | Чел. | 5640 | 5495 | 5495 | 5495 | УФКиС ЧГО |
| 4.6. | Количество занятий | Возрастающий | МП | Ед. | 3435 | 3806 | 3806 | 3806 | УФКиС ЧГО |
| 4.7. | Количество лиц, принявших участие в занятиях | Возрастающий | МП | Чел. | 53939 | 74150 | 74150 | 74150 | УФКиС ЧГО |

- Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

| № п/п | Наименование | Базовое значение 2023 | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 58,5 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Доля населения Чебаркульского городского округа, выполнившего нормы ГТО в общей численности населения Чебаркульского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО; | 41 | 42 | 45 | 45 |
|  | МАУ ФИС | 41 | 42 | 45 | 45 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | 38,5 | 39 | 39 | 39 |
|  | МАУ ФИС | 38,5 | 39 | 39 | 39 |
| 4 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 94 | 95 | 95 | 95 |
|  | МАУ ФИС | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 46,8 | 47 | 47 | 47 |
|  | МАУ ФИС | 46,8 | 47 | 47 | 47 |
| 6 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 21,0 | 22 | 22 | 22 |
|  | МАУ ФИС | 21,0 | 22 | 22 | 22 |
| 7 | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | 1046 | 1055 | 1065 | 1075 |
|  | МБУДО СШ №1 | 611 | 613 | 618 | 623 |
|  | МБУДО СШ ЛУЧ | 435 | 442 | 447 | 452 |
| 8 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | 71 | 72 | 72 | 72 |
|  | МБУДО СШ №1 | 56 | 57 | 57 | 57 |
|  | МБУДО СШ ЛУЧ | 86 | 87 | 87 | 87 |
| 9 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 60,7 | 62 | 62 | 62 |
|  | МАУ ФИС | 89,6 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
|  | МАУ Ледовый дворец | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 10 | Загруженность спортивного объекта | 345896 | 398460 | 398460 | 398460 |
|  | МАУ ФИС | 307085 | 369058 | 369058 | 369058 |
|  | МАУ Ледовый дворец | 38811 | 29402 | 29402 | 29402 |
| 11 | Количество физкультурно-спортивных организаций, пользующихся услугами спортивного объекта | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | МАУ ФИС | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | МАУ Ледовый дворец | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Количество лиц, посетивших спортивный объект | 229197 | 255967 | 255967 | 255967 |
|  | МАУ ФИС | 192422 | 234861 | 234861 | 234861 |
|  | МАУ Ледовый дворец | 36775 | 21106 | 21106 | 21106 |
| 13 | Количество мероприятий | 56 | 32 | 32 | 32 |
|  | МАУ ФИС | 47 | 26 | 26 | 26 |
|  | МАУ Ледовый дворец | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях | 5640 | 5495 | 5495 | 5495 |
|  | МАУ ФИС | 3270 | 3375 | 3375 | 3375 |
|  | МАУ Ледовый дворец | 2370 | 2120 | 2120 | 2120 |
| 15 | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях | 53939 | 74150 | 74150 | 74150 |
|  | МАУ ФИС | 42209 | 61950 | 61950 | 61950 |
|  | МАУ Ледовый дворец | 11730 | 12200 | 12200 | 12200 |
| 16 | Количество занятий | 3435 | 3806 | 3806 | 3806 |
|  | МАУ ФИС | 2793 | 3150 | 3150 | 3150 |
|  | МАУ Ледовый дворец | 642 | 656 | 656 | 656 |

- Прокси – показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году

- Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Вовлечение населения Чебаркульского городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП, ОЭД, ССЭ | процент | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.2 | Доля населения Чебаркульского городского округа, выполнившего нормы ГТО в общей численности населения Чебаркульского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО; | МП | процент | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 1.3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 1.4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П | процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 1.6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2. | Осуществление спортивной подготовки по видам спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | МП | Чел. | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| 2.2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | ОЭД | процент | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 3. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ## ГП ЧО от 25.12.2020 № 733-П МП | процент | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 4. | Организация проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Загруженность спортивного объекта | МП | Чел/час | 36230 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 398460 |
| 4.2. | Количество физкультурно-спортивных организаций, пользующихся услугами спортивного объекта | МП | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4.3. | Количество лиц, посетивших спортивный объект | МП | Чел. | 23277 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 255967 |
| 4.4. | Количество мероприятий | МП | Ед. | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 32 |
| 4.5. | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях | МП | Чел. | 172 | 1032 | 688 | 688 | 163 | 0 | 0 | 1376 | 344 | 516 | 516 | 5495 |
| 4.6. | Количество занятий | МП | Ед. | 422 | 422 | 422 | 422 | 430 | 0 | 0 | 422 | 422 | 422 | 422 | 3806 |
| 4.7. | Количество лиц, принявших участие в занятиях | МП | Чел. | 8239 | 8239 | 8239 | 8239 | 8239 | 0 | 0 | 8239 | 8239 | 8239 | 8238 | 74150 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Вовлечение населения Чебаркульского городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовая поддержка на организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется в целях достижения результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии | процент | 58,5 | 60 | 60 | 60 |
| 1.2. | Финансовая поддержка на содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется в целях достижения результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии | Кол-во сданных норм ГТО | 14 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Осуществление спортивной подготовки по видам спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация дополнительной образовательной программы по спортивной подготовке по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется в целях достижения результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии | Чел. | 1046 | 1055 | 1065 | 1075 |
| 2.2. | Повышение квалификации тренеров, тренеров-преподавателей муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Повышение квалификации кадров | Используется для мероприятий, предусматривающих профессиональную переподготовку и или повышение квалификации | Чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3. | Финансовая поддержка муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации | Выплаты физическим лицам; приобретение товаров и услуг | Используется для компенсации расходов на проживание и питание спортсменов, транспортных расходов; Используется для закупки товаров и услуг | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Чебаркульского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Финансирование на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций | Приобретение товаров и услуг | Используется для закупки товаров и услуг | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.2. | Подготовка проектно-сметной документации по строительству лыже-роллерной трассы | Приобретение товаров и услуг | Используется для закупки товаров и услуг | Ед. |  | 1 |  |  |
| 4. Организация проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение доступа к объектам спорта | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется в целях достижения результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии | Чел./час | 449313 | 398 460 | 398460 | 398 460 |
| 4.2. | Доливка и очистка хоккейных кортов | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется в целях достижения результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии | Ед. |  | 4 |  |  |
| 4.3. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований | Осуществление текущей деятельности | Используется в целях достижения результатов | Шт. | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 4.4. | Предоставление субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется в целях достижения результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии | Ед. | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4.5. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Осуществление текущей деятельности | Используется в целях достижения результатов | Шт. ед. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4.6. | Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Используется в целях достижения результатов | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, обеспечивающих равные возможности населению Чебаркульского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и массовым спортом», в том числе: | 120 198 090,47 | 120 877 385,00 | 128 877 385,00 | 369 952 860,47 |
| федеральный бюджет | 2 357 620,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 620,00 |
| областной бюджет | 16 573 450,47 | 15 909 165,00 | 15 909 165,00 | 48 391 780,47 |
| бюджет городского округа | 101 267 020,00 | 104 968 220,00 | 112 968 220,00 | 319 203 460,00 |
| Мероприятие (результат): Реализация дополнительной образовательной программы по спортивной подготовке по олимпийским и не олимпийским видам спорта (всего), в том числе: | 30 134 200,00 | 45 232 170,00 | 48 232 170,00 | 123 598 540,00 |
| областной бюджет | 7 393 100,00 | 7 393 100,00 | 7 393 100,00 | 22 179 300,00 |
| бюджет городского округа | 22 741 100,00 | 37 839 070,00 | 40 839 070,00 | 101 419 240,00 |
| Мероприятие (результат): Повышение квалификации тренеров, тренеров-преподавателей муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки (всего), в том числе: | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 62 700,00 |
| областной бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| бюджет городского округа | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2 700,00 |
| Мероприятие (результат): Финансовая поддержка муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации (всего), в том числе: | 1 511 995,00 | 1 511 995,00 | 1 511 995,00 | 4 535 985,00 |
| областной бюджет | 1 461 195,00 | 1 461 195,00 | 1 461 195,00 | 4 383 585,00 |
| бюджет городского округа | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 152 400,00 |
| Мероприятие (результат): Подготовка проектно-сметной документации по строительству лыже-роллерной трассы (всего), в том числе: | 7 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 204 000,00 |
| бюджет городского округа | 7 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 204 000,00 |
| Мероприятие: Обеспечение доступа к объектам спорта (всего), в том числе: | 61 482 267,00 | 57 404 497,00 | 62 404 497,00 | 181 291 261,00 |
| бюджет городского округа | 61 482 267,00 | 57 404 497,00 | 62 404 497,00 | 181 291 261,00 |
| Мероприятие Приобретение спортивно-технологического оборудования: | 3 022 585,47 | 0,00 | 0,00 | 3 022 585,47 |
| федеральный бюджет | 2 357 620,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 620,00 |
| областной бюджет | 664 965,47 | 0,00 | 0,00 | 664 965,47 |
| Мероприятие Доливка и очистка хоккейных кортов (всего), в том числе: | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| бюджет городского округа | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| Мероприятие Содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (всего), в том числе: | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 900 000,00 |
| бюджет городского округа | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 900 000,00 |
| Мероприятие Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций (всего), в том числе: | 3 032 830,00 | 3 032 830,00 | 3 032 830,00 | 9 098 490,00 |
| областной бюджет | 2 902 030,00 | 2 902 030,00 | 2 902 030,00 | 8 706 090,00 |
| бюджет городского округа | 130 800,00 | 130 800,00 | 130 800,00 | 392 400,00 |
| Мероприятие Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением (всего), в том числе: | 4 371 313,00 | 4 371 993,00 | 4 371 993,00 | 13 115 299,00 |
| областной бюджет | 4 132 160,00 | 4 132 840,00 | 4 132 840,00 | 12 397 840,00 |
| бюджет городского округа | 239 153,00 | 239 153,00 | 239 153,00 | 717 459,00 |
| Мероприятие Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований (всего), в том числе: | 1 199 000,00 | 1 199 000,00 | 1 199 000,00 | 3 597 000,00 |
| бюджет городского округа | 1 199 000,00 | 1 199 000,00 | 1 199 000,00 | 3 597 000,00 |
| Мероприятие Предоставление субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта (всего), в том числе: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| бюджет городского округа | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| Мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (всего), в том числе: | 2 128 840,00 | 2 128 840,00 | 2 128 840,00 | 6 386 520,00 |
| бюджет городского округа | 2 128 840,00 | 2 128 840,00 | 2 128 840,00 | 6 386 520,00 |
| Мероприятие обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия) (всего), в том числе: | 5 575 160,00 | 5 575 160,00 | 5 575 160,00 | 16 725 480,00 |
| бюджет городского округа | 5 575 160,00 | 5 575 160,00 | 5 575 160,00 | 16 725 480,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи: Вовлечение населения Чебаркульского городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка на организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением: Контрольные точки: - Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели - Отчет по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 | Очаковская Е.А., директор МАУ «Физкультура и спорт» | Отчет по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели | https://vk.com/maufis https://ok.ru/maufis |
| Финансовая поддержка на содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Контрольные точки: - Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели - Отчет по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 | Очаковская Е.А., директор МАУ «Физкультура и спорт» | Отчет по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели | https://vk.com/maufis https://ok.ru/maufis |
| Наименование задачи: Осуществление спортивной подготовки по видам спорта, включенным во всероссийский реестр видов спорта |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) |  |  |  |  |
| Реализация дополнительной образовательной программы по спортивной подготовке по олимпийским и не олимпийским видам спорта Контрольные точки: 1) муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)); 2) соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания, 3) для оказания муниципальной услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение; 4) муниципальная услуга оказана (работы выполнены); 5) отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 | Осинцева Н.А., директор МБУДО СШ ЛУЧ; Сильницкая С.Б., директор МБУДО СШ № 1 | 1) муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)); 2) отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | bus.gov.ru |
| Повышение квалификации тренеров, тренеров-преподавателей муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки Контрольные точки: 1) утверждены документы, необходимые для оказания муниципальной услуги; 2) для оказания муниципальной услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение; 3) муниципальная услуга оказана | После выставления акта выполненных работ оплата согласно условиям договора, период с 09.01. по 30.12 | Осинцева Н.А., директор МБУДО СШ ЛУЧ; Сильницкая С.Б., директор МБУДО СШ № 1 | Удостоверение о повышении квалификации | https://vk.com/chebarkulsport http://dyusshluch.ru/# https://vk.com/club216469263 http://www.dussh1cheb.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/common#:~:text=http%3A//dussh1cheb.ru/ |
| Финансовая поддержка муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации Контрольные точки: 1) документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят; 2) выплаты осуществлены Контрольные точки 2: 1) закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | После предоставления авансового отчета, акта выполненных работ, УПД, товарной накладной оплата согласно условиям договора, период с 09.01. по 30.12 | Осинцева Н.А., директор МБУДО СШ ЛУЧ; Сильницкая С.Б., директор МБУДО СШ № 1 | 1. Смета расходов, авансовый отчет, подтверждающие выплату документы, заявление; 2. Договор, муниципальный контракт, счет, УПД, товарная накладная, акт | https://vk.com/chebarkulsport http://dyusshluch.ru/# https://vk.com/club216469263 http://www.dussh1cheb.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/common#:~:text=http%3A//dussh1cheb.ru/ |
| Наименование задачи: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) |  |  |  |  |
| Финансирование на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций Контрольные точки: 1) закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | После предоставления акта выполненных работ, УПД, товарной накладной, оплата согласно условиям договора, период с 09.01. по 30.12 | Осинцева Н.А., директор МБУДО СШ ЛУЧ; Сильницкая С.Б., директор МБУДО СШ № 1 | Товарная накладная, УПД | https://vk.com/chebarkulsport http://dyusshluch.ru/# https://vk.com/club216469263 http://www.dussh1cheb.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/common#:~:text=http%3A//dussh1cheb.ru/ |
| Приобретение спортивно-технологического оборудования Контрольные точки: 1) закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | После предоставления акта выполненных работ, УПД, товарной накладной, оплата согласно условиям договора, период с 09.01. по 30.12 | Очаковская Е.А., директор МАУ «Физкультура и спорт» | Акт выполненных работ, товарная накладная | https://vk.com/maufis https://ok.ru/maufis |
| Подготовка проектно-сметной документации по строительству лыже-роллерной трассы. Контрольные точки: 1) закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 | Очаковская Е.А., директор МАУ «Физкультура и спорт» | Акт выполненных работ | https://vk.com/maufis https://ok.ru/maufis |
| Наименование задачи: Организация проведения физкультурных и спортивно массовых мероприятий |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) |  |  |  |  |
| Обеспечение доступа к объектам спорта Контрольные точки: 1) муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)); 2) соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания, 3) для оказания муниципальной услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение; 4) муниципальная услуга оказана (работы выполнены); 5) отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 | Очаковская Е.А., директор МАУ «Физкультура и спорт»; Богачев С.Ю., директор МАУ «Ледовый дворец» | 1) муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 2) отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | bus.gov.ru |
| Доливка и очистка хоккейных кортов Контрольные точки: - Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели - Отчет по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 | Богачев С.Ю., директор МАУ «Ледовый дворец» | Отчет по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели | https://vk.com/led_dvorec_harlamova |
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований Контрольных точек не предусмотрено | период с 09.01. по 30. | Никулин А.С., начальник УФКиС | смета | bus.gov.ru |
| Предоставление субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта Контрольных точки: - Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели - Отчет по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 | Никулин А.С., начальник УФКиС | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели Отчет по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели | bus.gov.ru |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Контрольных точек не установлено | период с 09.01. по 30. | Никулин А.С., начальник УФКиС | смета | bus.gov.ru |
| Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений Контрольных точек не установлено | период с 09.01. по 30. | Никулин А.С., начальник УФКиС | смета | bus.gov.ru |

VI. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание для всех категорий и групп населения Чебаркульского городского округа условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта» |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ку / Ко* 100, где Ку – численность населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом Ко – общая численность населения в возрасте 3-79 лет | Статотчетность форма № 1-ФК | До 30.12 |
| 2. | Доля населения Чебаркульского городского округа, выполнившего нормы ГТО в общей численности населения Чебаркульского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО | Ку / Ко* 100, где Ку – численность населения, выполнившего нормы ГТО, Ко – общая численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО | Статотчетность форма № 2-ГТО | До 30.12 |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | Ку / Ко* 100, где Ку – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом Ко – общая численность лиц с ограниченными возможностями и инвалидов | Статотчетность форма №3-АФК | До 30.12 |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Ку / Ко* 100, где Ку - количество детей и молодежи (возраст 3-29 лет), занимающихся физической культурой и спортом, Ко – общая численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет) | Статотчетность форма № 1-ФК | До 30.12 |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Ку / Ко* 100, где Ку - количество граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом Ко – общая численность граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), | Статотчетность форма № 1-ФК | До 30.12 |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Ку / Ко* 100, где Ку - количество граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом Ко – общая численность граждан старшего возраста | Статотчетность форма № 1-ФК | До 30.12 |
| 7. | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Метод расчета: ∑о / n, где о – количество обучающихся в месяц в соответствии с приказами директора спортшколы о зачислении, переводе и отчислении занимающихся n - количество месяцев | Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506501 | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 |
| 8. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | Метод расчета: процентное отношение числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся | Статотчетность форма № 1-ФК | До 30.12 |
| 9. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ЕПС /НПС*100, где НПС - величина необходимой пропускной способности (12,2% от численности населения Чебаркульского городского округа) ЕПС – нормативная единовременная пропускная способность имеющихся в Чебаркульском городском округе спортивных сооружений | Статотчетность форма № 1-ФК | До 30.12 |
| 10. | Загруженность спортивного объекта | Загруженность спортивного объекта определяется из суммы загруженности каждого спортсооружения в его составе в рамках выполнения муниципального задания, ∑(Рi * Чi), где Рi – среднее количество посещений в час в спортсооружении Ч i– количество часов предоставления спортсооружения | Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506501 | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 |
| 11. | Количество физкультурно-спортивных организаций, пользующихся услугами спортивного объекта | К - Количество физкультурно-спортивных организаций, пользующихся услугами спортивного объекта в рамках выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506501 | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12но: |
| 12. | Количество лиц, посетивших спортивный объект | ∑К, где К - Количество лиц, посетивших спортивный объект в день (посещений) в рамках выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506501 | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 |
| 13. | Количество мероприятий | К - Количество мероприятий в год в соответствии с Единым городским календарным планом в рамках выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506501 | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 |
| 14. | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях | К - Количество лиц, принявших участие в мероприятиях за год в рамках выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506501 | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 |
| 15. | Количество занятий | ∑ (К 1* К2), где К 1 - Количество занятий в неделю в соответствии с утвержденным перечнем физкультурно-спортивных групп в рамках выполнения муниципального задания и утвержденным расписанием учреждений К 2 – Количество недель проведения занятий в рамках выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506501 | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 |
| 16. | Количество лиц, принявших участие в занятиях | ∑К, где К - Количество лиц, принявших участие в занятиях в день (посещений) в рамках выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506501 | Ежеквартально: до 10.04, 10.07, 10.10, 30.12 |