УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от 08.11.2021г. № 649

(с изменениями от 30.12.2022г. № 973)

Муниципальная программа

«Обеспечение выполнения мероприятий в сфере предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в

Чебаркульском городском округе»

(далее программа)

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрация Чебаркульского городского округа |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» |
| Координатор муниципальной программы | Глава Чебаркульского городского округа |
| Основные цели муниципальной программы  | Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан на территории Чебаркульского городского округа |
| Основные задачи муниципальной программы | Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;Обеспечение пожарной безопасности, предупреждение и профилактика пожаров;Обеспечение своевременного и гарантированного доведения достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации до населения Чебаркульского городского округа |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024годы  |
| Структура муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 25 590 947 рублей 47 копеек, средства местного бюджета по годам:  2022 год – 9250213,47 рубля;  2023 год – 8 165729,00рублей; 2024 год – 8 175005,00 рублей. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля отработанных вызовов поступившей информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;Доля обученного населения мерам пожарной безопасности от общего количества населения ЧГО;Кол-во проведенных профилактических мероприятий по пожарной безопасности;Доля населения, охваченного противопожарной пропагандой;Размещение информации, направленной на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности на сайте администрации, информационных стендах (баннерах), брошюрах и в СМИ;Изготавление плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС ЧГО;Оборудование учебно-консультационных пунктов по ГОЧС и пожарной безопасности ЧГОДоля населения, охваченного техническими средствами оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Доля отработанных вызовов поступившей информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов:2022 год - 100%2023год - 100%2024 год - 100%Доля обученного населения мерам пожарной безопасности от общего количества населения ЧГО:2022 год - 82%2023 год - 83%2024 год - 85%Кол-во проведенных профилактических мероприятий по пожарной безопасности:2022 год - 11 шт2023 год - 13 шт2024 год - 14 штДоля населения, охваченного противопожарной пропагандой:2022 год - 80 шт2023 год - 82 шт2024 год - 85 штРазмещение информации, направленной на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности на сайте администрации, информационных стендах (баннерах), брошюрах и в СМИ: 2022 год - по мере необходимости2023год - по мере необходимости2024 год - по мере необходимостиИзготовление плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС ЧГО.Оборудование учебно-консультационных пунктов по ГОЧС и пожарной безопасности ЧГО фасадными табличками и графиками.Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:2022 год - 73 %2023 год - 74 %2024 год - 75% |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На территории Чебаркульского городского округа существует угроза чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера и тенденция роста количества и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения. Вопросы местного значения предполагают непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования.

Муниципальная программа «Обеспечение выполнения мероприятий в сфере предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в Чебаркульском городском округе» разработана согласно пункта 28 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальная программа основывается на необходимости выполнения на территории Чебаркульского городского округа мероприятий в сфере предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, исходя из реальной ситуации, и сформирована с учетом нормативно-правовых, социально-экономических, финансовых, и иных условий организации и выполнения этих мероприятий. Муниципальная программа не включает решения всех проблем города в части ЧС. В условиях ограниченности бюджетных средств, муниципальная программа ориентирована на решение насущных проблем МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа».

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций являются: изношенность основных производственных фондов, отсутствие современных систем управления опасными процессами, беспечность и халатность людей. Обеспечение безопасности Чебаркульского городского округа является необходимым условием обеспечения жизнедеятельности населения, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, городского хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Для решения указанных проблем необходимо содержание единой дежурно-диспетчерской службы и обеспечение ее работоспособности. Программно-целевой метод решения поставленных задач обеспечит предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а так же повысит эффективность расходования бюджетных средств.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан на территории Чебаркульского городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

2) обеспечения пожарной безопасности, предупреждение и профилактика пожаров;

3) обеспечение своевременного и гарантированного доведения достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации до населения Чебаркульского городского округа

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.

Муниципальная программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых задач, выделение отдельных этапов не предусмотрено.

Раздел 4. Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан на территории Чебаркульского городского округа |
| 1 | Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» (содержание и оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочие работы и услуги, обеспечение спецодеждой, снаряжением). | Доля отработанных вызовов поступившей информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | 2022-2024 годы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» |
| 2 | Обеспечения пожарной безопасности, предупреждение и профилактика пожаров | Организация обучения населения Чебаркульского городского округа мерам пожарной безопасности в системе курсового обучения по ГО и ЧС | Доля обученного населения мерам пожарной безопасности от общего количества населения ЧГО | 2022-2024 годы | Отдел ГО и ЧС администрации ЧГО |
| Рассмотрение на собраниях граждан вопроса пожарной безопасности, проведение бесед, инструктажей о мерах пожарной безопасности | Кол-во проведенных профилактических мероприятий по пожарной безопасности | 2022-2024 годы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация работы по профилактике лесных пожаров, пожаров в жилищном фонде и жилых домах граждан с подворным обходом домов | Доля населения, охваченного противопожарной пропагандой | 2022-2024 годы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» |
| Информационное обеспечение в области пожарной безопасности | Размещение информации, направленной на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности на сайте администрации, информационных стендах (баннерах), брошюрах и в СМИ | 2022-2024 годы | Отдел ГО и ЧС администрации ЧГО |
| Изготовление плана предупреждения и ликвидации ЧС ЧГО | Изготовление плана предупреждения и ликвидации ЧС ЧГО | 2022год | Отдел ГО и ЧС администрации ЧГО |
| Оборудование УКП по ГО и ЧС и пожарной безопасности фасадными табличками и графиками работ | Изготовление фасадных табличек и графиков работ | 2022год | Отдел ГО и ЧС администрации ЧГО |
| 3 | Обеспечение своевременного и гарантированного доведения достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации до населения Чебаркульского городского округа | Модернизация муниципальной системы оповещения для обеспечения своевременного и гарантированного доведения достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации до населения Чебаркульского городского округа. | Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2022-2024 годы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации и индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| 1 | Доля отработанных вызовов поступившей информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | % | Реагирование на поступившую информацию об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов. | ежегодно | Кв \* 100 / Ко | Кв - количество реагирований,Ко – количество обращений. | Журнал регистраций обращений в ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» |
| 2 | Доля обученного населения мерам пожарной безопасности от общего количества населения ЧГО | % | Курсовое обучение население по ГО и ЧС, КШУ(Т), ОТ | ежегодно | Ко \* 100 / Кж | Ко - количество обученных,Кж – количество жителей. | Форма «1 ОБУЧ» | Отдел ГО и ЧС администрации ЧГО |
| 3 | Кол-во проведенных профилактических мероприятий по пожарной безопасности | штуки | Собрание членов ТСЖ, жителей многоквартирных домов и проживающих в частном секторе | ежегодно | - | - | Годовой отчет | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» |
| 4 | Доля населения, охваченного противопожарной пропагандой | % | Проведение бесед по противопожарной безопасности в образовательных организациях, жилищном фонде и жилых домах | ежегодно | Кп\* 100 / Кж | Кп - количество проинструктированныхх,Кж – количество жителей. | Ведомости инструктажа | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» |
| 5 | Размещение информации, направленной на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности на сайте администрации, информационных стендах (баннерах), брошюрах и в СМИ | да/нет | Мероприятие по информированию населения | По мере необходимости | - | - | Информация на сайте, информационных стендах (баннерах), брошюрах и в СМИ | Отдел ГО и ЧС администрации ЧГО |
| 6 | Изготовление плана предупреждения и ликвидации ЧС ЧГО | да/нет | Изготовление плана предупреждения и ликвидации ЧС ЧГО | По мере необходимости | - | - | Утверждение плана в МОБ Челябинской области | Отдел ГО и ЧС администрации ЧГО |
| 7 | Оборудование УКП по ГО и ЧС и пожарной безопасности фасадными табличками и | да/нет | Изготовление фасадных табличек и графиков работ | По мере необходимости |  |  | Акт приема-передачи | Отдел ГО и ЧС администрации ЧГО |
| 8 | Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | Установка дополнительных технических средств оповещения (громкоговорящие установки) | По мере необходимости | Коп\* 100 / Кж | Коп - количество оповещенныхКж – количество жителей | Результаты Годовой технической проверки РАСЦО ГО Челябинской области с запуском средств оповещения | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» |

Порядок сбора информации и методика расчета показателей (индикаторов) программы определяется по журналу регистраций обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- недобросовестные исполнители услуг (подрядчики работ);

- риски связанные и изменением бюджетного и налогового законодательства;

- финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной программы

не в полном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, кризисными явлениями.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение и объёмы финансирования в рамках муниципальной программы «Обеспечение выполнения мероприятий в сфере предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в Чебаркульском городском округе» рассчитаны на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и представлены в таблице.

Бюджетные ассигнования и иные средства, направленные на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы, (подпрограммы), мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Кодбюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования,рублей |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | «Обеспечение выполнения мероприятий в сфере предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в Чебаркульском городском округе» рассчитаны на 2022 год, плановый период 2023 и 2024 годов | Администрация Чебаркульского городского округа |  | всего | 9 250 213,47 | 8 155 329 | 8 164 605 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 9 250 213,47 | 8 155 329 | 8 164 605 |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» (содержание и оплата услуг связи, коммунальных услуг, текущий ремонт, услуг по содержанию имущества, прочие работы и услуги, обеспечение спецодеждой, снаряжением). | Администрация Чебаркульского городского округа | 435 0309 5109930200435 0309 5108930200 | всего | 9 239 115,47 | 8 153 429 | 8 162 705 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 435 0309 5109930200435 0309 5108930200 | МБ | 9 239 115,47 | 8 153 429 | 8 162 705 |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация обучения населения Чебаркульского городского округа мерам пожарной безопасности в системе курсового обучения по ГО и ЧС | Администрация Чебаркульского городского округа |  | всего | 0 | 0 | 0 |
| Без финансирования | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Рассмотрение на собраниях граждан вопроса пожарной безопасности, проведение бесед, инструктажей о мерах пожарной безопасности | Администрация Чебаркульского городского округа |  | всего | 0 | 0 | 0 |
| Без финансирования | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Организация работы по профилактике лесных пожаров, пожаров в жилищном фонде и жилых домах граждан с подворным обходом домов | Администрация Чебаркульского городского округа |  | всего | 0 | 0 | 0 |
| Без финансирования | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Информационное обеспечениев области пожарной безопасности | Администрация Чебаркульского городского округа | 435 0310 5100079080 | Всего | 2 500 | 1 900 | 1 900 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 435 0310 5100079080 | МБ | 2 500 | 1 900 | 1 900 |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Изготовление плана предупреждения и ликвидации ЧС ЧГО | Администрация Чебаркульского городского округа | 435 0310 5100079081 | Всего | 2 842 | 0 | 0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 435 0310 5100079081 | МБ | 2 842 | 0 | 0 |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Оборудование УКП по ГО и ЧС и пожарной безопасности фасадными табличками и графиками работ | Администрация Чебаркульского городского округа | 435 0310 5100079082 | Всего | 5 756 | 0 | 0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 435 0310 5100079082 | МБ | 5 756 | 0 | 0 |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Модернизация муниципальной системы оповещения для обеспечения своевременного и гарантированного доведения достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации до населения Чебаркульского городского округа. | Администрация Чебаркульского городского округа |  | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Без финансирования | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 25 590 947 рублей 47 копеек, средства местного бюджета по годам:

 2022 год – 9250213,47 рубля;

 2023 год – 8 165729,00рублей;

 2024 год – 8 175005,00 рублей.

Мероприятия по обеспечению выполнения мероприятий в сфере предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в Чебаркульском городском округе, предусмотренные муниципальной программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.

На реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены средства прочих источников в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Обеспечение выполнения мероприятий в сфере предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в Чебаркульском городском округе» является администрация Чебаркульского городского округа.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:

* ежеквартальную координацию выполнения муниципальной программы (до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
* своевременное выполнение мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию;
* подготовку проектов нормативно-правовых актов о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в муниципальную программу, на основании внесения изменений в бюджет;
* оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг реализации муниципальной программы;

- подготовку ежегодного отчета о реализации муниципальной программы и достигнутых результатов.

В целях контроля реализации муниципальной программы исполнитель муниципальной программы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют ответственному исполнителю информацию для проведения мониторинга о хода реализации муниципальной программы.

Результаты мониторинга предоставляются координатору муниципальной программы, в Финансовое управление администрации Чебаркульского городского округа и в экономический отдел срок до 30 числа месяца, следующим за отчетным кварталом. Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в комитет по стратегическому развитию администрации Чебаркульского городского округа.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы составляется в соответствии с разделом V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденном постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 28.06.2017г. № 474.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству.

Публичность информации о муниципальной программе обеспечивается посредством размещения в сети Интернет.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей (индикаторов)

Выполнение программных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий в сфере предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций» в 2022-2024 годах обеспечит:

 - снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение количества погибших при ЧС, уменьшение ущерба от последствий ЧС;

- сокращение сроков прохождения информации о возможных чрезвычайных ситуациях и своевременное реагирование.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя на 2022 год | Планируемое значение показателя на 2023 год | Планируемое значение показателя на 2024 год |
| 2020 г. (отчет) | 2021 г. (оценка) |
| 1 | Доля отработанных вызовов поступившей информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля обученного населения мерам пожарной безопасности от общего количества населения ЧГО | % | 80 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| 3 | Кол-во проведенных профилактических мероприятий по пожарной безопасности | шт. | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 4 | Доля населения, охваченного противопожарной пропагандой | % | 75 | 75 | 80 | 82 | 85 |
| 5 | Размещение информации, направленной на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности на сайте администрации, информационных стендах (баннерах), брошюрах и в СМИ | Да/нет | да | да | да | да | да |
| 6 | Изготовление плана предупреждения и ликвидации ЧС ЧГО  | Да/нет | - | - | да | - | - |
| 7 | Изготовление фасадных табличек и графиков работ | Да/нет | - | - | да | - | - |
| 8 | Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 70 | 70 | 73 | 74 | 75 |

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы «Обеспечение выполнения мероприятий в сфере предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций в Чебаркульском городском округе» в 2022-2024 годах осуществляется за счет средств местного бюджета.

Расходы на реализацию программы включают в себя общий объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Чебаркульского городского округа» на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной сметой в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решению об утверждении бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 9. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальной программой не предусмотрена реализация подпрограмм.

Раздел 10. Перечень и краткое описание проектов

Реализация проектов в рамках данной муниципальной программы не предусмотрена.