Приложение 2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от      10.08.2020 г.  №_424_

ПЛАН

мероприятий  по  подготовке и  проведению   публичных   слушаний

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка постановления «О проведении публичных слушаний по вопросу архитектурной концепции комплексного благоустройства площади Ленина, улицы Ленина, улицы Электростальская от здания 1/1 до ул. Ленина в г. Чебаркуль» | 10.08.2020г. | Шацкий С.В. Самойловская Н.Ф. Селезнёва Н.С. |
| 2 | Размещение постановления «О проведении публичных слушаний по вопросу архитектурной концепции комплексного благоустройства площади, улицы Ленина, улицы Электростальская от здания 1/1 до ул. Ленина в г. Чебаркуль» и информации на официальных стендах для обнародования в средствах массовой информации, и на сайте администрации ЧГО www.chebarcul.ru | 13.08.2020г. | Шацкий С.В. Самойловская Н.Ф. |
| 3 | Определение и утверждение списка приглашенных | 17.08.2020г. | Члены рабочей группы |
| 4 | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 10.08.2020г. | Члены рабочей группы |
| 5 | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы для подготовки проекта рекомендаций публичных слушаний. | 07.09.2020г. | Члены рабочей группы |
| 6 | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний. | 08.09.2020г. | Шацкий С.В. Самойловская Н.Ф. |
| 7 | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 08.09.2020г. | Самойловская Н.Ф. |
| 8 | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 10.09.2020г. | Самойловская Н.Ф. |
| 9 | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 10.09.2020г. | Самойловская Н.Ф. |
| 10 | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 11.09.2020г. | Шацкий С.В. Селезнева Н.С. |
| 11 | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 14.09.2020г. | Шацкий С.В. Самойловская Н.Ф. |
| 12 | Размещение на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний | 14.09.2020г. | Самойловская Н.Ф. |