- Приложение 2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от_____________2025 г.  № ____

- ПЛАН (дорожная карта)

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний

о ежегодной актуализации схемы теплоснабжения

Чебаркульского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка Постановления «О проведении публичных слушаний…» | До 15.01.2025 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 2. | Размещение Постановления «О проведении публичных слушаний…» и информации на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru | До 20.01.2025 | Отдел защиты информации и информационных технологий |
| 3. | Сбор предложений и замечаний физических и юридических лиц | с 08.02.2025 по 29.02.2025 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| 4. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 01.03.2025 | Члены рабочей группы |
| 5. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы для подготовки проекта рекомендаций публичных слушаний. | 01.03.2025 | Члены рабочей группы |
| 6. | Размещение замечаний и предложений на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru | 01.03.2025 | Отдел защиты информации и информационных технологий |
| 7. | Определение и утверждение списка приглашенных | 04.03.2025 | Члены рабочей группы |
| 8. | Опубликование объявления (уведомления) о проведении публичных слушаний. | до 05.03.2025 | Отдел защиты информации и информационных технологий Отдел по связям с общественностью и СМИ |
| 9. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | до 05.03.2025 | Члены рабочей группы |
| 10. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 12.03.2025 | Члены рабочей группы |
| 11. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и проведение собрания участников публичных слушаний. | 12.03.2025 | Члены рабочей группы |
| 12. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 13.03.2025 | Члены рабочей группы |
| 13. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 13.03.2025 | Члены рабочей группы |
| 14. | Размещение на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам проведения публичных слушаний (итоговый документ) | 14.03.2025 | Отдел защиты информации и информационных технологий |