Приложение  2

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от   _________2016 г. № ___

ПЛАН

подготовки и проведения  V открытого

фольклорно-гастрономического фестиваля национальной

кухни и творчества народов Урала  «Чебаркульская трапеза»

04.11.2016 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета. Контроль за ходом подготовки и проведения фестиваля. | по плану | Виноградова С.А. |
| 2. | Обеспечение подачи электроэнергии к розеткам установленным на столбах на площади им. Ленина. Установка мусорных баков (3шт.) и биотуалета. | 04 ноября | Павлов В.В. |
| 3. | Разработка сценария. Подготовка концертных номеров, проведение репетиций. Подбор персонажей. Обеспечение работы центральной площадки . | до 22 октября 04 ноября | Васильева Л.В. Краснопёрова Л.И. |
| 4. | Работа со СМИ по подготовке и проведению фестиваля. | октябрь-ноябрь | Половникова Д.С. |
| 5. | Приглашение представителей Министерств Челябинской области. Подбор персонального состава жюри фестиваля, организация работы жюри, подведение итогов и награждение участников фестиваля. | октябрь | Бугаева Н.Ю. |
| 6. | Приглашение торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, как местных, так и иногородних для участия в фестивале. Работа с приглашёнными участниками фестиваля по подготовке блюд национальной кухни и оформлению торговых точек. | октябрь | Бугаева Н.Ю. |
| 7. | Приглашение творческих коллективов, местных и иногородних, для участия в концертной программе фестиваля. | октябрь | Васильева Л.В. Краснопёрова Л.И. |
| 8. | Доставка на площадь столов (30 шт.). | 04 ноября к 9-00 час. | Долгополов М.В. Локтева Т.Н. |
| 9. | Приобретение призов, благодарственных писем и дипломов. | до 31 октября | Васильева Л.В. |
| 10. | Приглашение мастеров прикладного творчества для участия в фестивале. Размещение их на площадке в день фестиваля. Подготовка дипломов и грамот. | до 01 ноября | Портнягина Е.С. |
| 11. | Предоставление помещений в здании администрации для работы жюри (малый зал), для участников концертной программы (большой зал). | 04 ноября | Костерин Ю.С. |
| 12. | Оформление площади и сценической площадки. | 03 и 04 ноября | Краснопёрова Л.И. Буйлова Н.А. |
| 13. | Проведение национальных спортивных игр и состязаний, приобретение призов для награждения участников. | 04 ноября | Кодина А.А. |
| 14. | Размещение аттракционов и игровых площадок. | 04 ноября | Васильева Л.В. |
| 15. | Обеспечение продуктами солдатских кухонь. | до 03 ноября | Кузнецова О.А. |
| 16. | Обеспечение работы грузового транспорта для перевозки оформления, реквизита, конструкций и аппаратуры. | 03-04 ноября | Васильева Л.В. |
| 17. | Предоставление автотранспорта для доставки творческих коллективов района к месту проведения фестиваля с 08-00 до 15-00 час. | 04 ноября | Краснопёрова Л.И., Кузнецова О.А. |
| 18. | Организация погрузочно-разгрузочных работ, монтажа и демонтажа оформления, конструкций и аппаратуры. | 04 ноября | Краснопёрова Л.И. |
| 19. | Размещение торговых рядов. Регистрация торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, участвующих в фестивале. | 04 ноября с 8-00 час. | Бугаева Н.Ю. |
| 20. | Регистрация и размещение городских и иногородних творческих коллективов. | 04 ноября с 9-00 час. | Буйлова Н.А. Шмайлова Л.Ю. |

Заместитель  главы

по социальным вопросам                                                                       С.А. Виноградова